АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2011 г. N 561

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ

ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РЕМОНТ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2011 - 2015 ГОДЫ,

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.11.2010 N 2414 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕМОНТ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности" и в связи с уточнением объемов и источников финансирования, а также возникшей необходимостью приведения в нормативное состояние дорог общего пользования Находкинского городского округа, не вошедших в Программу "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы", администрация Находкинского городского округа постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 25.11.2010 N 2414 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы" следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции [(приложение N 1)](#P43).

1.2. Приложение N 3 "Адресный перечень дорог общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2011 году, к Программе "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы" изложить в новой редакции [(приложение N 2)](#P169).

2. Контроль за исполнением данного постановления "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа" на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 25.11.2010 N 2414 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы" возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа С.А. Мацковского.

Глава Находкинского городского

О.Г.КОЛЯДИН

Приложение N 1

к постановлению

администрации

Находкинского

городского округа

от 13.04.2011 N 561

Утверждена

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 25.11.2010 N 2414

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции: Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 357,954 млн рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Год  |  Объем финансирования по Программе  из бюджета Находкинского  городского  округа (млн  руб.)  |  Объем финансирования по Программе  из бюджета  Приморского  края (млн  руб.)  |  Объем финансирования по Программе  (млн руб.)  |
| 1.  | 2011 год |  77,954 |  160 |  237,954 |
| 2.  | 2012 год |  30  |  - |  30  |
| 3.  | 2013 год |  30  |  - |  30  |
| 4.  | 2014 год |  30  |  - |  30  |
| 5.  | 2015 год |  30  |  - |  30  |
|  | ИТОГО:  |  197,954 |  160 |  357,954 |

2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 357,954 млн рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Год  | Источник финансирования,  объем финансирования  (млн руб.)  |  Объем финансирования по Программе  (млн руб.)  |
|  Бюджет Находкинского городского  округа  |  Бюджет Приморского края  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| 1.  | 2011 год |  77,954 |  160 |  237,954 |
| 2.  | 2012 год |  30  |  - |  30  |
| 3.  | 2013 год |  30  |  - |  30  |
| 4.  | 2014 год |  30  |  - |  30  |
| 5.  | 2015 год |  30  |  - |  30  |
|  | ИТОГО:  |  197,954 |  160 |  357,954 |

3. Пункты 4 и "Итого по программе" Приложения N 1 Перечень мероприятий Программы "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

┌───┬────────────────────────┬───────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┐

│ │ Основные мероприятия │ Срок │ Объем │ Источник │ Исполнители │

│ │ │ реализации │ финан- │финансирования│ │

│ │ │ │сирования │ │ │

│ │ │ │(млн руб.)│ │ │

├───┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤

│4. │Производство работ по │2, 3, 4 │ 77,954│Бюджет │Подрядные │

│ │муниципальному контракту│кв. 2011 г. │ │Находкинского │организации, │

│ │ │ │ │городского │определенные в │

│ │ │ │ │округа. │результате │

│ │ │ │ 160,0 │Бюджет │размещения │

│ │ │ │ │Приморского │муниципального │

│ │ │ │ │края │заказа │

├───┼────────────────────────┼───────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┤

│ │ИТОГО: │ │ 357,954│ │ │

└───┴────────────────────────┴───────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┘

4. Пункты "Всего 2011 год" и "Всего по Программе" Приложения N 2 Адресный перечень дорог общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2011 - 2015 гг. Программы "Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011 - 2015 годы" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  мероприятий  по выполнению  программы  | Объем финанси-  рования (млн  руб.)  |  В том числе  |  Органы  государственной  власти Приморского края, органы местного  самоуправления,  обеспечивающие  реализацию  программы  |
|  краевой  бюджет (млн руб.) |  местный  бюджет (млн руб.) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
|  | ВСЕГО 2011 год: |  237,954 |  160,0 |  77,954 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  |  357,954 |  160,0 |  197,954 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |

Приложение N 2

к постановлению

администрации

Находкинского

городского округа

от 13.04.2011 N 561

"Приложение N 3

к долгосрочной целевой

программе "Ремонт дорог

общего пользования

Находкинского городского

округа на 2011 - 2015 годы",

утвержденной

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 25.11.2010 N 2414

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2011 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование  мероприятий по выполнению программы  |  Объем финансиро- вания тыс. руб.  |  В том числе  |  Органы  государственной  власти Приморского края, органы местного  самоуправления,  обеспечивающие  реализацию  программы  |
|  Краевой  бюджет тыс. руб. |  Местный  бюджет тыс. руб.  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
| 1.  | Ремонт дороги и тротуаров по ул. Ленинской (проезды между ул. Владивостокской иул. Луначарского) в г. Находке  |  6452,41  |  4950  |  1502,41  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 2.  | Ремонт дороги по ул. Черняховского в г. Находке  |  1137,432 |  900  |  237,432 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 3.  | Ремонт дороги, тротуаров и ливневой канализации по ул. Чернышевского в г. Находке  |  5280,237 |  4150  |  1130,237 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 4.  | Ремонт тротуара вдольдороги по ул. Ленинградской (объездной) в г. Находке  |  3116,76  |  2187  |  929,76  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 5.  | Ремонт дороги и тротуара вдоль дорогипо ул. Ленинградской в г. Находке  |  2576,655 |  2318  |  258,655 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 6.  | Ремонт тротуаров вдоль дороги по ул. Спортивной в г. Находке  |  1147,065 |  990  |  157,065 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 7.  | Ремонт тротуаров вдоль дороги по ул. Бокситогорской в г. Находке  |  1041,54  |  658  |  383,54  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 8.  | Ремонт проездов по ул. Бокситогорской (от дороги по ул. Бокситогорской дод/сада N 45 и к ж/дому N 49а по ул. Бокситогорской) вг. Находке  |  1579,039 |  1138,5 |  440,539 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 9.  | Ремонт проезда по ул. Юбилейной в г. Находке  |  2168,776 |  1017  |  1151,776 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 10. | Ремонт дороги, тротуаров, проездов, ливневой канализации по ул. Пирогова в г. Находке (проезд к домам NN 15, 17; проезд к домам NN 16,46; проезд между ул. Арсеньева и ул. Пирогова со съездом к домам NN 64, 66 по ул. Пирогова; тротуары по ул. Пирогова в районеостановки "Стадион "Приморец", в районе Дворца Спорта, от ост. "Горбольница" доост. "Арсеньева", в районе д. 64 - 66; ливневая канализация вдоль дороги в районерынка "Южный")  |  10371,21  |  9334  |  1037,206 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 11. | Ремонт дороги на м. Астафьева с ремонтом тротуаров, ливневой канализации (от ост. "Крабовая" до ост. "м. Астафьева") в г. Находке  |  19783,8  |  16049  |  3734,8  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 12. | Ремонт дороги по ул. Лермонтова (от д. 1 по ул. Островского до перекрестка с ул. Тимирязева) в г. Находке  |  1989,39  |  1647  |  342,39  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 13. | Ремонт дороги, тротуара, ливневой канализации по ул. Гончарова (от д. 3 доперекрестка с Находкинским проспектом) в г. Находке  |  3285,534 |  2304  |  981,534 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 14. | Ремонт объездной дороги (от перекрестка с ул. Пограничной в сторону"Американской деревни") в г. Находке  |  11226,55  |  10104  |  1122,546 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 15. | Асфальтирование внутриквартальных проездов от д. 26 по ул. Дзержинского до д. 17 по бульвару Энтузиастов и ул. Постышева в г. Находке  |  11584,78  |  10000  |  1584,776 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 16. | Ремонт дороги по ул. Репина (проезд к домам NN 23, 26, 27 по ул. Арсеньева) в г. Находке  |  1145,552 |  887  |  258,552 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 17. | Ремонт дороги по ул. Дзержинского с обустройством парковочных площадок в г. Находке  |  565,972 |  438  |  127,972 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 18. | Ремонт дороги с ремонтом тротуара и ливневой канализации по Почтовому переулкув г. Находке  |  2602,929 |  2016  |  586,929 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 19. | Ремонт внутриквартальных проездов от Северногопроспекта в микрорайоне Сидоренко(к д. 3, 7 и до д. 13по Северному проспекту; к д. 18 поул. Сидоренко) в г. Находке  |  2272,266 |  1760  |  512,266 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 20. | Ремонт проезда по ул.Добролюбова (к д/садуN 31) в г. Находке  |  1018,394 |  789  |  229,394 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 21. | Ремонт проездов по ул. Пограничной (от дороги по ул. Пограничной до въезда к школе N 9, съездов с дороги по ул. Пограничной к жилым домам) в г. Находке  |  5135,898 |  3979  |  1156,898 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 22. | Ремонт проезда по ул. Советской (к школе N 23) в г. Находке  |  1558,727 |  1208  |  350,727 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 23. | Ремонт дороги и проездов по ул. Минской (к д/садуN 46, и от ул. Дзержинского к д. 17 по ул. Минской)в г. Находке  |  2759,956 |  2138  |  621,956 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 24. | Ремонт дороги по ул. Фрунзе в г. Находке  |  1995,142 |  1546  |  449,142 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 25. | Ремонт проезда между дорогой по ул. Кироваи дорогой по ул. Фрунзе (слева от школы N 7) в г. Находке  |  1113,094 |  862  |  251,094 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 26. | Ремонт дороги и тротуара от ул. Красноармейской до объездной автодороги (со съездом на проспект Мира)  |  9487,805 |  8206  |  1281,805 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 27. | Ремонт съезда с Находкинского проспекта на ул. Тихоокеанскую в г. Находке  |  2268,991 |  1758  |  510,991 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 28. | Асфальтирование дороги с устройством ливневой канализации по ул. Новой в пос. Ливадия  |  1464,176 |  864  |  600,176 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 29. | Асфальтирование дороги с устройством ливневой канализации по ул. Луговой (на участке до ул. Ивановской вдоль д/сада "Буратино") в пос. Ливадия  |  1816,333 |  1455  |  361,333 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 30. | Ремонт дороги, тротуара, ливневой канализации по ул. Заречная в пос. Ливадия  |  4607,633 |  2681  |  1926,633 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 31. | Устройство тротуара иливневой канализации по ул. Комсомольской в пос. Южно-Морском  |  489,951 |  380  |  109,951 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 32. | Ремонт дороги по ул. Восточной в пос. Южно-Морском  |  2283,342 |  1769  |  514,342 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 33. | Асфальтирование дороги с устройством ливневой канализации по ул. Пушкинской в пос. Южно- Морском  |  1428,87  |  1107  |  321,870 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 34. | Ремонт дороги, тротуара по Восточному проспекту в пос. Врангель  |  3157,374 |  2446  |  711,374 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 35. | Асфальтирование дороги по ул. Надибаидзе в пос. Ливадия  |  670,993 |  520  |  150,993 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 36. | Ремонт дороги, тротуара, подпорной стенки по ул. Победы в пос. Южно-Морском  |  2006,859 |  1555  |  451,859 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 37. | Ремонт дороги по Находкинскому проспекту в г. Находке  |  425,716 |  330  |  95,716 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 38. | Ремонт дороги между ул. Школьной и ул. Красноармейской вг. Находке  |  12601,5  |  9762  |  2839,501 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 39. | Ремонт объездной автодороги от перекрестка с ул. Дальней до перекрестка с дорогойна проф. "Приморский"в г. Находке  |  67057,5  |  24214  |  42843,5  | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 40. | Ремонт дороги по ул. Школьной (от Находкинского проспекта до ж/дома N 3) в г. Находке  |  3042,72  |  2357  |  685,720 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 41. | Ремонт дороги по ул. Строительной в г. Находке  |  2124,004 |  1645  |  479,004 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 42. | Ремонт дороги, тротуара по ул. Шоссейной в г. Находке  |  4641,445 |  3596  |  1045,445 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 43. | Ремонт тротуара по ул. Шевченко в г. Находке  |  2610,955 |  2023  |  587,955 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 44. | Ремонт дороги, проезда по ул. Комсомольской (отСеверного проспекта до ул. Комсомольской)в г. Находке  |  6047,675 |  4685  |  1362,675 | Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 45. | Ремонт дороги по Северному проспекту вг. Находке  |  2872,836 |  2226  |  646,836 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
| 46. | Ремонт дороги и тротуара по ул. Постышева в г. Находке  |  3938,223 |  3051,5 |  886,723 | Администрация Приморского края,администрация Находкинского городского округа |
|  | Итого:  | 237954  |  160000  |  77954  |  |