АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2019 г. N 447

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА

УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В НАХОДКИНСКОМ

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C5B8A2DCFCD4649EE79727050BC1EC786E0391239675BD2352C4AE1BBF87051015F094FC095FkCpBA) администрации  Находкинского городского округа  от 23.09.2019 N 1537) |

Руководствуясь [распоряжением](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C7BAA1DCFCD4649EE79727050BC1FE78360F90228874BA360495EBk4p7A) Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года N 89-ра "О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на 2019 - 2020 годы", [ст. 48](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C6BDADDAFCD4649EE79727050BC1EC786E0391209D21E96C5398EB4FAC87061016F28BkFp7A) Устава Находкинского городского округа, администрация Находкинского городского округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную [карту](#P40) по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Находкинском городском округе на 2019 - 2020 годы (далее - Дорожная карта).

2. Функциональным и отраслевым органам администрации Находкинского городского округа, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной карты:

2.1. Обеспечить их выполнение в указанные сроки.

2.2. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (Корейкина) промежуточный отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты по установленной форме, до 10 января года, следующего за отчетным - годовой отчет.

3. Управлению экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (Корейкина) формировать сводные отчеты о выполнении мероприятий Дорожной карты:

3.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3.2. Годовой - в срок до 15 января года, следующего за отчетным и направлять их в автономную некоммерческую организацию "Инвестиционное Агентство Приморского края".

4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного постановления "Об утверждении Дорожной карты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата в Находкинском городском округе на 2019 - 2020 годы" возложить на первого заместителя главы администрации Находкинского городского округа Е.И. Воронина.

Глава Находкинского городского округа

Б.И.ГЛАДКИХ

Утверждена

постановлением

администрации

Находкинского

городского округа

от 15.03.2019 N 447

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТА УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2019 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C5B8A2DCFCD4649EE79727050BC1EC786E0391239675BD2352C4AE1BBF87051015F094FC095FkCpBA) администрации  Находкинского городского округа  от 23.09.2019 N 1537) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности | |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Инвестиционный паспорт Находкинского городского округа | | | | | | | |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном интернет-ресурсе Находкинского городского округа (далее - НГО) в разделе об инвестиционной деятельности НГО, а также на Инвестиционном | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале НГО | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да |
| 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылки на соответствующие страницы официального интернет-ресурса НГО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее - Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению климата в НГО инвестиционного | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 2. Ежегодное инвестиционное послание главы НГО с принятием инвестиционной декларации | | | | | | | |
| 2.1 | Выступление главы НГО с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса НГО с текстом выступления, да/нет | Да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах НГО принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты | 20.03.2019 | 20.05.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального интернет-ресурса НГО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 3. Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурных подразделений, ответственных за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами |  |  | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства - координатор, начальник управления землепользования и застройки, начальник управления имуществом | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности структурных подразделений | Отчет о деятельности Структурных подразделений | 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2019 | 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта НГО, да/нет | Да |
| 20.03.2019 | 20.12.2019 | Зам. главы администрации НГО | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | не менее 3 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 20.03.2019 | 20.05.2019 | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | Доля руководителей и специалистов администрации НГО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | не менее 30 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019 - 2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Начальник отдела муниципальной службы и кадров | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 5. Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству) | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 20.03.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да |
| Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 |
| 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 |
| 01.12.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Ссылки на размещение на официальном интернет-ресурсе НГО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 6. Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие на официальном интернет-ресурсе НГО раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях НГО | 20.03.2019 | 01.05.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да |
| 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки, начальник финансового управления, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления муниципального заказа, начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение:  - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи;  - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.04.2019 | 20.05.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Наличие электронной формы на официальном интернет-ресурсе МО, да/нет | Да |
| 01.04.2019 | 20.05.2019 | Начальник управления информатизации | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |
| 01.04.2019 | 20.05.2019 | Руководитель аппарата администрации НГО | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном интернет-ресурсе МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 20.03.2019 | 20.11.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 7. Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в НГО (далее - План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления информатизации | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 8. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник финансового управления, начальник управления землепользования и застройки | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник финансового управления, начальник управления имуществом, Дума НГО | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий:  - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства;  орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном интернет-ресурсе НГО в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Начальник управления имуществом, начальник управления информатизации | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 10. Канал прямой связи инвесторов с главой НГО | | | | | | | |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой НГО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 20.03.2019 | 01.04.2019 | Начальник отдела по работе со СМИ; начальник управления информатизации | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 11. Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |
| 20.03.2019 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |
| 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |
| 20.03.2019 | 20.12.2020 | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в НГО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте НГО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 12. Проведение кадастровых и землеустроительных работ | | | | | | | |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 20.03.2019 | 10.12.2019 | начальник управления землепользования и застройки | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | начальник управления землепользования и застройки | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 20.03.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Доля площади земельных участков, расположенных на территории НГО и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
| 01.02.2020 | 10.12.2020 | Начальник управления землепользования и застройки | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 20.03.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 13. Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | | | | | | | |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 20.03.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 20.03.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 13.4 | Осуществление перехода к подаче администрацией Находкинского городского округа заявлений о государственном кадастровом учете земельных участков и объектов недвижимого имущества исключительно в электронном виде | Сокращение срока постановки земельных участков и объектов недвижимого имущества на кадастровый учет | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Доля услуг по кадастровому учету, оказываемых администрацией Находкинского городского округа в электронном виде, % | 100 |
| (п. 13.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C5B8A2DCFCD4649EE79727050BC1EC786E0391239675BE2352C4AE1BBF87051015F094FC095FkCpBA) администрации Находкинского городского округа  от 23.09.2019 N 1537) | | | | | | | |
| 14. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство | | | | | | | |
| 14.1 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 20.03.2019 | 30.03.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.2 | Наличие генерального плана НГО | Принятие необходимой нормативной документации | 20.03.2019 | 30.03.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки НГО, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 20.03.2019 | 30.03.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте НГО | Принятие необходимой нормативной документации | 20.03.2019 | 30.03.2019 | Начальник управления землепользования и застройки, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 20.03.2019 | 30.03.2019 | начальник управления землепользования и застройки, начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.7 | Размещение генерального плана, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте НГО, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 20.03.2019 | 30.03.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы, начальник управления землепользования и застройки | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы интернет-ресурсов, да/нет | Да |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | начальник управления землепользования и застройки | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 20.03.2019 | 20.05.2019 | начальник управления землепользования и застройки | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 14.11 | Активизация деятельности городского градостроительного совета | Анализ эффективности осуществления градостроительной деятельности в Находкинском городском округе | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы | Утверждение плана заседаний совета на 2019 г., да/нет | да |
| Количество проведенных заседаний/3 | 3 |
| (п. 14.11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C5B8A2DCFCD4649EE79727050BC1EC786E0391239675B02352C4AE1BBF87051015F094FC095FkCpBA) администрации Находкинского городского округа  от 23.09.2019 N 1537) | | | | | | | |
| 14.12 | Обеспечение доступности сведений о заявлениях и выданных разрешениях на строительство | Размещение на официальном интернет ресурсе НТО реестров заявок и выданных разрешений на строительство (дата подачи заявки, количество попыток получения данного разрешения, текущий статус) | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Размещение на официальном интернет ресурсе НТО, да/нет | да |
| (п. 14.12 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=F72C55DEB644592D51E38321D2643C850B713C1C3152C5B8A2DCFCD4649EE79727050BC1EC786E0391239674B82352C4AE1BBF87051015F094FC095FkCpBA) администрации Находкинского городского округа  от 23.09.2019 N 1537) | | | | | | | |
| 15. Регистрация права собственности на земельные участки | | | | | | | |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 20.03.2019 | 10.06.2019 | начальник управления землепользования и застройки | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
| 01.07.2019 | 10.12.2019 | 95 |
| 20.03.2019 | 10.12.2019 | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 |
| 20.03.2019 | 10.12.2019 | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие ДНИ | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП | | | | | | | |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 20.03.2019 | 30.03.2019 | начальник управления имуществом | Утверждение Перечня НГО, да/нет Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| Да |
| 01.04.2019 | 30.10.2019 |
| 20.03.2019 | 30.10.2020 |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 20.03.2019 | 20.12.2019 | Начальник управления имуществом | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10%, да/нет | Да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Начальник управления землепользования и застройки | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Начальник управления землепользования и застройки | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в НГО | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) | | | | | | | |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 20.03.2019 | 01.11.2019 | Начальник управления землепользования и застройки | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития НГО | 20.03.2019 | 10.12.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |
| Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления имуществом | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в НГО | 20.03.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Начальник управления экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |