# Администрация Находкинского городского округа

# Приморского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2019 г. г. Находка № 1174

# Об утверждении муниципальной программы

**«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Находкинского городского округа, постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке эффективности в Находкинском городском округе», в целях участия в реализации национальных проектов «Демография» и **«**Образование» и получения средств федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ в области образования, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы.
2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Управлению образования администрации Находкинского городского округа (Мухамадиева) опубликовать текст муниципальной программы на

официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе

«Муниципальные программы».

1. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет.
2. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа Д.С. Малявина.

Глава Находкинского городского округа Б.И. Гладких

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Находкинского городского округа

от « \_12\_ »

июля

2019 года

№ 1147 \_

# Муниципальная программа

**«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 – 2024 годы**

Паспорт

муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации Находкинского городского округа (далее – НГО). |
| Соисполнители программы | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО.  Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО.  Муниципальные образовательные учреждения НГО |
| Структура муниципальной программы |  |
| подпрограммы | * «Развитие системы дошкольного образования» на 2020 - 2024 годы; * «Развитие системы общего образования» на 2020 - 2024 годы; * «Развитие системы дополнительного образования» на 2020 - 2024 годы; * «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020 - 2024 годы; * «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020 – 2024 годы. |
| отдельные мероприятия | - расходы на обеспечение выполнения функций муниципального бюджетного учреждения  «Информационно-методический центр «Развитие»;   * расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений»; * мероприятия по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений НГО;   - мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся образовательных |

|  |  |
| --- | --- |
|  | учреждений НГО. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере  реализации муниципальной подпрограммы | * [постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C1571420F4E2999D91E7F228CE5C504A48EC7EA2B4A9EnBl5E) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации   «Развитие образования»;   * [постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C15714211433FF587117E28D2E1CB01A7D09CB57017C9BC245EnEl7E) Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края   «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2021 годы». |
| Цели программы | Развитие доступной, качественной и безопасной системы дошкольного, общего и дополнительного образования в НГО |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация права каждого ребенка, в том числе от 1,5 до 3 лет, на качественное и доступное дошкольное образование. 2. Обеспечение доступности качественного общего образования в НГО. 3. Совершенствование содержания и технологий образования, в том числе информационных технологий 4. Совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 5. Обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей. 6. Создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и руководящих работников системы образования НГО. 7. Формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования. 8. Усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность. 9. Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели муниципальной программы  «Развитие образования Находкинского городского округа» на 2020 - 2024 годы: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 2. Доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО. 3. Степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов 4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отдыха. 5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. 6. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации 7. Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО. 8. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи на конец отчетного года 9. Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета НГО, в том числе | Прогноз расходов муниципальной программы за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,  краевого бюджета – 9 003 706,70 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 645 538,44 тыс. руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
| по годам | 2021 год – 2 193 205,44 тыс. руб.;  2022 год – 1 247 643,70 тыс. руб.;  2023 год – 2 002 066,06 тыс. руб.;  2024 год – 1 915 253,06 тыс. руб.  местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы - 6 911 271,92 тыс. руб., в том числе:  2020 год – 1 117 649,47 тыс. руб.;  2021 год – 1 484 251,55 тыс. руб.;  2022 год – 1 821 540,76 тыс. руб.;  2023 год –1 376 638,34 тыс. руб.;  2024 год – 1 111 191,80 тыс. руб.  иных внебюджетных источников - 650 550,00 тыс. руб, в том числе:  2020 год – 130 110,00 тыс. руб.;  2021 год – 130 110,00 тыс. руб.;  2022 год – 130 110,00 тыс. руб.;  2023 год –130 110,00 тыс. руб.;  2024 год –130 110,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета,  бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  краевого бюджета – 2 594 982,12 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год –1 297 491,06 тыс. руб.;  2021 год – 1 297 491,06 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы - 2 161 563,11 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 097 259,00 тыс. руб.;  2021 год – 1 064 304,11 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным с 90,0 % в 2019 году до 100 % к 2021 году.  2. Уменьшение доли обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности |

обучающихся МБОУ НГО с 8,48 % в 2019 году до 1 % к 2024 году.

* 1. Увеличение степени удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов от 75,8% в 2019 году до 80 % к 2024 году.
  2. Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет с 95,5 % в 2019 году до 96,5 % к 2024 году; в том числе малозатратными формами отдыха с 29,,4 % в 2019 году до 32,0% к 2024 году.
  3. Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, с 76,0 % в 2019 году до 80 % к 2024 году.
  4. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации с 63,6 % в 2019 году до 90 % к 2024 году.
  5. Уменьшение доли дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО с 4,7 % в 2019 году до 3,5 % к 2024 году.
  6. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, с 61,8 % в 2019 году до 63,2 % к 2024 году на конец отчетного периода.
  7. Поддержание количества кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО на уровне 40 человек к 2024 году.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основных проблем)

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в НГО на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) направлена на обеспечение граждан общедоступным качественным образованием, на достижение целей национальных проектов «Образование» и «Демография», развитие молодежной политики в НГО, повышение эффективности использования финансовых и материальных средств, направляемых на развитие отраслей.

Образовательное пространство НГО включает в себя 73 муниципальных образовательных учреждения (далее - образовательные учреждения). Среди них 24 общеобразовательных учреждения, 38 дошкольных образовательных учреждений,

11 учреждений дополнительного образования. Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр «Развитие» (далее – МБУ «ИМЦ «Развитие»), финансовое – муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» (далее – МКУ «ЦЭПиФ МОУ»).

Анализ реализации муниципальной программы «Развитие образования в НГО на 2015-2019 годы» показал наличие положительных результатов по всем заявленным в программе направлениям. Для обучающихся образовательных учреждений НГО были проведены мероприятия по профилактике противоправных действий, по профилактике терроризма и экстремизма, в образовательных учреждениях – мероприятия по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности образовательных учреждений.

По дошкольному образованию.

Численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МБДОУ) НГО, увеличилась с 8 274 в 2015 году до 8 375 в 2018 году за счет капитального ремонта групповых помещений в действующих МБДОУ, ранее использовавшихся не по назначению. Для детей с ограниченными возможностями созданы группы полного дня в МБДОУ №№ 27, 65.

Количество учреждений, в которых был выполнен текущий и капитальный

ремонт, увеличилось с 20 в 2015 году до 30 в 2018 году. Во всех функционирующих МБДОУ НГО представлен широкий спектр образовательных услуг по приоритетному направлению реализации образовательной программы, ежегодно приобретается учебное и игровое оборудование, средства обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования.

Вместе с тем, здания МБДОУ построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем, 31 % имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность и изношенность в МБДОУ инженерных систем, детской мебели (кроватки, кабинки), отсутствие спортивных площадок, теневых навесов и игрового оборудования на участках МБДОУ. Также неравномерность в расположении детских садов по районам города, оставляет актуальной проблему с обеспеченностью местами детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

По общему образованию.

Численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (далее – МБОУ) НГО увеличилась с 15 904 человек в 2015 году до 16 626 человек в 2018 году. За период с 2011 года поэтапно введены ФГОСы общего образования, по которым в 2018-2019 учебном году обучается 13 323 учащихся 1-8 классов.

В общеобразовательных учреждениях сохранилась двухсменная система работы, вместе с тем доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, сократилась с 12,7 % в 2015 году до 8,48 % в 2018 году за счет рационального использования внутренних резервов МБОУ. Вместе с тем, в отдельно взятых школах (МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 25 «Гелиос») вторая смена составляет 31 % и 33 % соответственно, при значительной переуплотненности классов.

Система общего образования НГО обеспечивает возможность обучения образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 - 2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось 100 детей- инвалидов, из них на дому - 45 человек.

Численность обучающихся МБОУ НГО, отдохнувших в каникулярное время

увеличилась с 15 730 человек в 2015 году до 15 855 человек в 2018 году.

Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 28 зданиями. Все здания МБОУ построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем, 32 % из них имеют износ более 70%. Ежегодно в 20 МБОУ выполнялись аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство территории, в 24 МБОУ проводились мероприятия по оснащению, переоснащению учебниками, учебными пособиями, оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Однако серьезной проблемой остается изношенность в МБОУ инженерных систем и технологического оборудования.

По дополнительному образованию.

11 учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО) НГО осуществляют деятельность по 8 направлениям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, техническому, туристско-краеведческому (экскурсионному), культурологическому, гражданско-патриотическому, социально- педагогическому, естественно-научному.

Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в МБУ ДО НГО, уменьшалась в 2016 и 2017 годах, однако в 2019 году увеличилась до 8 511 человек. В МБУ ДО «Дом детского творчества» выполнены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

Количество учреждений дополнительного образования, в которых были выполнены капитальный ремонт, текущий ремонт, увеличилось с 1 в 2015 году до 9 в 2018 году.

В помещениях МБУ ДО НГО также актуальны проблемы, связанные с изношенностью инженерных систем и оборудования, недостаточной оснащенностью материальной базы. Кроме того, существует спрос на оказание услуг дополнительного образования технической и естественнонаучной направленностей, в том числе услуг

«Кванториума» на территории НГО. Однако существующая материально-техническая база МБУ ДО не позволяет значительно увеличить объем предоставления услуг указанных направлений.

По развитию и поддержке педагогических кадров.

В 73 образовательных учреждениях НГО работают 1 380 педагогов: 762 в общеобразовательных учреждениях, 488 в дошкольных учреждениях и 130 в

учреждениях дополнительного образования. Укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом работы по совместительству, составляет 95,3 %, дефицит кадров – 4,7 %.

В 2018 году высшую и первую квалификационные категории имеют 547 педагогов, что составляет 36,6 % от общего числа педагогических работников НГО,

337 педагогов НГО имеют звания и награды. Средний возраст педагогических работников НГО в 2019 году составил 48 лет. В возрасте от 56 и старше находится 414 педагогов или 27,3% от общего количества педагогов.

Работа с кадровым ресурсом отрасли образования в НГО направлена на привлечение в сферу образования нового поколения педагогов, на совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогов города.

Численность молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет и работающих в муниципальных образовательных учреждениях НГО, увеличилась с 46 человек в 2015 году до 79 человек в 2018 году.

Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам за счет бюджета НГО увеличилась с 76 человек в 2015 году до 155 человек в 2018 году. Кроме того, с целью повышения квалификации педагоги и оказания методической помощи проводятся городские мероприятия (семинары-практикумы, мастер-классы, фестивали, городской августовский педсовет), конкурсы профессионального мастерства. В течение каждого учебного года до 70% до 90% педагогов НГО повышают квалификацию на курсах, семинарах, конференциях.

С 2018 года образовательные учреждения НГО приступили к внедрению проектов, направленных на реализацию инновационных программ.

С целью создания единого информационного пространства системы образования НГО управлением образования и МБУ «ИМЦ «Развитие» издаются информационно- аналитические сборники по результатам мониторинговых исследований качества образования.

Молодежная политика.

В НГО численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляет 26 170 человек.

Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для

города Находка. Основная проблема - отсутствие возможности получения высшего образования в НГО, вследствие чего происходит отток молодежи из города.

Основными причинами оттока молодежи являются: отсутствие подходящей работы, неудовлетворенность материальным положением, отсутствие собственного жилья и ограниченные возможности получения профессии. Готовность остаться жить и работать в НГО молодежь связывает с удовлетворением следующих потребностей: обеспечение достойной заработной платой, обеспечение собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие социальной системы округа, развитие системы досуга. В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде:

* ухудшается состояние здоровья молодежи;
* размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти;
* высокий уровень безработицы среди молодых людей,
* сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;

- распространяются наркобизнес и наркомания среди молодежи.

Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. С целью обеспечения занятости молодежи управлением по делам молодежи и туризма в период с 2015 года по 2018 год были проведены культурно-массовые, спортивные мероприятия, мероприятий, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие гражданственности и патриотизма, организованы творческие и интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия по различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи «группы риска».

Анализ состояния муниципальной системы образования НГО и молодежной политики позволяет выделить наиболее острые проблемы ее развития:

* не обеспечена доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
* не обеспечен односменный режим работы в общеобразовательных учреждениях НГО;

дополнительного образования детей;

* не обеспечен широкий спектр профильного образования в области естественнонаучной, социально-экономической, информационно-технологической подготовки;
* существует потребность в обеспечении и совершенствовании безопасной и здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях;
* существует дефицит молодых специалистов и квалифицированных педагогических кадров;
* необходимо дальнейшее развитие и обновление профессиональных компетенций работников образования;
* не сформированы поликультурные компетенции у детей и молодежи для жизни в многонациональном региональном сообществе.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно- целевого метода. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. В то же время использование этого метода при решении проблем связано с определенными рисками, наиболее значимыми из которых являются финансово-экономические риски.

Основными мерами управления рисками с целью их минимизации являются следующие:

* мониторинг реализации муниципальной программы;
* открытость и подотчетность процесса реализации муниципальной программы;
* определение приоритетов для первоочередного финансирования;
* экспертно-аналитическое и информационное сопровождение процесса реализации программы.

Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы создаст к 2024 году условия для устойчивого функционирования и развития системы образования и молодежной политики в НГО, обеспечит получение положительного результата для всех участников образовательных отношений, а также консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа действует с 2020 по 2024 год. Реализация программы осуществляется в один этап.

1. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы с расшифровкой

по годам и этапам реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлена в п. 3 «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы» в подпрограммах:

* + «Развитие системы дошкольного образования» на 2020 - 2024 годы;
  + «Развитие системы общего образования» на 2020 - 2024 годы;
  + «Развитие системы дополнительного образования» на 2020 - 2024 годы;
  + «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020 - 2024 годы;
  + «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020 – 2024 годы.

1. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете НГО на финансирование муниципальной программы на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО, управление по делам молодежи и туризма администрации НГО, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО.

Ответственный исполнитель в целях реализации программы:

* обеспечивает разработку программы, согласование и утверждение в установленном порядке;
* организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;
* проводит оценку эффективности реализации программы;
* ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;
* подготавливает ежегодный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации НГО и финансовое управление администрации НГО;
* размещает ежегодный отчет по программе на официальном сайте НГО в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
* несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации программы;
* формирует и подает в Администрацию Приморского края пакет документов для получения субсидии из бюджета Приморского края на софинансирование расходных обязательств по проведению капитальных ремонтов образовательных учреждений, проектно-изыскательских работ и строительства образовательных учреждений в рамках реализации государственной программы Приморского края

«Развитие образования Приморского края на 2013-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012г. № 395-па;

Ответственный соисполнитель – образовательные учреждения НГО.

Ответственный соисполнитель в целях реализации программы обеспечивает адресное исполнение мероприятий программы в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством.

Реализация мероприятий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Прогнозная оценка расходов Программы приведена в приложении № 2.
2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета НГО

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета НГО приведена в приложении № 3.

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

* степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);
* степени соответствия запланированному уровню затрат;
* степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
  1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

*I*ц*i*

*I*ц*i*

 факт ,

*I*ц

*i*

план

где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной

программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или:

*I*ц

*I*  *i*

ц план ,

*i I*ц

*i*

факт

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

*I*ц *i*1 *I*ц*i* / *N* ,

*n*

где:

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт / Зплан, где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

* 1. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М, где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

*I*ц Сфин М 

Э  р , 1

з

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Эффективность реализации муниципальной программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

*Э* 1 Эпп*j* *k j* ,

*j*

(1).

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле

Kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы, где:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той

подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

* + 1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

1. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы на 2020-2024 годы представлен в приложении № 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12 »

№ \_1147\_

июля

2019 года

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

**«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. |  |  | Значен | ия целевого показателя (индикатора) | | | |
| п/п |  | измере- ния | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ожидаемые конечные результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы  «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | % | 90,0 | 90,0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным с 90,0 % в 2019 году до 100 % к 2021 году. |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 2020 – 2024 годы муниципальной программы  «Развитие системы общего образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы | | | | | | | | | |
| 2. | Доля обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся муниципальных бюджетных общеобразователь- ных учреждений НГО | % | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | Уменьшение доли обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО с 8,48 % в 2019  году до 1 % к 2024 году. |
| 3. | Степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг  от общего числа респондентов | % | 75,8 | 76,8 | 77,8 | 78,8 | 79,4 | 80,0 | Увеличение степени удовлетворенности населения НГО качеством  предоставляемых образователь- ных услуг от 75,8 % в 2019 году до 80 % к 2024 году от общего числа респондентов. |
| 4. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе | % | 95,5 | 95,7 | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 96,5 | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразо- вательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет с 95,5 %  в 2019 году до 96,5 % к 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | малозатратными формами отдыха | % | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 30,9 | 31,4 | 32,0 | году; в том числе мало затратными формами отдыха с 29,,4 % в 2019 году до 32,0% к  2024 году. |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы  «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы» | | | | | | | | | |
| 5. | Доля детей в возрасте 5-18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 80,0 | Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, с 76,0 % в 2019 году до 80 % к  2024 году. |
| Подпрограмма «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы | | | | | | | | | |
| 6. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации | % | 63,6 | 70,0 | 75,0 | 84,0 | 87,0 | 90,0 | Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, с 63,6 % в 2019 году до 90 % к 2024 году. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО. | % | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | Уменьшение доли дефицита педагогических работников в муниципальных образователь- ных учреждениях НГО с 4,7 % в 2019 году до 3,5 % к 2024 году. |
| Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы  «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы | | | | | | | | | |
| 9. | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи на конец отчетного года | % | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,5 | 62,8 | 63,2 | Увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи, с 61,8 % в 2019 году до 63,2 % к 2024 году на конец отчетного периода |
| 10. | Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы Находкинского городского округа | человек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Поддержание количества кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы Находкинского городского округа на уровне 40 человек к 2024 году |

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12\_»

№ 1147\_\_

июля

2019 года

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа  «Развитие образования Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы | всего | 2 893 297,91 | 3 807 566,99 | 3 199 294,46 | 3 248 594,4  6 | 3 156 554,86 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 645 538,44 | 2 193 205,44 | 1 247 643,70 | 2 002 066,0  6 | 1 915 253,06 |
| бюджет НГО | 1 117 649,47 | 1 484 251,55 | 1 821 540,76 | 1 376638,34 | 1 111 191,80 |
| иные внебюджетные источники | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-2019 годы | всего | 1 442 474,03 | 1 450 447,51 | 1 163 574,98 | 1 153474,98 | 1 145 935,38 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 844 433,75 | 831 108,38 | 576 089,00 | 566 494,00 | 559 331,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | бюджет НГО | 467 930,28 | 489 229,13 | 457 375,98 | 456 870,98 | 456 494,38 |
| иные внебюджетные источники | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 |
| Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным  общеобразовательным программам в МБДОУ НГО | всего | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 | 530 426,10 |
| бюджет НГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Мероприятие 1.2.  Присмотр и уход за детьми в МБДОУ НГО, реализующих образовательную программу дошкольного образования | всего | 490 313,07 | 490 313,07 | 490 313,07 | 490 313,07 | 490 313,07 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 360 203,07 | 360 203,07 | 360 203,07 | 360 203,07 | 360 203,07 |
| иные внебюджетные источники | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 | 130 110,00 |
| 5. | Мероприятие 1.3.  Аварийно-восстановительные работы и текущий ремонт в МБДОУ НГО | всего | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт | всего | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги | субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет НГО | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.4. | всего | 29 000,94 | 17 437,57 | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 460,40 |
|  | Капитальный ремонт  муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
|  | дошкольного образования за счет  софинансирования, в том числе: | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 27 550,93 | 16 565,70 | 13 300,00 | 13 300,00 | 6 137,00 |
|  |  | бюджет НГО | 1 450,01 | 871,87 | 700,00 | 700,00 | 323,40 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 7.1 | в части ремонта кровли | всего | 14 415,67 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 27», «Детский сад № 55»  в МБДОУ «Детский сад № 36» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13 694,89 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет НГО | 720,78 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | в части ремонта окон | всего | 10 830,15 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 000,00 |
|  | в МБДОУ №№ 5, 8, 57, 63  в МБДОУ №№ 31, 39  в МБДОУ №№ 27, 61 | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в МБДОУ №№ 37, 59  в МБДОУ № 45 | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 10 288,65 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 2 850,00 |
|  |  | бюджет НГО | 541,5 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 150,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.3 | в части ремонта инженерных систем в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 55»  в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 65»  в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 54»  в МБДОУ «Детский сад № 55» | всего | 3 755,12 | 3 437,57 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 460,40 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3 567,39 | 3 265,70 | 5 700,00 | 5 700,00 | 3 287,00 |
| бюджет НГО | 187,75 | 171,87 | 300,00 | 300,00 | 173,4 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Мероприятие 1.5. Благоустройство территории муниципальных образовательных  организаций, оказывающих услуги дошкольного образования  в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 34»  в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 19»  в МБДОУ «ЦРР – детский сад  № 57» | всего | 8 500,11 | 6 036,96 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 8 075,10 | 5 734,96 | 8 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 425,01 | 302,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Мероприятие 1.6.  Оснащение оборудованием зданий, помещений МБДОУ НГО, в том числе вновь построенных | всего | 8 000,00 | 30 000,00 | 730,0 | 730,0 | 730,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 8 000,00 | 30 000,00 | 730,0 | 730,0 | 730,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Мероприятие 1.7. Оснащение, переоснащение МБДОУ игровым и учебным | всего | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО | трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 | 22 767,90 |
| бюджет НГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Мероприятие 1.8.  Создание, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования  в МБДОУ «Детский сад № 15»  в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 5» в МБДОУ «Детский сад № 20»,  «ЦРР – детский сад № 67» | всего | 800,00 | 800,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 760,00 | 760,00 | 1520,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 40,00 | 40,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Мероприятие 1.9. Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно- изыскательские работы) образовательных учреждений,  оказывающих услуги дошкольного образования, в том числе: | всего | 257 428,00 | 257 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 254 853,72 | 254 853,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 2 574,28 | 2 574,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.  1. | Строительство пристройки к МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60» | всего | 103 428,00 | 103 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 102 393,72 | 102 393,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 034,28 | 1 034,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Строительство дошкольного | всего | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | образовательного учреждения на 240 мест по ул. Сидоренко | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 152 460,00 | 152 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Мероприятие 1.10. Мероприятие по охране труда (диспансеризация) | всего | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 | 4 837,91 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Подпрограмма 2  «Развитие системы общего образования» на 2020 - 2024 годы | всего | 1 160 513,29 | 2 066 808,89 | 1 741 908,89 | 1 726808,89 | 1 721 308,89 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 785 574,69 | 1 346 567,06 | 1 358102,06 | 1 346892,06 | 1 341 342,06 |
| бюджет НГО | 374 938,60 | 720 241,83 | 383 806,83 | 379 916,83 | 379 966,83 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | |
| 15. | Мероприятие 2.1.  Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, | всего | 928 531,18 | 928 531,18 | 928 531,18 | 928 531,18 | 928 531,18 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях НГО | трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 656 974,70 | 656 974,70 | 656 974,70 | 656 974,70 | 656 974,70 |
| бюджет НГО | 271 556,48 | 271 556,48 | 271 556,48 | 271 556,48 | 271 556,48 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Мероприятие 2.2.  Единовременное пособие молодым специалистам | всего | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет НГО | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Мероприятие 2.3. Укрепление материально-  технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений НГО | всего | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 | 54 356,30 |
| бюджет НГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Мероприятие 2.4. Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет с контентной фильтрацией. | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| бюджет НГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Мероприятие 2.5.  Подготовка муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году | всего | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 | 12 178,98 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Мероприятие 2.6.  Аварийно-восстановительные работы и текущий ремонт в МБОУ НГО | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Мероприятие 2.7.  Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова- тельных учреждений | всего | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | бюджет НГО | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 78 300,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобра-  зовательных учреждений за счет софинансирования, в том числе | всего | 31 993,55 | 23 000,00 | 24 200,00 | 23 000,00 | 17 500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 30 393,88 | 21 850,00 | 22 990,00 | 22 175,00 | 16 625,00 |
| бюджет НГО | 1 599,67 | 1 150,00 | 1 210,00 | 825,00 | 875,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Мероприятие 2.7.1.  в части ремонта кровли в МБОУ СОШ Лидер 2 в МБОУ СОШ № 12  в МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» в МБОУ СОШ № 22  в МБОУ СОШ № 24 | всего | 17 712,45 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 16 826,83 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 10 450,00 |
| бюджет НГО | 885,62 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 550,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Мероприятие 2.7.2.  в части ремонта окон  в МБОУ СОШ №№ 20, 22  в МБОУ Гимназия № 1  в МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» в МБОУ СОШ № 19 «Выбор» | всего | 7 781,10 | 2 500,00 | 3 700,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 7 392,05 | 2 375,00 | 3 515,00 | 2 375,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 389,05 | 125,00 | 185,00 | 125,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Мероприятие 2.7.3.  в части ремонта инженерных систем в МБОУ СОШ № 11 | всего | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | в МБОУ СОШ № 14  в МБОУ СОШ № 9, 23  в МБОУ СОШ № 8, Гимназия № 1 | трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 6 175,00 | 6 175,00 | 6 175,00 | 6 175,00 | 6 175,00 |
| бюджет НГО | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Мероприятие 2.8.  Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания и проведение реконструкции МБОУ СОШ № 7 (ул. Шевченко, 1) | всего | 4 710,85 | 340 000,00 | 3 400,00 |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4 663,75 | 336 000,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 47,10 | 3 400,00 | 3 400,00 |  |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Мероприятие 2.9.  Подготовка проектно-сметной документации на строительство и строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Дзержинского | всего | 20 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 19 800,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 200,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |  |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Мероприятие 2.10.  Подготовка проектно-сметной документации на строительство и строительство здания общеобразовательного учреждения в Южном микрорайоне | всего | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 10 395,00 | 594 000,00 | 594 000,00 |
| бюджет НГО | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Мероприятие 2.11.  Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в каникулярное время | всего | 23 036,06 | 23 036,06 | 23 036,06 | 23 036,06 | 23 036,06 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 18 386,06 | 18 386,06 | 18 386,06 | 18 386,06 | 18 386,06 |
| бюджет НГО | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Мероприятие 2.12. Мероприятие по охране труда (диспансеризация) | всего | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 | 4 280,37 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования» на 2020 - 2024 годы | всего | 199 635,74 | 199 635,74 | 203 135,74 | 277 635,74 | 198 635,74 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 198 685,74 | 198 685,74 | 185 369,57 | 203 535,74 | 198 635,74 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Мероприятие 3.1. | всего | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования НГО | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 | 190 273,06 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Мероприятие 3.2.  Аварийно-восстановительные работы и текущий ремонт в муниципальных учреждениях дополнительного образования НГО | всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Мероприятие 3.3. Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений  дополнительного образования НГО | всего | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 5 800,00 | 5 800 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Мероприятие 3.4. Приобретение мебели, специализированного оборудования, инвентаря в учреждения дополнительного | всего | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | образования НГО | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| бюджет НГО | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Мероприятие 3.5.  Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования  в МБУ ДО «Центр внешкольной работы»  в МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта» | всего | 1 000,00 | 1000,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 50,00 | 50,00 | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | Мероприятие 3.6.  Создание детского технопарка  «Кванториум» | всего | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 78 000,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 100,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | Мероприятие 3.7. Мероприятие по охране труда (диспансеризация) | всего | 862,68 | 862,68 | 862,68 | 862,68 | 862,68 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| бюджет НГО | 862,68 | 862,68 | 862,68 | 862,68 | 862,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 39. | Подпрограмма 4.  «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020 - 2024 годы | всего | 16 174,06 | 16 174,06 | 16 174,06 | 16 174,06 | 16 174,06 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 |
| бюджет НГО | 1 594,06 | 1 594,06 | 1 594,06 | 1 594,06 | 1 594,06 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия подпрограммы: | | | | | | | |
| 40. | Мероприятие 4.1.  Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста учителей, в том числе: | всего | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Мероприятие 4.1.1.  Организация и проведение городских семинаров-практикумов, мастер-классов, фестивалей, городского августовского педсовета | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Мероприятие 4.1.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 |
| 43. | Мероприятие 4.1.3.  Вовлечение педагогов в региональные, национальные и международные научно- педагогические, инновационные программы и проекты | всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | Мероприятие 4.2. Осуществление программ профессионального развития работников образования НГО | всего | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | Мероприятие 4.3.  Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений НГО | всего | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | бюджет НГО | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | Мероприятие 4.4. Проведение мероприятий,  направленных на формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования | всего | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | Мероприятие 4.5.  Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | всего | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 | 14 580,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48. | Подпрограмма 5 «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы | всего | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162 ,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | 5 162 ,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Мероприятие 5.1. | всего | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет НГО | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Мероприятие 5.2.  Поддержка талантливой молодежи | всего | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 | 222,20 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Мероприятие 5.3. Организация и проведение мероприятий по развитию  гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания молодежи | всего | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Мероприятие 5.4. Организация и проведение интеллектуальных игр на  территории НГО и направление | всего | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | сборных команд по интеллектуальным играм для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Мероприятие 5.5.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на территории НГО, а также направление творческих коллективов (команд КВН, музыкальных групп, творческой молодежи, лидеров молодежных общественных объединений) для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях | всего | 734,30 | 734,30 | 734,30 | 734,30 | 734,30 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 734,30 | 734,30 | 734,30 | 734,30 | 734,30 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Мероприятие 5.6.  Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на формирование городского молодежного актива на территории НГО | всего | 483,50 | 483,50 | 483,50 | 483,50 | 483,50 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 483,50 | 483,50 | 483,50 | 483,50 | 483,50 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Мероприятие 5.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных  празднованию Дня Российской молодежи на территории НГО | всего | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| бюджет НГО | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Отдельные мероприятия: | всего | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 | 69 338,79 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Мероприятие 6.1.  Мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся, в том числе: | всего | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 | 4 510,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | Мероприятие 6.1.1.  Проведение семинаров, мастер- классов, научных конференций, форумов и соревнований среди обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, | всего | 783,50 | 783,50 | 783,50 | 783,50 | 783,50 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 783,50 | 783,50 | 783,50 | 783,50 | 783,50 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | фестивалях и др.; |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мероприятие 6.1.2.  Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравствен- ное воспитание и творческое развитие обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | всего | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 | 1 657,70 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | Мероприятие 6.1.3.  Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | всего | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 1 177,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Мероприятие 6.1.4.  Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО здорового образа жизни, толерант- ности, профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | всего | 806,80 | 806,80 | 806,80 | 806,80 | 806,80 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 806,80 | 806,80 | 806,80 | 806,80 | 806,80 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 2 895,23 | 2 895,23 | 2 895,23 | 2 895,23 | 2 895,23 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66. | Мероприятие 6.2.3. Установка систем видеонаблюдения, систем оповещения (домофонов) в  муниципальных учреждениях дополнительного образования | всего | 513,75 | 513,75 | 513,75 | 513,75 | 513,75 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 513,75 | 513,75 | 513,75 | 513,75 | 513,75 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67. | Мероприятие 6.2.4. Установка систем видеонаблюдения, систем оповещения (домофонов) в муниципальных  общеобразовательных учреждениях | всего | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 | 7 173,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68. | Мероприятие 6.2.5.  Установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных | всего | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | образовательных учреждений. | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 | 3516,60 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69. | Мероприятие 6.3.  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, в том числе | всего | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 | 16 602,84 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70. | Мероприятие 6.3.1.  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях НГО | всего | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 | 7 230,90 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71. | Мероприятие 6.3.2.  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях | всего | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | НГО | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 | 7 626,94 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | Мероприятие 6.3.3.  Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования НГО | всего | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 | 1 745,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | Мероприятие 6.4. Расходы на обеспечение выполнения функций  муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО | всего | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 | 21 877,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | Мероприятие 6.5.  Мероприятие по охране труда по муниципальному казенному учреждению «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО (диспансеризация) | всего | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75. | Мероприятие 6.6. Расходы на обеспечение выполнения функций  муниципального бюджетного учреждения «Информационно- методический центр «Развитие» НГО | всего | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76. | Мероприятие 6.7.  Мероприятие по охране труда по муниципальному бюджетному учреждению «Информационно- методический центр «Развитие» (диспансеризация) | всего | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12\_»

июля

2019 года

№ 1147

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 – 2024 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы |  | 000 | 0700 | 000000000 | 000 | 2 394 750,06 | 2 361 795,17 |  |  |  |
| средства бюджета | | | | 2 264 640,06 | 2 231 685,17 |  |  |  |
| средства внебюджета | | | | 130 110,00 | 130 110,00 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования» на 2020 - 2024 годы | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510000000 | 000 | 1 072 679,96 | 1 055 036,35 |  |  |  |
| средства бюджета | | | | 942 569,96 | 924 926,35 |  |  |  |
| средства внебюджета | | | | 130 110,00 | 130 110,00 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Предоставление общедоступного | Ответственный исполнитель - | 874 | 0701 | 0510193070 | 000 | 530 426,10 | 530 426,10 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | бесплатного дошкольного образования по основным общеобразователь- ным программам в МБДОУ НГО | управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Присмотр и уход за | Ответственный | 874 | 0701 | 0510170130 | 611 | 361 102,35 | 361 102,35 |  |  |  |
| детьми в МБДОУ | исполнитель - |  |  |  |  |  |  |
| НГО, реализующих | управление | 874 | 0701 | 0000000000 | 000 | 130 110,00 | 130 110,00 |
| образовательную | образования |
| программу | администрации |
| дошкольного | НГО |
| образования |
| 2.3. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в МБДОУ НГО | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510270130 | 612 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510270200 | 612 | 14 102,82 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования за счет | Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510270200 | 612 | 541,50 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | софинансирования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | в части ремонта кровли | Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 27»,  «Детский сад № 55» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ № 36 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.5.2. | в части ремонта окон | Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО |  |  |  |  | 541,50 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ №№ 5, 8,  57, 63 |  |  |  |  | 541,50 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ №№ 31, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ №№ 27, 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ №№ 37, 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | в части ремонта инженерных систем | Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 5» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 55» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 65» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 54» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ «Детский сад № 55» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Благоустройство территории муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги | Ответственный исполнитель - управление образования администрации | 874 | 0701 | 0510270200 | 612 | 425,01 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | дошкольного образования | НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 34» |  |  |  |  |  | 425,01 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 19» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 57» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Оснащение оборудованием зданий, помещений МБДОУ НГО, в том числе вновь построенных | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510270210 | 611 | 730,0 | 730,0 |  |  |  |
| 2.8. | Оснащение, переос- нащение МБДОУ игровым и учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0510193070 | 611 | 22 767,90 | 22 767,90 |  |  |  |
| 2.9. | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыска- тельские работы) образовательных учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, в том числе: | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | 0701 | 0510270200 | 612 | 2 574,28 | 2 574,28 |  |  |  |
| 2.9.1. | Строительство пристройки к | Ответственный исполнитель - | 851 | 0701 | 0510270200 | 612 | 1 034,28 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 60» | управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул.  Сидоренко | Ответственный исполнитель – управление архитектуры, градостроительс тва и рекламы администрации НГО | 851 | 0701 | 0510270200 | 612 | 1 540,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.10. | Создание, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 05102L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «Детский сад № 15» | 874 | 0701 | 05102L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 5» | 874 | 0701 | 05102L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБДОУ «Детский сад № 20», «ЦРР – детский сад № 67» | 874 | 0701 | 05102L0270 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие по охране труда (диспансеризация) | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0590427020 | 611 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2  «Развитие cистемы | Управление образования | 874 | 0702 | 0000000 | 000 | 1 037 154,36 | 1 027 854,36 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общего образования» администрации на 2020 - 2024 годы НГО | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательны м программам в муниципальных общеобразователь- ных учреждениях НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874  874 | 0702  0702 | 0520170140  0520193060 | 611  611 | 276 208,32  656 974,70 | 276 208,32  656 974,70 |  |  |  |
| 3.2. | Единовременное пособие молодым специалистам | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520170140 | 611 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.3 | Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразователь- ных учреждений НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520193060 | 611 | 54 356,30 | 54 356,30 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 | Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет с контентной фильтрацией | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520126040 | 611 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.5. | Подготовка муниципальных общеобразователь- ных учреждений к новому учебному году | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520170140 | 611 | 12 178,98 | 12 178,98 |  |  |  |
| 3.6. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в МБОУ НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520270140 | 612 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 3.7 | Капитальный ремонт зданий муници- пальных общеобра- зовательных учреж- дений | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 050270200 | 611 | 8 157,30 | 0,00 |  |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт зданий муници- пальных общеобра- зовательных учреж- дений за счет софинансирования, в том числе | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 05202S2340 | 612 | 907,60 | 0,00 |  |  |  |
| 3.8.1 | в части ремонта кровли | Ответственный исполнитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в МБОУ СОШ Лидер 2 | управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520270200 | 612 | 518,55 | 0,00 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 12 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 25  «Гелиос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. | в части ремонта окон | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874  874 | 0702  0702 | 05202S2340  05202S2340 | 612  612 | 389,05  389,05 | 0,00 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ №№ 20, 22 |
| в МБОУ Гимназия  № 1 | 874 | 0702 | 05202S2340 | 612 |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 25  «Гелиос» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 19  «Выбор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3 | в части ремонта инженерных систем | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0520270200 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 11 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 9, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 8,  Гимназия № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Подготовка проектно-сметной | Ответственный исполнитель- | 874 | 0702 | 05202L5200 | 612 | 47,10 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | документации на реконструкцию здания и проведение реконструкции МБОУ СОШ № 7  (ул. Шевченко, 1) | управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Подготовка проектно-сметной документации на строительство и  строительство здания общеобразовательно го учреждения по ул. Дзержинского | управление архитектуры, градостороитель ства и рекламы администрации НГО | 874 | 0702 | 05202L5200 | 612 | 200,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.11 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство и  строительство здания общеобразовательно го учреждения в Южном микро- районе | управление архитектуры, градостороитель ства и рекламы администрации НГО | 874 | 0702 | 05202L5200 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.12. | Организация отдыха, | Ответственный | 874 | 0707 | 0520322010 | 611 | 4 650,00 | 4 650,00 |  |  |  |
| оздоровления и | исполнитель- |  |  |  |  |  |  |
| занятости | управление | 874 | 0707 | 0520393080 | 611 | 9 618,00 | 9 618,00 |
| обучающихся | образования |  |  |  |  |  |  |
| муниципальных | администрации | 874 | 0707 | 0520393080 | 321 | 8 768,06 | 8 768,06 |
| общеобразователь- | НГО |
| ных учреждений |
| НГО в каникулярное |
| время |
| 3.13. | Мероприятие по | Ответственный | 874 | 0702 | 0590427020 | 611 | 4 100,00 | 4 100,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | охране труда (диспансеризация) | исполнитель- управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3  «Развитие системы дополнительного образования» на 2020 – 2024 годы | Ответственный исполнитель – управление образования администрации НГО | 874 | 0700 | 0000000 | 000 | 198 135,74 | 192 135,74 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление услуг дополнитель- ного образования детей в муниципаль- ных учреждениях дополнительного образования НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0530170150 | 611 | 190 280,74 | 190 280,74 |  |  |  |
| 4.2. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в муниципальных учреждениях дополнительного образования НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0530270150 | 612 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |
| 4.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0530270200 | 612 | 6 000,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4. | Приобретение | Ответственный | 874 | 0703 | 0530270210 | 611 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | мебели, специали- зированного оборудования, инвентаря в учреждения дополнительного образования НГО | исполнитель- управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 05302L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | 874 | 0703 | 05302L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| в МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта» | 874 | 0703 | 05302L0270 | 612 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.6. | Создание детского технопарка  «Кванториум» | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0530270200 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7. | Мероприятие по охране труда (диспансеризация) | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0590427020 | 611 | 855,00 | 855,00 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 | Ответственный | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |  |
| «Развитие и | исполнитель - | 874 | 0701 | 0540127010 | 611 | 136,00 | 136,00 |
| поддержка | управление | 874 | 0702 | 0540127010 | 611 | 243,00 | 243,00 |
| педагогических | образования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | кадров» на 2020 - 2024 годы | администрации НГО | 874 | 1003 | 0540193140 | 310 | 14 580,00 | 14 580,00 |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Система мероприятий для профессионального развития и  карьерного роста учителей, в том числе: | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 850,0 | 850,0 |  |  |  |
| 5.1.1 | Организация и проведение город- ских семинаров- практикумов,  мастер-классов, фестивалей, город- ского августовского педсовета | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| 5.1.2 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 5.1.3 | Вовлечение педаго- гов в региональные, национальные и международные научно-педагогичес- кие, инновационные программы и | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Осуществление | Ответственный | 874 | 0701 | 0540127010 | 611 | 136,00 | 136,00 |  |  |  |
| программ | исполнитель- | 874 | 0702 | 0540127010 | 611 | 243,00 | 243,00 |
| профессионального | управление |
| развития работников | образования |
| образования НГО | администрации |
| НГО |
| 5.3. | Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 200,00 | 200,00 |  |  |  |
| 5.4. | Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога и повышение престижа работников системы образования | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0540122020 | 611 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| 5.5. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 1003 | 0540193140 | 310 | 14 580,00 | 14 580,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | Подпрограмма 5  «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550100000 | 244 | 5 162,00 | 5 162,00 |  |  |  |
| 6.1 | Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122010 | 244 | 2 250,00 | 2 250,00 |  |  |  |
| 6.2 | Поддержка талантливой молодежи | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550125090 | 244 | 222,20 | 222,20 |  |  |  |
| 6.3 | Организация и проведение мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания молодежи | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122030 | 244 | 420,00 | 420,00 |  |  |  |
| 6.4 | Организация и проведение интеллектуальных игр на территории НГО и направление | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122030 | 244 | 510,00 | 510,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | сборных команд по интеллектуальным играм для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с молодежью на территории НГО, а также направление творческих коллективов (команд КВН, музыкальных групп, творческой молодежи, лидеров молодежных общественных объединений) для участия в меро- приятиях региональ- ного, федерального и международного уровнях | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122030 | 244 | 734,30 | 734,30 |  |  |  |
| 6.6 | Организация и проведение меро- приятий, направлен- ных на пропаганду здорового образа жизни, на | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122030 | 244 | 483,50 | 483,50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | формирование городского молодежного актива на территории НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Организация и проведение меро- приятий, посвящен- ных празднованию Дня Российской молодежи на территории НГО | Управление по делам молодежи и туризма администрации НГО | 851 | 0707 | 0550122030 | 244 | 542,00 | 542,00 |  |  |  |
| 7. | Отдельные мероприятия | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0700 | 0590000000 | 000 | 65 459,00 | 65 447,72 |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся, в том числе: | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0707 | 0590000000 | 612 | 4 510,00 | 4 510,00 |  |  |  |
| 7.1.1 | Проведение семинаров, мастер- классов, научных конференций, фору- мов и соревнований среди обучающихся с целью выявления и поддержки одарен- ных детей,  направление обучающихся | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0707 | 0590322050 | 612 | 783,50 | 783,50 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | муниципальных образовательных учреждений НГО для участия в регио- нальных, всерос-  сийских и  международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравствен- ное воспитание и творческое развитие обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0707 | 0590322050 | 611 | 1 657,70 | 1 657,70 |  |  |  |
| 7.1.3 | Организация патриотической работы: проведение мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0707 | 0590322050 | 611 | 1 177,00 | 1 177,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | муниципальных образовательных учреждений НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | Проведение город- ских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.) по формированию у обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО здорового образа жизни, толерант- ности, профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно- транспортного травматизма | Ответственный исполнитель- управление образования администрации Находкинского городского округа | 874 | 0707 | 0590322050 | 611 | 806,80 | 806,80 |  |  |  |
| 7.1.5 | проведение город- ских мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации Находкинского городского округа | 874 | 0707 | 0590322050 | 611 | 85,00 | 85,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.2. | Осуществление мер по информационно- пропагандистской профилактике терроризма и экстремизма и анти- террористической безопасности, в том числе: | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0700 | 0590227030 | 611 | 10 556,00 | 10 556,00 |  |  |  |
| 7.2.1 | Проведение город- | Ответственный | 874 | 0703 | 0590227030 | 612 | 75,00 | 75,00 |  |  |  |
| ских мероприятий по | исполнитель - | 874 | 0709 | 0590227030 | 612 | 15,0 | 15,0 |
| профилактике | управление |
| терроризма и | образования |
| экстремизма среди | администрации |
| обучающихся | НГО |
| муниципальных |
| образовательных |
| учреждений НГО |
| 7.2.2 | Установка систем видеонаблюдения | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0590227030 | 611 | 705,65 | 705,65 |  |  |  |
| систем оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 874 | 0701 | 0590227030 | 611 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |
| 7.2.3 | Установка систем видеонаблюдения | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0590227030 | 611 | 513,75 | 513,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| систем оповещения (домофонов) в муниципальных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.2.4 | Установка систем видеонаблюдения | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0590227030 | 611 | 3 730,00 | 3 730,00 |  |  |  |
| систем оповещения (домофонов) в муниципальных общеобразователь- ных учреждениях | 874 | 0702 | 0590227030 | 611 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7.2.5 | Установка и замена | Ответственный | 874 | 0703 | 0590227030 | 612 | 218,25 | 218,25 |  |  |  |
| ограждения, | исполнитель - |  |  |  |  |  |
| освещения на | управление | 0701 | 0590227030 | 612 | 3 298,35 | 3 298,35 |
| территориях | образования |
| муниципальных | администрации |
| образовательных | НГО |
| учреждений |
| 7.3. | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, в том числе: | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0700 | 0590224010 | 611 | 16 356,00 | 16 356,00 |  |  |  |
| 7.3.1 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях НГО. | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0701 | 0590224010 | 611 | 6 874,00 | 6 874,00 |  |  |  |
| 7.3.2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в общеобразователь- ных учреждениях | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0702 | 0590224010 | 611 | 7 737,00 | 7 737,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования НГО | Ответственный исполнитель- управление образования администрации НГО | 874 | 0703 | 0590224010 | 611 | 1 745,00 | 1 745,00 |  |  |  |
| 7.4. | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0590170100 | 000 | 21 877,00 | 21 865,75 |  |  |  |
| 7.5. | Мероприятие по охране труда по муниципальному казенному учреждению «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО (диспансеризация) | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0590427020 | 611 | 198,00 | 198,00 |  |  |  |
| 7.6 | Расходы на обеспечение | Ответственный исполнитель - | 874 | 0709 | 0590170120 | 000 | 11 900,00 | 11 900,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | выполнения функций муниципального бюджетного учреждения  «Информацинно- методический центр  «Развитие» НГО | управление образования администрации НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Мероприятие по охране труда по муниципальному бюджетному учреждению  «Информационно- методический центр  «Развитие» (диспансеризация) | Ответственный исполнитель - управление образования администрации НГО | 874 | 0709 | 0590427020 | 611 | 62,00 | 62,00 |  |  |  |

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12 »

№ 1147\_

июля

2019 года

# План реализации муниципальной программы

**«Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Отв. исполни- | Сроки реализации | Наименование показателя | Ед. измере- | П | оказатель реализации мероприятия | | | | Наименование целевого показателя |
|  |  | тель, соис-  полнители | меропри-  ятия |  | ния | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Программа  «Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1.  «Развитие системы дошкольного образования» на 2020-2024 годы | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы: реализация права каждого ребенка, в том числе от 1,5 до 3 лет, на качественное и доступное дошкольное образование. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1. | Предоставление общедоступного бесплатного до- школьного образо- вания по основным общеобразователь- ным программам в МБДОУ НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность детей, полу- чивших услугу по предо- ставлению общедоступно- го бесплатного дошколь- ного образования в МБДОУ НГО | чел. | 8 375 | 8 375 | 8 705 | 8 705 | 8 705 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. |
| 2.2 | Присмотр и уход за детьми в МБДОУ НГО, реализующих образовательную программу дошкольного образования. | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность детей, получивших услугу по присмотру и уходу в МБДОУ НГО | чел. | 8 375 | 8 375 | 8 705 | 8 705 | 8 705 |
| 2.3. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в МДБОУ НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых выполнены аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 2.4. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт за счет бюджета НГО | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.5. | Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций, оказывающих | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт за счет софинансирования | ед. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | услуги дошколь- ного образования за счет софинансиро- вания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | в части ремонта кровли |  | 2020 - 2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образова- ния в Приморском крае» | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| в МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 27» |  | 2020 |  | 0 | 1 |  |  |  |
| «Детский сад № 55» |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| МБДОУ «Детский сад № 36» |  | 2021 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.5.2 | в части ремонта окон |  | 2020 – 2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт окон за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования в Приморском крае» |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| в МБДОУ №№ 5, 8,  57, 63 |  | 2020 | ед. | 4 |  |  |  |  |
| в МБДОУ № 31, 39 |  | 2021 |  |  | 2 |  |  |  |
| в МБДОУ №№ 27, 61 |  | 2022 |  |  |  | 2 |  |  |
| в МБДОУ №№ 37, 59 |  | 2023 |  |  |  |  | 2 |  |
| в МБДОУ № 45 |  | 2024 |  |  |  |  |  | 1 |
| 2.5.3. | в части ремонта инженерных систем |  | 2020 - 2024 | Количество дошкольных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт инженерных систем за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образования в | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 5» |  | 2020 |  | 0 | 1 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 55» |  | 2021 |  |  |  | 1 |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 65» |  | 2022 |  |  |  |  | 1 |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 54» |  | 2023 |  |  |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в МБДОУ «Детский сад № 55» |  | 2024 | Приморском крае» |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2.6. | Благоустройство территории муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошколь- ного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2022 | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых проведено благоуст- ройство территории за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образо-  вания в Приморском крае» | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 34» |  | 2020 |  | 1 |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 19» |  | 2021 |  |  | 1 |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 57» |  | 2022 |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.7. | Строительство, реконструкция зданий (в том числе проектно-изыска- тельские работы) образовательных учреждений, оказывающих услуги дошколь- ного образования,  в том числе; | Управление образования администра- ции НГО, управление архитектуры градостроите льства и рекламы администра- ции НГО | 2020 - 2021 |  | да/нет (1/0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.1 | Строительство пристройки к МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 60» | Управление образования администра- ции НГО | 2020 - 2021 | Наличие здания пристройки к МБДОУ  «ЦРР – детский сад № 60» | да/нет (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2. | Строительство до- школьного образо- вательного учре- ждения на 240 мест по ул. Сидоренко | Управление архитектуры градостроите льства и рекламы | 2020 - 2021 | Наличие здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест по ул. Сидоренко | да/нет (1/0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | администра- ции НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Оснащение обору- дованием зданий, помещений МБДОУ НГО, в  том числе вновь построенных | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество МБДОУ НГО, в которых приобретено новое оборудование для оснащения групп | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.9. | Создание условий для получения детьми-инвали- дами качествен- ного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2022 | Количество МБДОУ, в которых выполнены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | ед. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| в МБДОУ «Детский сад № 15» | 1 |  |  |  |  |
| в МБДОУ «ЦРР –  детский сад № 5» |  | 1 |  |  |  |
| в МБДОУ «Детский сад № 20», «ЦРР – детски сад № 67» |  |  | 2 |  |  |
| 2.10. | Оснащение, переоснащение МБДОУ игровым и учебным оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Управление образования администра- ции НГО | 2020 - 2024 | Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по оснаще- нию, переоснащению игровым и учебным оборудованием в соответ- ствии с требованиями ФГОС ДО за счет средств субвенций | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| 3. | Подпрограмма 2  «Развитие cистемы общего образова- ния» на 2020-2024 годы | Управление образования администра- ции НГО | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение доступности качественного общего образования в НГО | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще- образовательным программам в муниципальных общеобразовате- льных учрежде- ниях НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020 - 2024 | Численность детей, получивших услугу по предоставлению общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях НГО | чел. | 16735 | 17045 | 17184 | 17184 | 17184 | Доля обучающихся МБОУ НГО, занима- ющихся во вторую смену, в общей чис- ленности обучающих- ся МБОУ НГО. |
| 3.2 | Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию здания и проведение реконструкции МБОУ СОШ № 7  (ул. Шевченко, 1) | управление образования администрац ии НГО | 2020 | Наличие проектно- сметной документации на объект реконструкции МБОУ СОШ № 7 (ул.  Шевченко, 1) | да/нет (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Наличие реконструкции здания по ул. Шевченко, 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство и строительство здания обще- образовательного учреждения по ул. Дзержинского | управление архитектуры, градостроите льства и рекламы администра- ции НГО | 2020 | Наличие проектно- сметной документации на объект строительства (здание общеобразова- тельного учреждения по ул. Дзержинского) | да/нет (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2021-2022 | Наличие здания общеобразовательного учреждения по ул.  Дзержинского | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Подготовка проектно-сметной документации на | управление архитектуры, градостроите | 2020 | Наличие проектно- сметной документации на объект строительства | да/нет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | строительство и строительство здания общеобразо- вательного учреж- дения в Южном микрорайоне | льства и рекламы администра- ции НГО |  | (здание общеобразова- тельного учреждения в Южном микрорайоне) | (1/0) |  |  |  |  |  |  |
| 2021-2022 | Наличие здания общеобразовательного учреждения в Южном микрорайоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3.5. | Единовременное пособие молодым специалистам | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.6. | Подготовка муниципальных общеобразовате- льных учреждений к новому учебному году | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество общеобразова- тельных учреждений, в которых проведена под- готовка к новому учеб- ному году за счет средств бюджета НГО | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.7. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в МБОУ НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.8. | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательн ых учреждений | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт за счет бюджета НГО | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.9. | Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательн ых учреждений за счет софинанси- рования, в том | Управление образования администра- ции НГО | 2020 - 2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт за счет софинансирования, в том числе | ед. | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | в части ремонта кровли | 2020-2024 | Количество общеобразо- вательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт кровли за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образо- вания в Приморском крае» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в МБОУ СОШ  Лидер 2 | 2020 | 1 |  |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 12 | 2021 |  | 1 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 25  «Гелиос» | 2022 |  |  | 1 |  |  |
| в МБОУ СОШ № 22 | 2023 |  |  |  | 1 |  |
| в МБОУ СОШ № 24 | 2024 |  |  |  |  | 1 |
| 3.9.2 | в части ремонта окон | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2023 | Количество общеобразо- вательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт окон за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского края «Развитие образо- вания в Приморском крае» | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| в МБОУ СОШ №№ 20, 22 | 2020 | 2 |  |  |  |  |
| в МБОУ Гимназия  № 1 | 2021 |  | 1 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 25  «Гелиос» | 2022 |  |  | 1 |  |  |
| в МБОУ СОШ № 19  «Выбор» | 2023 |  |  |  | 1 |  |
| 3.9.3 | в части ремонта инженерных систем | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество общеобразо- вательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт инженерных систем за счет софинансирования в рамках государственной программы Приморского | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| в МБОУ СОШ № 11 | 2021 | 0 | 1 |  |  |  |
| в МБОУ СОШ № 14 | 2022 |  |  | 1 |  |  |
| в МБОУ СОШ №№ 9, 23 | 2023 |  |  |  | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в МБОУ СОШ № 8,  Гимназия № 1 |  | 2024 | края «Развитие образо- вания в Приморском крае» |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Задача: совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | | | | | | | | | | | |
| 3.10. | Организация отдыха, оздоров- ления и занятости обучающихся муниципальных общеобразовате- льных учреждений НГО в  каникулярное время | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО, отдохнувших в каникулярное время | чел. | 15915 | 15930 | 15945 | 15960 | 15975 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17  лет, в том числе мало- затратными формами отдыха |
| Задача: совершенствование содержания и технологий образования, в том числе информационных технологий | | | | | | | | | | | |
| 3.11 | Укрепление материально- технической базы муниципальных общеобразовате- льных учреждений НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество общеобразова- тельных учреждений, в которых проведены мероприятия по оснащению, переосна- щению учебниками, учебными пособиями, современным оборудованием за счет средств субвенций | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов |
| 3.12. | Финансирование доступа (оплата трафика) к сети Интернет с кон- тентной фильтра- цией | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых обеспечен доступ в Интернет | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Подпрограмма 3.  «Развитие cистемы дополнительного образования» на 2020-2024 годы | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей. | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Предоставление услуг дополни- тельного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2015-2019 | Численность детей, получающих услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования НГО | чел. | 8300 | 8350 | 8400 | 8450 | 8500 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 4.2. | Аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт в МБУ ДО НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены аварийно- восстановительные работы и текущий ремонт | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений дополнительного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020 -2024 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнен капитальный ремонт | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.4. | Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2021 | Количество учреждений дополнительного образования,  в которых выполнены работы по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного | ед. |  |  |  |  |  |
| МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | в МБУ ДО «Центр физкультуры и спорта» |  |  | образования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.5. | Приобретение мебели, специа- лизированного оборудования, инвентаря в учреждения дополнительного образования НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2021-2024 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых приобретена мебель, специализированное оборудование, инвентарь за счет бюджета НГО | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4.6 | Создание детского технопарка  «Кванториум» | Управление образования администра- ции НГО | 2022-2023 | Наличие проектно- сметной документации на детский технопарк  «Кванториум» | да/нет (1/0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Наличие отремонтиро- ванных помещений для организации детского технопарка «Кванториум» | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. | Подпрограмма 4  «Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020 - 2024 годы | Управление образования администра- ции НГО округа | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и руководящих работников системы образования НГО. | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Система мероприятий для профессионального развития и карьерного роста учителей, в том числе: | Управление образования администра- ции НГО |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных |
| 5.1.1. | Организация и проведение город- | Управление образования | 2020-2024 | Количество городских мероприятий, | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ских семинаров- практикумов, мастер-классов, фестивалей, город- ского августовского педсовета | администра- ции НГО |  | направленных на повышение профессионального роста педагогических и руководящих работников системы образования НГО |  |  |  |  |  |  | образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации |
| 5.1.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество проведенных конкурсов профессионального мастерства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.3. | Вовлечение педагогов в муниципальные, региональные, национальные и международные научно- педагогические, инновационные программы и проекты | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество образовательных учреждений, приступивших к реализации проектов, направленных на реализацию инновационных программ | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2. | Осуществление программ профессионального развития работников образования НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации педагогов по дополнительным профессиональным программам за счет бюджета НГО | чел. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| 5.3. | Организация и проведение городских интеллектуальных и творческих конкурсов среди обучающихся | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность обучающихся, принявших участие в городских интеллектуальных и творческих конкурсах | чел. | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | образовательных учреждений НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: формирование позитивного имиджа педагога в общественном сознании и повышение престижа работников системы образования. | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | Проведение мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога и повышение престижа работ- ников системы образования | Управление образования администр- ации НГО | 2020-2024 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование позитивного имиджа педагога и повышение престижа работников системы образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО. |
| 5.5. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Численность молодых специалистов, поступив- ших на работу в муници- пальные образовательные учреждения НГО, получи- вших единовременную денежную выплату за счет средств субвенций | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6. | Подпрограмма 5  «Комплексные  меры по реализации молодежной политики на территории НГО» на 2020-2024 годы | Управление по делам молодежи и туризма ад- министрации НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспита- ние, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность. | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Организация летнего отдыха детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет | Управление по делам молодежи и туризма ад- министрации | 2020-2024 | Количество человек, принявших участие в летних профильных сменах | чел. | 185 | 185 | 208 | 185 | 185 | Доля молодежи, при- нявшей участие в ме- роприятиях, направ- ленных на патриоти- ческое и духовно- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | НГО |  |  |  |  |  |  |  |  | нравственное воспи- тание, формирование здорового образа жиз- ни, интеллектуальную и творческую дея- тельность, от общей численности молоде- жи на конец отчетного года |
| 6.2 | Организация и проведение ин- теллектуальных игр на территории НГО, и направление сборных команд по интеллектуальным играм для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях | Управление по делам молодежи и туризма ад- министрации НГО | 2020-2024 | Количество проведенных мероприятий по интеллектуальным играм среди молодежи, и направление сборной для участия в мероприятиях регионального, федерального и международного уровнях | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.3 | Организация и проведение мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма, формированию национального самосознания молодежи | Управление по делам молодежи и туризма администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество проведенных мероприятий по развитию гражданственности и патриотизма | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6.4 | Организация и про- ведение культурно- массовых меропри- ятий с молодежью на территории  НГО, а также направление твор- ческих коллективов (команд КВН, му- зыкальных групп, творческой моло- дежи, лидеров мо- | Управление по делам молодежи и туризма администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | лодежных обще- ственных объеди- нений) для участия в мероприятиях ре- гионального, феде рального и между- народного уровнях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи на территории НГО | Управление по делам молодежи и туризма администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию Дня Российской молодежи | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.6 | Организация и про- ведение мероприя- тий, направленных на пропаганду здо- рового образа жиз- ни, на формирова- ние городского мо- лодежного актива на территории НГО | Управление по делам молодежи и туризма администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Задача: выявление и поддержка талантливой молодежи. | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Поддержка талантливой молодежи | Управлнеи по делам молодежи и туризма ад- министрации НГО | 2020-2024 | Количество кандидатов на вручение стипендии главы Находкинского городского округа | чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Количество кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО. |
| 7. | Отдельные мероприятия | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.1. | Мероприятия по профилактике противоправных действий среди обучающихся, в том числе: | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Проведение семинаров, мастер- классов, научных конференций, форумов и сорев- нований среди обучающихся с целью выявления и поддержки одаренных детей, направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО для участия в региональных, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др. | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество региональных, всероссийских и международных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся муниципальных образовательных учреждений НГО | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 7.1.2. | Проведение городских мероприятий (конкурсов, смот- ров, соревнований, фестивалей и др.), направленных на гражданское, духовно-нравст- | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество городских мероприятий, направленных на гражданское, духовно- нравственное воспитание и творческое развитие обучающихся | чел. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | венное воспитание и творческое развитие обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Организация патриотической работы: проведение городских мероприятий (конкурсов, смот- ров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности для обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество мероприятий (конкурсов, смотров, соревнований, фестивалей и др.) патриотической направленности | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 7.1.4 | Проведение городских мероприятий (конкурсов, смотров, фестивалей и др.)  по формированию у обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО здорового образа жизни, толерантно- сти, профилактике правонарушений и | Управление образования администр- ации НГО | 2020-2024 | Количество городских мероприятиях по формированию у обучающихся здорового образа жизни, толерантности, профилактике правонарушений и преступлений, детского дорожно-транспортного травматизма | чел. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | преступлений, детского дорожно- транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | проведение городских мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психо- активных веществ среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество городских мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, алкоголизма, потребления психотропных и (или) психоактивных веществ | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.2. | Осуществление мер по информационно- пропагандистской профилактике терроризма и экстремизма и анти- террористической безопасности, в том числе: | Управление образования администр- ации НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | проведение город- ских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся муниципальных образовательных | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество городских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений НГО | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | учреждений НГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2 | Установка систем видеонаблюдения | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых установлены либо модернизированы системы видеонаблюдения,  системы оповещения (домофонов) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| систем оповещения (домофонов) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7.2.3 | Установка систем видеонаблюдения | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых установлены либо модернизированы системы видеонаблюдения,  системы оповещения (домофоны) | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| систем оповещения (домофонов) в муниципальных учреждениях дополнительного образования |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 7.2.4. | Установка систем видеонаблюдения | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество общеобразова- тельных учреждений, в которых установлены либо модернизированы системы видеонаблюдения,  системы оповещения (домофоны) | ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| систем оповещения (домофонов) в му- ниципальных об- щеобразовательных учреждениях |  |  |  | 3 | 3 |
| 7.2.5. | Установка и замена ограждения, освещения на территориях муниципальных образовательных учреждений | Управление образования администр- ации НГО | 2020-2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведена установка и замена ограждения, освещения на территории | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7.3. | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в том | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых выполнены плановые (ежегодные) мероприятия по обеспечению противо- пожарной безопасности | ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
| 7.3.2 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в общеобразователь- ных учреждениях НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество общеобразовательных учреждений, в которых выполнены плановые (ежегодные) мероприятия по обеспечению противо- пожарной безопасности | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| 7.3.3 | Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Количество учреждений дополнительного образования, в которых выполнены плановые (ежегодные) мероприятия по обеспечению противо- пожарной безопасности | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 7.4. | Расходы на обеспечение выполнения функций муници- пального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО | Управление образования администра- ции НГО | 2020-2024 | Выполнение функций муниципального казенного учреждения «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» НГО | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7.5. | Расходы на обеспечение | Управление образования | 2020-2024 | Выполнение функций муниципального | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | выполнения функций муниципального | администра- ции НГО |  | бюджетного учреждения  «Информационно- методический центр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетного «Развитие» Находкинского  учреждения городского округа  «Информационно- методический центр  «Развитие» НГО | | | | | | | | | | | |

Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Е.А. Мухамадиева

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12\_\_» \_\_июля

2019 года

№ 1147

Подпрограмма

«Развитие системы дошкольного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации НГО (далее - управление образования). |
| Соисполнители подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО (далее - управление архитектуры, градостроительства и рекламы Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – МБДОУ). |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C1571420F4E2999D91E7F228CE5C504A48EC7EA2B4A9EnBl5E) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования».  [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C15714211433FF587117E28D2E1CB01A7D09CB57017C9BC245EnEl7E) Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2021 годы». |
| Цель подпрограммы | Развитие доступной, качественной и безопасной системы дошкольного образования. |
| Задачи подпрограммы | Реализация права каждого ребенка, в том числе от 1,5 до 3 лет, на качественное и доступное дошкольное образование. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского  городского округа, в том числе по годам: | Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет средств:  федерального бюджета –0,00 тыс. руб.,  краевого бюджета – 3 377 456,13 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 844 433,75 тыс. руб.;  2021 год – 831 108,38 тыс. руб.;  2022 год – 576 089,00 тыс. руб.;  2023 год – 566 494,00 тыс. руб.;  2024 год – 559 331,00 тыс. руб  местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы - 2 327 900,75 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 467 930,28 тыс. руб.;  2021 год – 489 229,13 тыс. руб.;  2022 год – 457 375,98 тыс. руб.;  2023 год – 456 870,98 тыс. руб.;  2024 год – 456 494,38 тыс. руб.  прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию подпрограммы из внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие безвозмездные поступления) – 650 550,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2016 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2017 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2018 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2019 год – 130 110,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам: | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  краевого бюджета – 1 106 388,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 553 194,00 тыс. руб.;  2021 год – 553 194,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 761 108,31 тыс. руб., в том числе по годам: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2020 год – 389 375,96 тыс. руб.;  2021 год – 371 732,35 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.  внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, другие безвозмездные поступления) – 260 220,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2021 год – 130 110,00 тыс. руб.,  2022 год –0,00 тыс. руб.,  2023 год –0,00 тыс. руб.,  2024 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Увеличение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование и находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным с 90,0 % в 2019 году до 100 % к 2021 году. |

* + - 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования» на 2020 – 2024 годы (в том числе основных проблем)

На территории НГО в 2019 году функционируют 38 МБДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Количество воспитанников на 01.01.2019 года составляет 8 375 детей. Показатель охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием в городе Находке составляет 74,6 %.

С целью обеспечения качественного дошкольного образования, обеспечивающего полноценное физическое и психическое развитие ребенка, в 100

% МБДОУ введены в действие ФГОС дошкольного образования, реализуются образовательные программы в соответствии с приоритетными направлениями деятельности МБДОУ. Ряд учреждений отказались от классической программы

«От рождения до школы» автора Н.Е. Вераксы. МБДОУ №№ 5, 19, 45, 57, 36, 53,

55, 60, 61, 67, «Дюймовочка», «Буратино» успешно реализуют авторские программы «Детство», «Диалог», «Вдохновение» и др., что позволило более эффективно организовать воспитательно-образовательный процесс на основе системно-деятельностного подхода.

В НГО работают 8 муниципальных площадок по апробации инновационных программ и (или) технологий ФГОС дошкольного образования:

- «Реализация технологии эффективной социализации» - МБДОУ №№ 7, 65,

66;

* «Здоровьесбережение дошкольников, реализация образовательной

программы М.Л. Лазарева «Здравствуй» - МБДОУ № 8;

* + «Работа с детьми, имеющими проблемы в развитии» - МБДОУ № 34;
  + «Основы финансовой грамотности для детей дошкольного возраста» - МБДОУ №№ 45, 57, 58.

С целью всестороннего развития детей дошкольного возраста ежегодно для воспитанников МБДОУ НГО проводятся городские мероприятия:

* + спортивные соревнования «Непоседы»,
  + конкурс исследовательских работ «Почемучка»,
  + конкурс творческих представлений «Театральная жемчужина».

С целью создания условий для предоставления качественного и доступного дошкольного образования ежегодно в МБДОУ НГО выполняются аварийно- восстановительные, текущие и капитальные ремонты.

С целью обеспечения доступного дошкольного образования за период с 2015 по 2018 год были выполнены следующие мероприятия:

* + за счет капитального ремонта групповых помещений в действующих МБДОУ №№ 7, 46, 49, 58, 60 создано 151 место для детей от 1,5 до 4 лет;
  + за счет приобретения дополнительного оборудования в действующие группы МБДОУ создано дополнительно 191 место для детей от 1,5 до 4 лет;
  + созданы группы полного дня для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ № 27 и № 65, продолжила работу группа кратковременного пребывания для детей с ограниченными возможностями в МБДОУ № 42;
  + функционируют группы для детей старшего дошкольного возраста в МБУ ДО «Дом детского творчества».

Анализ обеспеченности детей местами в учреждениях дошкольного образования показывает, что, несмотря на ежегодное увеличение численности детей, охваченных услугами дошкольного образования, и введение новых мест в действующих МБДОУ, рост общей численности детей, проживающих на территории НГО, оставляет проблему доступности дошкольного образования актуальной.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Общая численность детей от 1 до 6 лет, чел. | 10 604 | 10 974 | 11 225 |
| Численность детей, посещающих МБДОУ НГО, чел. | 8 332 | 8 355 | 8 375 |
| Доля детей от 1 до 6 лет, обеспеченных местами в МБДОУ НГО, % | 78,6 | 76,1 | 74,6 |

Отсутствует очередность и имеются свободные места в детских садах в таких районах НГО как пгт. Ливадия, пгт. Южно-Морской, а также территориях от ул. Ленинской до мыса Астафьева.

Переуплотненность дошкольных образовательных учреждений наиболее выражена в следующих районах НГО: КПД - 109,3 %, озера Соленого - 106,3 % , Пади Ободной - 104 %, ул. Пограничной - 106,1%. Кроме того, в районе ул. Сидоренко дошкольного образовательного учреждения нет.

Решить вопрос обеспеченности местами в дошкольных учреждениях детей от 1,5 до 3 лет в указанных районах за счет восстановления групповых помещений, ранее использовавшихся не по назначению невозможно, ввиду отсутствия таковых.

Имущественный комплекс муниципальных детских садов представлен 42 зданиями. В настоящее время все здания находятся в нормативном состоянии. Однако здания МБДОУ построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем, 31 % имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность и изношенность в МБДОУ технологического и сантехнического оборудования, детской мебели (кроватки, кабинки), отсутствие спортивных площадок, теневых навесов и игрового оборудования на участках МБДОУ.

Кроме того, перед администрацией НГО стоит задача по исполнению национального проекта «Демография», в рамках которого необходимо обеспечить 100 % - ную доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет к

2021 году и организовать консультирование и информирование частных предпринимателей, желающих оказывать услуги дошкольного образования.

С целью решения вышеуказанных проблем в муниципальной подпрограмме необходимо запланировать и предусмотреть финансирование на следующие мероприятия:

* обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в МБДОУ НГО;
* строительство пристройки к МБДОУ № 60 на 90 мест (1 % стоимости строительства);
* строительство детского сада на 240 мест по ул. Сидоренко (1 % стоимости строительства);
* создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
* выполнение работ по текущему и капитальному ремонту зданий действующих дошкольных образовательных учреждений;
* приобретение оборудования для организации присмотра и ухода за детьми;
* благоустройство территории МБДОУ.
  + - 1. Сроки и этапы реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год.
      2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении

№ 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используется следующий целевой показатель (индикатор):

- доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования.

Методика расчета целевого показателя (индикатора) подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1. | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | D=(A/B+С)\*100%  где: D – доля детей в возрасте 1,5 – 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  A - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и  (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;  С - численность детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, находящихся в очереди на получение по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Данные формы 85- К федерального отчета статистического наблюдения.  Данные государственной информационной системы учета будущих воспитанников МБДОУ  «Электронная школа Приморья». |

* + - 1. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя), установленного в подпрограмме, координацию действий ответственных исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения

подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий МБДОУ НГО на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0E75BC36F0A9E1C71D0DA34A6913A747672D8C3uAdEE) от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений, пищеблоков МБДОУ, приобретение (установка) оборудования, инвентаря, игрового материала для оснащения игровых и спортивных зон в помещениях и на территории МБДОУ.

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования.. Управление образования подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

* + - 1. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2

к муниципальной программе.

* + - 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти

лет.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных источников на соответствующий финансовый год и плановый период.

* + - 1. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в [разделе N 7](consultantplus://offline/ref%3D14F06F8CDD8DC708402483B6AD53FFE0B5828444B82355DC00EF2954AAED6293A7AC417C7BDD7684C87F9D899A8C02947DBEC30095247E8029A33835sEk4F) муниципальной Программы.

* + - 1. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № [6](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0F956D50354911D7388D439A39C6B2D29298594A7DB83987EA2F21D34321A344A7AuCd7E)

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12\_\_»

июля

2019 года

№ 1147

Подпрограмма

«Развитие системы общего образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации НГО (далее - управление образования). |
| Соисполнители подпрограммы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО (далее - управление архитектуры, градостроительства и рекламы).  Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (далее – МБОУ). |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C1571420F4E2999D91E7F228CE5C504A48EC7EA2B4A9EnBl5E) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования».  [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C15714211433FF587117E28D2E1CB01A7D09CB57017C9BC245EnEl7E) Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2021 годы»;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». |
| Цель подпрограммы | Развитие доступной, качественной и безопасной системы общего образования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности качественного общего |

|  |  |
| --- | --- |
|  | образования в НГО.   1. Совершенствование содержания и технологий образования, в том числе информационных технологий. 2. Совершенствование и развитие системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО.   1. Степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов. 2. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отдыха. |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского  городского округа, в том числе по годам: | Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,  краевого бюджета – 6 178 477,93 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 785 574,69 тыс. руб.;  2021 год – 1 346 567,06 тыс. руб.;  2022 год – 1 385 102,06 тыс. руб.;  2023 год –1 346 892,06 тыс. руб.;  2024 год –1 341 342,06 тыс. руб.  местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы - 2 238 870,92 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 374 938,60 тыс. руб.;  2021 год – 720 241,83 тыс. руб.;  2022 год – 383 806,83 тыс. руб.;  2023 год – 379 916,83 тыс. руб.;  2024 год – 379 966,83 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  краевого бюджета – 1 459 434,12 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 729 717,06 тыс. руб.;  2021 год – 729 717,06 тыс. руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
| числе по годам: | 2022 год –0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год –0,00 тыс. руб.  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 605 574,60 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 307 437,30 тыс. руб.;  2021 год – 298 137,30 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Уменьшение доли обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО с 8,48 % в 2019 году до 1 % к 2024 году.  Увеличение степени удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов с 75,8 % в 2019 году до 80 % к 2024 году.  Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет с 95,5 % в 2019 году до 96,5 % к 2024 году; в том числе малозатратными формами отдыха с 29,,4 % в 2019 году до 32,0% к 2024 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Развитие системы общего образования»

на 2020 - 2024 годы (в том числе основных проблем)

Развитие муниципальной системы общего образования НГО осуществляется в соответствии с общими направлениями развития образования Российской Федерации, содержащимися в национальном проекте «Образование», утвержденном президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16). Основные направления деятельности системы образования способствуют обеспечению доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.

В НГО система общего образования, включающая начальное общее, основное общее, среднее общее образование, рассматривается как одно из основных средств

развития и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

Муниципальная система общего образования включает в себя 24 общеобразовательных учреждений: одна гимназия, 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 21 средняя общеобразовательная школа.

В НГО прослеживается увеличение численности обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: от 16 272 обучаю-щихся в 2016-2017 учебном году до 16 626 обучающихся в 2018-2019 учебном году. Средняя наполняемость классов составляет 27,4. В МБОУ сохранилась двухсменная система работы. Вместе с тем, количество обучающихся во вторую смену за прошедшие 2 года было уменьшено с 11,9 % в 2016-2017 учебном году до 8,48 % в 2018-2019 учебном году за счет повышения эффективности использования имеющейся инфраструктуры. Однако указанная возможность сокращения численности учащихся, занимающихся во вторую смену, практически исчерпана, а анализ динамики рождаемости позволяет прогнозировать увеличение общей численности обучающихся до 17 255 человек в 2019-2020 учебном году, в том числе занимающихся во вторую смену - до 1 500 человек, что составит 8,7 %. Наибольшая численность обучающихся во вторую смену зафиксирована в МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 25 «Гелиос» - 31 % и 33 % соответственно, при значительной переуплотненности классов.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 г. № 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозной потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 г. № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края на 2013-2021 годы», с целью ликвидации второй смены, до 2024 года необходимо создать новые места в общеобразовательных учреждениях, в том числе за счет строительства новых зданий школ, капитального ремонта и реконструкции зданий действующих общеобразовательных учреждений.

Учитывая прогнозируемый прирост населения НГО, реальные показатели рождаемости детей в период с 2010 года (1 469 человек) по 2017 год (1 916

человек), строительство новых жилых многоэтажных домов в пределах основной застройки города, крайне необходимо строительство новых общеобразовательных учреждений в районах ул. Дзержинского, во 2-ом либо 3- ем Южном микрорайоне с целью обеспечения односменного режима обучения в школах НГО.

Необходимо выполнить мероприятия по подготовке к строительству 2-х общеобразовательных учреждений на 825 мест каждое (проектно-изыскательские работы (в том числе проектные работы, инженерно-геодезические, инженерно- геологические, иные инженерные изыскания), прочие работы и услуги (в том числе экспертиза проектно-изыскательской документации и прочие виды экспертиз, создание геодезической разбивочной основы и вынос границ земельных участков в натуре, лабораторные исследования, техническая инвентаризация объектов, получение технических условий, подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, изготовление паспортов энергоэффективности):

* в районе ул. Дзержинского в 2020 году;
* в районе ул. Бокситогорская - ул. Ореховая в 2022 году.

Планируемый год ввода в эксплуатацию общеобразовательных учреждений:

* в районе ул. Дзержинского - 2022 год;
* в районе ул. Бокситогорская - ул. Ореховая - 2024 год.

Кроме того, имеется возможность увеличения количества мест в МБОУ СОШ

№ 7 «Эдельвейс» за счет реконструкции здания по ул. Шевченко, 1.

Имущественный комплекс муниципальных школ представлен 28 зданиями. Все здания МБОУ построены в период 1950-1990 годов, в связи с чем, 32 % из них имеют износ более 70%. Серьезной проблемой является недостаточность и изношенность в МБОУ инженерных систем, технологического оборудования.

В 2018-2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось

100 детей-инвалидов, из них на дому - 45 человек. Основная группа детей- инвалидов имеет заболевания общего характера, что позволяет им обучаться без создания специальных условий. Все дети-инвалиды либо дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получить образование на дому по индивидуальному учебному плану или в общеобразовательном учреждении. Была

продолжена реализация проекта «Развитие дистанционного образования детей- инвалидов» на базе ресурсного центра дистанционного обучения детей-инвалидов (далее - РЦДО). В 2018-2019 учебном году целевую группу проекта составили 15 детей-инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; в резервную группу обучающихся, для организации дистанционного обучения в 2019-2020 учебном году направлено 4 человека. Необходимо продолжать работу по созданию безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей доступ к образовательным ресурсам, и развитию инклюзивного образования.

В результате реализации мер по развитию муниципальной системы общего образования качество знаний среди обучающихся 1-11 классов повысилось с 43,7% в 2014 - 2015 учебном году до 47,9% в 2017 - 2018 учебном году; успеваемость стабильна и составляет 99,9%. Показатель замещения уроков вырос по сравнению с 2014-2015 учебным годом на 12,7% и по итогам 2017-2018 учебного года составляет 81,1%. Это свидетельствует о целенаправленной работе по повышению качества образования.

Вместе с тем, анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной школы говорит о недостаточной подготовке обучающихся к итоговой аттестации.

По результатам сдачи основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по русскому языку в 2018 году не набрали минимального количества баллов 27 человек (1,72%) от общей численности сдававших; доля обучающихся, сдавших экзамен на «5», снизилась по сравнению с 2017 годом на 9,3%.

Показатель качества знаний выпускников 9-х классов при сдаче ОГЭ по математике увеличился по сравнению с 2017 годом на 6,42%; при этом также увеличилось (на 53 человека) количество обучающихся, не набравших минимального количества баллов на экзамене.

По результатам сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками средней школы наблюдаются более позитивные результаты.

Средний балл сдачи Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку в 2018 году составил 68,1 и вырос по сравнению с 2017 годом на

4,9. Увеличивается количество выпускников, набравших при сдаче ЕГЭ по русскому языку 85 баллов и более: в 2017 году - 52 человека, в 2018 году - 102 человека.

Средний балл ЕГЭ по математике базового уровня незначительно повысился на 0,1 (2017 год - 4,1; 2018 год - 4,2), но при этом снизился на 3,4 средний балл по

математике профильного уровня (2017 год - 45,0; 2018 год - 41,6).

Доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в 2018 году и получивших аттестаты о среднем общем образовании - 98,5%.

Полученные в 2018 году результаты ЕГЭ говорят о необходимости продолжения работы по совершенствованию преподавания всех школьных предметов. Особое внимание следует уделить предметам физико-математического цикла, технологии, для чего необходимо приобретение современного оборудования и методических материалов для кабинетов физики, химии, биологии, технологии, электронных образовательных комплексов в общеобразовательные учреждения, высокооснащенных ученико-мест, совершенствование методик, применение системно-деятельностного подхода в преподавании предметов.

Для эффективной организации образовательного процесса необходима замена устаревшей компьютерной техники, приобретение интерактивного оборудования (интерактивных досок, электронных образовательных комплексов), обеспечение гарантированного доступа педагогов и обучающихся к сети Интернет, что позволит решить такие проблемы, как недостаточность сетевых образовательных ресурсов муниципального уровня и узость выбора образовательных ресурсов для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению численности обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных организованными формами отдыха: в 2016 году различными формами организованного отдыха было охвачено 95,5% обучающихся, в 2017 году - 95,7%, в 2018 - 95,5%. Вместе с тем, увеличение общей численности детей от 7 до 17 лет говорит о необходимости увеличения финансирования для привлечения еще большего количества детей к организованному отдыху.

Таким образом, к числу наиболее острых проблем развития муниципальной системы общего образования НГО относятся:

* невысокие результаты сдачи ЕГЭ по математике (базового и профильного уровней) - 1,5% обучающихся общеобразовательных учреждений от общего числа учащихся имеют неудовлетворительные результаты;
* недостаточная оснащенность общеобразовательных учреждений современным интерактивным оборудованием (интерактивные доски, электронные образовательные ресурсы, современные кабинеты физики, химии, биологии, технологии, начальных классов);
* наличие второй смены в ряде МБОУ;
* высокая степень износа основных фондов зданий и территорий общеобразовательных учреждений.

Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на территории НГО национальные проекты в области общего образования:

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», за счет:

* обновления материально-технической базы МБОУ для реализации программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, целевой модели цифровой образовательной среды;
* строительства 2-х общеобразовательных учреждений и реконструкции 1 общеобразовательного учреждения;
* обеспечения МБОУ Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с;
* проведения открытых он-лайн уроков, направленных на раннюю профилизацию обучающихся;
* обеспечения выхода педагогов и обучающихся на федеральную информационно-сервисную платформу для «горизонтального обучения и неформального образования».

1. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 г. по 2024 г. включительно.

1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении

№ 1 к муниципальной программе «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО;
* степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов;
* доля обучающихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе малозатратными формами отдыха.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1. | Доля обучающихся  МБОУ НГО,  занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО | D=(A/B)\*100%  где: D – доля обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся МБОУ НГО;  А - общая численность обучающихся МБОУ НГО, занимающихся во вторую смену  В - общая численность обучающихся МБОУ НГО | Данные формы ОО-1 федерального отчета статистического наблюдения. |
| 2. | Степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа респондентов | D=(A/B)\*100%  где: D – степень удовлетворенности населения НГО качеством предоставляемых образовательных услуг,  A - численность населения НГО, принявшего участие в | Данные опроса в автоматизированной электронной системе  «Сетевой город. Образование».  Данные государственной статистики. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | опросе, удовлетворенного качеством предоставляемых образовательных услуг  B - общая численность населения НГО, принявшего участие в опросе |  |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет | D=(A/B)\*100%  где: D – доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7до 17 лет;  А - численность обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости;  В - общая численность обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет | Данные отчета в Департамент образования и науки Приморского края.  Данные государственной статистики. |
| 3  . 1 | в том числе малозатратными формами отдыха. | D=(A/B)\*100%  где: D – доля обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных малозатратными формами отдыха;  А - численность обучающихся общеобразовательных учреждений НГО, охваченных малозатратными формами отдыха  В - общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждений НГО в возрасте от 7 до 17 лет | Данные отчета в Департамент образования и науки Приморского края.  Данные государственной статистики. |

1. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя),

установленного в подпрограмме, координацию действий ответственных исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий МБОУ НГО на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0E75BC36F0A9E1C71D0DA34A6913A747672D8C3uAdEE) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений, приобретение (установка) оборудования, инвентаря, учебного оборудования для оснащения классов, спортивных залов и благоустройство территории МБОУ.

Адресный перечень земельных участков, на которых планируется проектирование и строительство школ, утверждается распоряжением администрации НГО.

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

1. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти

лет.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных источников на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в [разделе N 7](consultantplus://offline/ref%3D14F06F8CDD8DC708402483B6AD53FFE0B5828444B82355DC00EF2954AAED6293A7AC417C7BDD7684C87F9D899A8C02947DBEC30095247E8029A33835sEk4F) муниципальной Программы.

1. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № [7](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0F956D50354911D7388D439A39C6B2D29298594A7DB83987EA2F21D34321A344A7AuCd7E)

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12 » июля\_

2019 года

№ 1147

Подпрограмма

«Развитие системы дополнительного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации НГО (далее - управление образования). |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования Находкинского городского округа (далее – МБУ ДО). |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C1571420F4E2999D91E7F228CE5C504A48EC7EA2B4A9EnBl5E) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования».  [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C15714211433FF587117E28D2E1CB01A7D09CB57017C9BC245EnEl7E) Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2021 годы». |
| Цель подпрограммы | Развитие доступной, качественной и безопасной системы дополнительного образования в НГО |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение качества дополнительного образования детей за счет совершенствования содержания, организационных форм и технологий дополнительного образования детей, в том числе технической и естественнонаучной направленностей. |

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета НГО, в том числе по годам: | Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,  краевого бюджета – 76 000,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 950,00 тыс. руб.;  2021 год – 950,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 74 100,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.  местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы - 984 912,53 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 198 685,74 тыс. руб.;  2021 год – 198 685,74 тыс. руб.;  2022 год – 185 369,57 тыс. руб.;  2023 год – 203 535,74 тыс. руб.;  2024 год – 198 635,74 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета НГО, в том числе по годам: | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 390 271,48 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 198 135,74 тыс. руб.;  2021 год – 192 135,74 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год –0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы | Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, с 76,0 % в 2019 году до 80 % к 2024 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования» на 2020 - 2024 (в том числе основных проблем)

Развитие системы дополнительного образования НГО направлено эффективное решение проблем, существующих в образовательно-воспитательной практике, таких как: профилактика детской безнадзорности и социально- педагогическая реабилитация детей группы риска путем их вовлечения в какие- либо формы образовательной деятельности, создание условий для достижения школьниками творческих успехов в различных сферах деятельности.

Сеть МБУ ДО НГО состоит из 11 учреждений дополнительного образования, в которых в 2019 году занималось 8 511 человек, охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования составил 51% от общего числа детей в возрасте 6 - 18 лет, с учетом организаций различной организационно-правовой формы и формы собственности – 76,0 %.

Деятельность в учреждениях дополнительного образования осуществляется с учетом запросов детей, потребностей семей, особенностей национально- культурных традиций, как в разновозрастных, так и в одновозрастных объединениях посредством реализации дополнительных образовательных программ по 8 направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно- эстетическое, техническое, туристско-краеведческое (экскурсионное), гражданско- патриотическое, социально-педагогическое, культурологическое, естественно- научное. В учреждениях спортивной направленности дети занимаются по 27-м видам спорта, охват детей составляет 2 935 человек или 35% от общего числа детей, занимающихся дополнительным образованием.

Тренерами-преподавателями в 2018 году было подготовлено 43 кандидата в мастера спорта (в 2017 году - 41), 713 спортсменов массовых разрядов (в 2017 году

– 739).

Поскольку среди учреждений дополнительного образования наибольшее количество составляют учреждения спортивной направленности, существует спрос на оказание услуг дополнительного образования технической и естественно- научной направленностей, в том числе услуг «Кванориума» на территории НГО. Однако существующая материально-техническая база учреждений дополнительного образования не позволяет значительно увеличить объем

предоставления услуг указанных направлений. Серьезной проблемой является недостаточность и изношенность в МБУ ДО НГО инженерных систем, отсутствие современного учебного и технического оборудования.

Учреждения дополнительного образования неравномерно распределены по территории НГО. Полностью отсутствуют МБУ ДО в отдельно стоящих, застроенных многоквартирными жилыми домами микрорайонах: КПД, ул. Сидоренко, МЖК, пгт. Врангель (в районе Береговой).

Кроме того, 6 учреждений (МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа

«Ливадия», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Юниор», МБУ ДО

«Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО «Станция юных техников», МБУ ДО «Арт-Центр») находятся в приспособленных помещениях и зданиях. Соответственно имеется потребность в строительстве современных учреждений дополнительного образования.

Основной контингент учреждений дополнительного образования детей - учащиеся начальной и основной школы, низкий охват учащихся старшего звена. Педагоги дополнительного образования, тренеры обращают внимание на привлечение воспитанников МБДОУ в объединения по интересам (772 воспитанника из 37 МБДОУ занимаются в МБУ ДО). В то же время охват детей

«группы риска», детей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, услугами дополнительного образования является явно недостаточным и составляет всего 18 человек (в 2018 году - 14).

С целью реализации национальных проектов в области дополнительного образования «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» необходимо обеспечить деятельность детского технопарка «Кванториум» и осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО НГО по программам дополнительного образования с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Проведенный анализ работы системы дополнительного образования, выявляет ряд проблем, требующих решения программно-целевым методом:

* сохранение единого образовательного пространства путем обеспечения взаимодействия учреждений дополнительного образования детей с

образовательными учреждениями всех типов;

* укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей.
* реализация образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной, проектной, исследовательской деятельности, информационных технологий, позволяющих привлечь к занятиям дополнительным образованием детей старшего школьного возраста, детей «группы риска», детей с ограниченными возможностями здоровья.

Решение вышеперечисленных проблем позволит, позволит увеличить охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, расширить доступ к услугам дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями и возможностями (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети «группы риска»), реализовать на территории НГО национальные проекты в области дополнительного образования: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», за счет:

* обновления материально-технической базы МБУ ДО для реализации дополнительного образования различной направленности, в том числе технической и естественно-научной;
* создания на территории НГО детского технопарка «Кванториум»;

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год включительно.

1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в [приложении](file://192.168.10.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2019%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20320.docx#P444)

[№ 1](file://192.168.10.3/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%90/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2019%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20320.docx#P444) к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет (в том числе дети с ограниченными

возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1. | Доля детей в возрасте 5- 18 лет (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, дети группы риска), получающих услуги по  дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности  детей данной возрастной группы. | D=(A/B)\*100%  где: D – доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы;  А - общая численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности;  В - общая численность детей в возрасте 5-18 лет | По данным муниципальных образователь- ных учреждений и организаций различной организационно  -правовой формы и формы собственности НГО.  Данные государственной статистики. |

1. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя), установленного в подпрограмме, координацию действий ответственных исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий МБУ ДО НГО на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация подпрограммы осуществляется образовательными учреждениями путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0E75BC36F0A9E1C71D0DA34A6913A747672D8C3uAdEE) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и предусматривает проведение капитального ремонта зданий и помещений, приобретение (установка) оборудования, инвентаря, учебного оборудования для оснащения помещений МБУ ДО НГО.

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы НГО, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

1. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2 к

муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

лет.

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных источников на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в [разделе N 7](consultantplus://offline/ref%3D14F06F8CDD8DC708402483B6AD53FFE0B5828444B82355DC00EF2954AAED6293A7AC417C7BDD7684C87F9D899A8C02947DBEC30095247E8029A33835sEk4F) муниципальной Программы.

1. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № [8](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0F956D50354911D7388D439A39C6B2D29298594A7DB83987EA2F21D34321A344A7AuCd7E)

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском

городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от « 12\_\_» \_\_июля

№ \_1147

2019 года

Подпрограмма

«Развитие и поддержка педагогических кадров» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации НГО (далее - управление образования). |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический центр «Развитие (далее  – МБУ «ИМЦ «Развитие»). |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C1571420F4E2999D91E7F228CE5C504A48EC7EA2B4A9EnBl5E) Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования».  [Постановление](consultantplus://offline/ref%3D6D8BCE3F38D67C15714211433FF587117E28D2E1CB01A7D09CB57017C9BC245EnEl7E) Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 395-па «Об утверждении государственной программы Приморского края  «Развитие образования Приморского края» на 2013 – 2021 годы». |
| Цель подпрограммы | Развитие доступной, качественной и безопасной системы дошкольного, общего и дополнительного образования в НГО |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для повышения профессионального роста и развития профессионального потенциала педагогических и руководящих работников системы образования НГО. 2. Формирование позитивного имиджа педагога в |

|  |  |
| --- | --- |
|  | общественном сознании и повышение престижа работников системы образования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации  2. Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО. |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского  городского округа, в том числе по годам: | Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.,  краевого бюджета – 29 160,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2021 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы - 3 158,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 579,00 тыс. руб.;  2021 год – 1 579,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации  подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам: | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;  краевого бюджета – 72 900,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2021 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2022 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2023 год – 14 580,00 тыс. руб.;  2024 год – 14 580,00 тыс. руб.  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 7 970,30 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 594,06 тыс. руб.;  2021 год – 1 594,06 тыс. руб.;  2022 год – 1 594,06 тыс. руб.;  2023 год – 1 594,06 тыс. руб.;  2024 год – 1 594,06 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в |

подпрограммы

общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации с 63,6 % в 2019 году до 90 % к 2024 году.

2. Уменьшение доли дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО с 4,7 % в 2019 году до 3,5 % к 2024 году.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров»

на 2020 - 2024 (в том числе основных проблем)

Актуальность и целесообразность разработки подпрограммы «Развитие и поддержка педагогических кадров» (далее - подпрограмма) обусловлены тем, что за последние годы в муниципальной системе образования произошли существенные широкомасштабные изменения: введение ФГОС, внедрение новых информационных и цифровых технологий, формирование системы мониторинга качества образования и независимой оценки качества образования. Изменения в содержании и организации деятельности образовательных учреждений тесно связаны с изменениями в методологической и технологической подготовке педагога.

В 73 образовательных учреждениях НГО работают 1 380 педагогов: 762 в общеобразовательных учреждениях, 488 в дошкольных учреждениях и 130 в учреждениях дополнительного образования. Укомплектованность муниципальных образовательных учреждений педагогическими кадрами, с учетом работы по совместительству, составляет 95,3 %, дефицит кадров – 4,7 %. В 2019 году высшую и первую квалификационные категории имеет 36,6 % педагогических работников от общего числа педагогов, 337 имеют звания и награды.

Происходит постепенное «старение педагогических кадров». Средний возраст педагогических работников образовательных учреждений НГО в 2018-2019 учебном году составил 48 лет. В возрасте от 56 и старше находится 414 педагогов, что составляет 26,2 % от общего числа педагогов. Остается проблемой привлечение молодых специалистов. В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях НГО трудилось 79 молодых специалистов, имеющих стаж до 3 лет. Для привлечения молодых специалистов в НГО:

* организована практика студентам-практикантам в школах (7 студентов в 2018-2019 учебном году);
* назначаются наставники для молодых педагогов;
* предоставляются молодым специалистам, поступившим на работу в муниципальные образовательные организации города, единовременная денежная выплата в размере 5 (пяти) ставок (окладов) с учетом дальневосточной надбавки и районного коэффициента, комнаты в благоустроенном общежитии;
* производится ежемесячная денежная выплата молодым специалистам в размере 10 тысяч рублей, а педагогам-наставникам - 5 тысяч рублей;
* предоставляется единовременная денежная выплата молодому специалисту.

Поддержка и развитие профессиональных компетенций педагогов образовательных организаций НГО организована по нескольким направлениям: предметные методические объединения, творческие группы, образовательные события, конкурсы педагогического мастерства. В целях обмена опытом, совершенствования профессионализма педагогов ежегодно проводятся мартовские и августовские педагогические конференции, в которых участвуют от 500 до 900 человек. Педагогические работники образовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень через курсовую подготовку и переподготовку, посещение семинаров, вебинаров, прохождение дистанционного обучения в различных центрах повышения квалификации. С 2015 по 2018 год 63,6 % педагогов НГО прошли повышение квалификации, в том числе по проблеме введения ФГОС дошкольного образования и основного общего образования.

Педагоги образовательных учреждений НГО ведут большую работу по развитию детской одаренности, являясь кураторами и руководителями учебно- исследовательских работ школьников. Педагоги привлекают обучающихся школ и воспитанников МБДОУ к участию в интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятиях. Ежегодно управление образования администрации НГО и МБУ

«ИМЦ «Развитие» организуют проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, участниками которой становятся более 900 обучающихся;

12 - 14 городских интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий в различных формах (интеллектуальные марафоны, олимпиады, викторины,

фестивали, конференции), с целью развития интеллекта, творческих способностей детей и подростков, формирования лидерских и коммуникативных качеств школьников и воспитанников МБДОУ, новых компетентностей педагогических работников.

Наблюдается положительная динамика числа участников городских конкурсов: с 1 343 человек в 2015 году до 2300 человек в 2018 году.

С целью создания условий для формирования в обществе приоритета образования, повышения престижа педагогической профессии, стимулирования профессионально-личностной самореализации педагогов НГО проводятся городские конкурсы профессионального мастерства. За 2015 - 2019 годы проведены следующие конкурсы для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Урок вне стен классной комнаты», «Использование современного оборудования и средств обучения в образовательном процессе», «Урок+»,

«Использование современных педагогических технологий в воспитательно- образовательном процессе ДОУ», «Форум образовательных инициатив». В рамках Форумов и педагогических конференций организованы конкурсные программы, выставки образовательных продуктов, идей и проектов. За отчетный период в конкурсах приняли участие более 400 педагогических работников.

Анализ состояния муниципальной системы образования НГО выявил ряд проблем, которые ведут к необходимости системного развития кадрового потенциала отрасли:

* старение педагогических кадров, и, как следствие, отсутствие заинтересованности педагогов-стажистов в переподготовке и повышении квалификации;
* дефицит педагогических кадров.

Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на территории НГО национальный проект в области развития педагогических кадров

«Учитель будущего» за счет:

* реализации комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом с лучшими практиками;
  + использование дистанционных технологий в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
  + вовлечения педагогов в процедуру прохождения добровольной независимой оценки квалификации;
  + ведения мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;
  + экспертно-аналитического и информационного сопровождение реализации мероприятий подпрограммы.

1. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап с 2020 г. по 2024 г. включительно.

1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении

№ 1 к муниципальной программе «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации;
* доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях Находкинского городского округа.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1. | Доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей | D=(A/B)\*100%  где: D – доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в общей численности | Данные мониторинга педагогических кадров автома- тизированной |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений,  прошедших курсы повышения квалификации | педагогических работников муниципальных образова- тельных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации.  А - общая численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года;  В - общая численность педагогических работников в системе образования НГО | информационной системы «Сетевой город.  Образование» Данные формы ОО-1  федерального отчета статистического наблюдения. |
| 2. | Доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО | D=(A/B)\*100%  где: D – доля дефицита педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях НГО;  А – численность вакансий педагогических работников в системе образования НГО;  В - общая численность педагогических работников в системе образования НГО | Данные о вакансиях, представленные в управление образования, муниципальными образовательными учреждениями.  Данные формы ОО-1  федерального отчета статистического наблюдения. |

1. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величины целевого индикатора (показателя), установленного в подпрограмме, координацию действий ответственных исполнителей, соисполнителей подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством предоставления субсидий МБУ «ИМЦ» Развитие» на выполнение муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг и на иные цели путем осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется МБУ «ИМЦ

«Развитие» путем размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0E75BC36F0A9E1C71D0DA34A6913A747672D8C3uAdEE) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и предусматривает изготовление информационных, аналитических, методических сборников для педагогов, организацию и проведение общественно-значимых мероприятий, приобретение призов и грамот с целью поощрения участников городских конкурсов и олимпиад.

Повышение квалификации педагогических кадров НГО осуществляется посредством сотрудничества с образовательными организациями повышения квалификации работников образования.

Мероприятия по проведению городских конкурсов профессионального мастерства и городских конкурсов для обучающихся и педагогов осуществляются на основе Положений о проведении конкурсов.

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем - управлением образования. Управление образования подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации подпрограммы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы Находкинского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.

1. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2 к

муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти

лет.

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном

порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных источников на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в [разделе N 7](consultantplus://offline/ref%3D14F06F8CDD8DC708402483B6AD53FFE0B5828444B82355DC00EF2954AAED6293A7AC417C7BDD7684C87F9D899A8C02947DBEC30095247E8029A33835sEk4F) муниципальной Программы.

1. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № [9](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0F956D50354911D7388D439A39C6B2D29298594A7DB83987EA2F21D34321A344A7AuCd7E)

к муниципальной программе «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «\_12\_» \_\_\_июля

№ 1147\_ \_

2019 года

Подпрограмма

«Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по делам молодежи и туризма администрации Находкинского городского округа (далее  – управление по делам молодежи и туризма). |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования администрации Находкинского городского округа (далее - управление образования). |
| Структура муниципальной подпрограммы | Мероприятия муниципальной подпрограммы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства,  краевого законодательства в сфере реализации муниципальной подпрограммы | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0E75BC36F0A9E1470D0D936A8CC307C2F7EDAuCd4E) Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». |
| Цель подпрограммы | Повышение активности молодежи НГО. |
| Задачи подпрограммы | 1. Усиление роли молодежных инициатив в реализации мероприятий, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность. 2. Выявление и поддержка талантливой молодежи. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1 Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- |

|  |  |
| --- | --- |
| подпрограммы | нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи на конец отчетного года  2. Число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы Находкинского городского округа. |
| Прогнозная оценка расходов подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам: | Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет средств:  федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;  местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы - 25 810,00 тыс. руб., в том числе:  по годам:  2020 г. - 5 162,00 тыс. руб.;  2021 г. - 5 162,00 тыс. руб.;  2022 г. - 5 162,00 тыс. руб.;  2023 г. - 5 472,00 тыс. руб.;  2024 г. - 5 800,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого  бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам: | Объем финансирования за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;  средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 10 324,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 г. - 5 162,00 тыс. руб.;  2021 г. - 5 162,00 тыс. руб.;  2022 г. - 0,00 тыс. руб.;  2023 г. - 0,00 тыс. руб.;  2024 г. - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, с 61,8 % в 2019 году до 63,2 % к 2024 году на конец отчетного периода. 2. Поддержание числа кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО на уровне 40 человек к 2024 году. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Комплексные меры по реализации молодежной политики на

территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы (в том числе основных проблем)

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации молодежной политики на территории НГО» на 2020-2024 годы (далее - подпрограмма) разработана с целью выполнения мероприятий по реализации молодежной политики на территории НГО и направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных объединений.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития НГО невозможно без активного участия молодежи.

Необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и молодежью признается сегодня на всех уровнях власти. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, на региональном уровне принят Закон Приморского края от 30.04.2009 № 423-КЗ «О молодежной политике в Приморском крае», на местном уровне принято решение Думы НГО от 16.11.2007 № 112-р «О Положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории НГО». Вышеперечисленные нормативные правовые акты определяют цели, задачи и приоритетные направления молодежной политики.

Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для города Находка. Основными причинами оттока молодежи являются: отсутствие возможности получения высшего образования, отсутствие подходящей работы, неудовлетворенность материальным положением, отсутствие собственного жилья и ограниченные возможности получения профессии. Готовность остаться жить и работать в НГО молодежь связывает с удовлетворением следующих потребностей: обеспечение достойной заработной платой, обеспечение собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие социальной системы округа, развитие системы досуга. В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде:

* ухудшается состояние здоровья молодежи;
* размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к

институтам власти;

* высокий уровень безработицы среди молодых людей,
* сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде;

- распространяется наркомания среди молодежи.

Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных напитков. С целью обеспечения занятости молодежи необходимо проводить культурно-массовые, спортивные мероприятия, организовывать творческие и интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия по различным направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи «группы риска». Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильность, инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям и технологиям, которые необходимо использовать в полной мере. Одной из форм работы в данном направлении является поддержка детских и молодежных общественных объединений, поддержка молодежных инициатив.

На территории НГО осуществляют свою деятельность более 15-ти молодежных общественных объединений различной направленности, которые являются непосредственными участниками реализации молодежной политики на территории округа: Находкинская общественная молодежная организация «НИКА», Находкинская молодежная общественная организация «Клио», городской Корпус Волонтеров, общественное движение КВН, молодежные центры филиалов вузов, молодежный совет, а также спортивные молодежные объединения и клубы.

Также основной проблемой для НГО является отсутствие механизма включения молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города. Механизмы, которые существуют сейчас, носят несистемный характер. Кроме того, отсутствует нормативная правовая база, закрепляющая возможности реализации социально значимых молодежных инициатив, у молодежи нет опыта и знаний для формулировки идеи с целью ее дальнейшей реализации и, как следствие, отсутствует мотивация, побуждающая к действию. Сказывается и недостаточная информированность молодых людей о возможностях для реализации их инициатив. Проблемы поддержки социально значимых молодежных инициатив невозможно решить без участия молодых жителей НГО, численность которых составляет более

20 % всего населения округа. Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого метода, который позволит переориентировать политику органов местного самоуправления на создание условий для повышения активности молодежи НГО путем поддержки молодежных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие НГО, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства.

Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на территории НГО национальный проект «Социальная активность» за счет реализации проектов и мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся и молодежи в добровольческую волонтерскую и творческую деятельность.

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей программно-целевой метод решения проблем поддержки социально значимых молодежных инициатив в НГО, определяется следующими факторами:

* наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми сталкивается молодежь, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию и технологиям реализации;
* необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;
* необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных финансовых и материальных вложений.

Мероприятия муниципальной подпрограммы носят комплексный характер и для их решения необходимо использование программно-целевого метода, который позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Анализ решения проблем поддержки социально значимых молодежных инициатив программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия. Наиболее результативными являются:

* организация городских культурно-массовых молодежных мероприятий;
* организация обучающих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные обучающие профильные смены, городские конкурсы);
* организация и проведение мероприятий, посвященных развитию гражданственности и патриотизма молодежи;
* организация и проведение интеллектуальных игр для молодежи;
* организация участия команд КВН, интеллектуальных команд, творческих и музыкальных коллективов в мероприятиях регионального и всероссийского уровня;
* организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
* организация вручения и выплаты стипендии главы Находкинского городского округа учащейся молодежи.

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по повышению активности социально ориентированной молодежи города Находка в решении социально значимых проблем НГО.

1. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год включительно.

1. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы используются следующие целевые индикаторы и показатели:

* + доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на конец отчетного года;
  + число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы

НГО.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от  общей численности молодежи в возрасте от 14 до  30 лет на конец отчетного года | D=(A/B)\*100%  где: D – доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую деятельность, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  А - число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно- нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни,  интеллектуальную и творческую деятельность;  В - общая численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет | Данные мониторинга управления по делам молодежи и туризма. Данные государственной статистики. |
| 2 | Число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы НГО |  | Данные мониторинга управления по делам молодежи и туризма. |

1. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в подпрограмме, координацию действий ответственного исполнителя, соисполнителя подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных

мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий подпрограммы.

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является управление по делам молодежи и туризма, соисполнителем подпрограммы - управление образования.

В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы при необходимости управление по делам молодежи и туризма разрабатывает правовые акты по обеспечению выполнения муниципальной подпрограммы.

Управление по делам молодежи и туризма:

* контролирует выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы, выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины отклонений и принимает меры по их устранению;
* обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета НГО;
* предоставляет информацию о реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы для формирования отчета о реализации подпрограммы в управление образования.

Также для реализации подпрограммы будут использованы механизмы:

* широкое информирование граждан, организаций НГО о международных, федеральных, региональных, городских конкурсах, участие в которых способствует реализации подпрограммы;
* конкурсный отбор молодежных инициатив и предложений по выполнению работ в рамках подпрограммы;
* делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений работы и отдельных мероприятий организациям на конкурсной, договорной основе.

Открытость и подотчетность управления подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На официальном сайте администрации НГО будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в том числе будут размещаться ежегодные публичные отчеты исполнителей для общественности.

Экспертно-аналитическое сопровождение подпрограммы позволит обеспечить обоснованность реализуемых мероприятий, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их реализации.

1. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета НГО

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти лет. В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных

источников на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится на основе методики оценки эффективности, приведенной в [разделе N 7](consultantplus://offline/ref%3D14F06F8CDD8DC708402483B6AD53FFE0B5828444B82355DC00EF2954AAED6293A7AC417C7BDD7684C87F9D899A8C02947DBEC30095247E8029A33835sEk4F) муниципальной Программы.

1. План реализации подпрограммы

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.