|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ» за 2019 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |
| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 | | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период | | | |
| факт | | план | | факт | | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | | | |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы» |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  | | | |
| 1 | Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 77,4 | | =>90 | | 84,53 | | =>90 | 86,67 | =>90 | 85,73 | Индикатор не достигнут в полном объеме по причине недостаточно эффективной работы функциональных (отраслевых) подразделений администрации Находкинского городского округа по формированию расходов бюджета в программном формате. | | | |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 98,67 | | =>95 | | 96,67 | | =>95 | 95,89 | 95 | 95,09 | Индикатор достигнут в полном объеме, наблюдается превышение запланированного объема, в связи с высокой степенью организации бюджетного процесса. | | | |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа отсутствует, показатель достиг планового значения. | | | |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа | % | 8,20 | | <=30 | | 11,74 | | <=30 | 0 | <=30 | 7,2 | Значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению, индикатор достиг планового значения | | | |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | % | 0 | | 0 | | 25 | | 0 | 0 | 0 | 16,42 | Индикатор не достигнут по причине произведенных в декабре 2019 года заимствований в пределах плановых назначений, для исполнения расходов бюджета в полном объеме. | | | |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 2,02 | | <= 15 | | 0,59 | | <= 15 | 0,30 | <= 15 | 0 | Значение данного целевого показателя (индикатора) программы имеет желательную тенденцию к снижению, индикатор достиг планового значения, в виду отсутствия расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа | | | |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа | тыс. руб. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа отсутствует, показатель достиг планового значения. | | | |
| 8 | Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 118,77 | | 100 | | 104,02 | | 100 | 105,12 | 100 | 99,78 | Индикатор на уровне планового значения. | | | |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | 74 | | >= 60 | | 61,05 | | >= 60 | 33,34 | >= 60 | 24,73 | Индикатор не достигнут в полном объеме по причине экономии бюджетных назначений, в связи с:  - проведением электронных торгов на закупку товаров, работ, услуг;  -закрытием детских дошкольных учреждений на плановые ремонтные работы;  - невысокой посещаемостью детей в периоды адаптации, сезонных заболеваний (ОРВИ) и отпусков;  А также, в части расходов на заработанную плату за счет средств субвенций (были доведены завышенные лимиты). | | | |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут в полном объеме | | | |
| 11 | Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | да/нет (1/0) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | Индикатор достигнут в полном объеме | | | |
| 12 | Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут в полном объеме | | | |
| 13 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах | % | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор достигнут в полном объеме | | | |
| 14 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа | % | 42 | | 43 | | 11,5 | | 44 | 13,8 | 26 | 10,3 | Индикатор не достигнут в полном объеме, в связи с изменениями, внесенными в методику проведения проверок. | | | |