|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ  О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  (МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ», (ТЫС. РУБ.) за 2019 год | | | | | | | | | | | | | | |  |
| N п/п | | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель  реализации мероприятий | | | | | | | | | |
| 2017 год | | % достижения | 2018 год | | % достижения | 2019 год | | % достижения | |
| план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа" | | |  | Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 1.1 | | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 1.2 | | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | Дума Находкинского городского округа; Структурные подразделения администрации Находкинского городского округа, выполняющие функции управления в установленной сфере деятельности; Финансовое управление | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 1.3 | | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 1.4 | | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Финансовое управление; ГРБС | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 1.5 | | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 1.6 | | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Финансовое управление | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 2. Основное мероприятие "Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований" | | |  | Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 2.1 | | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | Финансовое управление; Управление муниципального заказа | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 2.2 | | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам | Финансовое управление | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 3. Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления доходами" | | |  | Создание условий для эффективного управления доходами | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | | Финансовое управление; Отдел по труду; Управление имуществом; Управление землепользования и застройки | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | | Финансовое управление | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | | Финансовое управление | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 4. Основное мероприятие "Обеспечение результативности бюджетных расходов" | | |  | Обеспечение результативности бюджетных расходов | да/нет (1/0)- | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | | ГРБС | Проведение анализа потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | | ГРБС | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | | Структурные подразделения администрации Находкинского городского округа, выполняющие функции управления в установленной сфере деятельности | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 4.5 | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | | ГРБС; Финансовое управление | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 5. Основное мероприятие "Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных" | | |  | Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | | ГРБС; муниципальные учреждения | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | | Финансовое управление | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 6. Основное мероприятие «Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами» | | |  | Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 6.1 | Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | | Финансовое управление | Количество программного обеспечения | 2017г (да/нет +/\_ )  2018г  (шт.) | + | + | 100% | 10 | 10 | 100% | 8 | 8 | 100% | |
| 6.2 | Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | | Финансовое управление | Количество программного обеспечения | 2017г (да/нет +/\_ )  2018г  (шт.) | + | + | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 7. Основное мероприятие "Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля" | | |  | Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 7.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | | Финансовое управление | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
| 7.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | | Финансовое управление | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| Отдельные мероприятия программы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 8 | Обеспечение деятельности финансового управления | | Финансовое управление | Обеспечение деятельности финансового управления | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 9 | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления | | Финансовое управление | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления | 2017г (да/нет +/\_ )  2018г  (чел.) | + | + | 100% | 10 | 10 | 100% | 9 | 9 | 100% | |