ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель: отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2020 год.Исполнитель: главный специалист 1 разряда отдела по связям с общественностью управления внешних коммуникаций  Якименко Светлана АлександровнаТел.: 69 21 45, электронный адрес: sv@nakhodka-city.ruЗаместитель начальник управления - начальникотдела по связям с общественностьюуправления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа Р.Е. Лаврентьев |

# Пояснительная записка.

Конкретные результаты реализации Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа),

 достигнутые в 2020 году:

 1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы:

 1.1. «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа». Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 5 единиц, фактически значение его составило 8 единиц. Увеличение показателя (индикатора) СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО на территории Находкинского городского округа. включал в себя следующие СО НКО и их проекты:

В 2020 году в администрацию Находкинского городского округа на получение финансовой поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа» поступило 8 заявок:

1. Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Находкинское местное отделение) на сумму 140 000 рублей 00 копеек, проект «Мир глухих и слабослышащих».

2. общественная организация «Находкинский городской Совет ветеранов» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, проект «Год Памяти и Славы в честь 75-летия Победы».

3. благотворительный фонд «Ника» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, проект «Школа активных ветеранов и пенсионеров».

4. благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, проект «Просто я особенный», комната для работы психолога».

5. общественная организация родителей - детей инвалидов «Детство» Находкинского городского округа на сумму 195 000 рублей 00 копеек, проект «Мы дети одного солнца».

6. Находкинская городская спортивная общественная организация «Спортивный клуб «Дельфин» на сумму 178 000 рублей 00 копеек, проект «Конькам все возрасты покорны.2 этап».

7. общество инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» на сумму 200 000 рублей 00 копеек, проект «Ты не один».

8. Находкинская местная организация Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на сумму 187 000 рублей 00 копеек, проект «Жизнь во тьме».

1.2. Показатель (индикатор) Программы: «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»:

Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 3 единиц, фактически значение его составило 9 единиц. Увеличение показателя (индикатора) связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей и активному участию СО НКО в различных грантовых конкурсах.

1.Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация «КЛИО»,

2. благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота»,

3.общественная организация Федерация синхронного плавания города Находки Приморского края,

 4.благотворительный фонд «Ника»,

5.Находкинская городская спортивная общественная организация «Спортивный клуб «Дельфин»,

6.общество инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»,

7.Находкинская татаро-башкирская общественная организация "Туган тел" ("Родной язык"),

8.религиозная организация "Находкинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)",

9. автономная некоммерческая организация «Центр психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с нарушениями развития "Мастерская Детства».

2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий:

2.1. Реализация программного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления субсидии».

 В 2020 году заявки на участие в конкурсном отборе СО НКО, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа, подали восемь организаций. По результатам конкурсного отбора, в соответствии с итоговым протоколом от 24.12.2019 года заседания конкурсной комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа, были предоставлены субсидии и заключены соглашения с 8 СО НКО на общую сумму 1 500 000 рублей.

2.2. Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» обеспечивалась созданием условий (обеспечением возможности) участия СО НКО в мероприятиях краевого значения (уровня).

 В течение 2020 года СО НКО активно приняли участие в различных грантовых конкурсах. Так, на конкурсный отбор в целях предоставления субсидии с краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) подали заявки 8 социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа (Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация «КЛИО», благотворительный фонд содействия социальной защите граждан «Забота», общественная организация Федерация синхронного плавания города Находки Приморского края и Благотворительный фонд «Ника» подавали проекты дважды в течении года). Победителями конкурсов Президентских грантов стали 7 СО НКО. Фонд Тимченко профинансировал проект «Добрый лед» Находкинской городской спортивной общественной организации «Спортивный клуб «Дельфин»

Итого – 16 заявок……

 3. При реализации программного мероприятия «Оказание консультационной поддержки» оказывалась помощь СО НКО в виде рекомендаций и разъяснений как в устной, так и письменной форме, написании писем поддержки администрации Находкинского городского округа при подаче проектов в конкурсные комиссии. Было оказано 12 консультаций.

Все запланированные мероприятия по Программе на 2020 год выполнены в срок и в полном объеме.

 4. Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы».

4.1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы:

1.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета»:

$Iц\_{1}=\frac{8}{5}=1$,6=1

 2.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»

$Iц\_{2}=\frac{9}{3}=3$,0=1

Средняя степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:

$Iц\_{ср}=\frac{1+1}{2}=1$

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = ${1477,0}/{1500,0=0,98}$

4.3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

$М\_{р}$=${3}/{3=1}$

 4.4. Оценка эффективности реализации Программы:

Э =$\frac{(1+0,98+1) }{3}=0,99$

 Эффективность реализации Программы равна 0,99 и является высокой.

5. Анализ показал: факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

 Приложение 1

 к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы и на период

 до 2025 года

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | 2020 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 8 | увеличение количества СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 3 | 9 | увеличение количества СО НКО, подав-ших заявки, связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей |

 Приложение 2

к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

«Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы и на

 период до 2025 года

Сведения

 о степени выполнения

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

 и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы

и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | ед.изм. | 2020 | % достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Задача: выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО |
|  | Предостав-ление финансовой поддержки СО НКО посредст-вом предоставления субсидий  | отдел по связям с обществен-ностьюуправления внешних коммуникаций | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 8 | 160 |
|  | 2. Задача: создание условий для деятельности СО НКО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом и распростра-нению лучших практик | отдел по связям с обществен-ностьюуправления внешних коммуникаций | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 5 | 8 | 160 |
| 2. | Оказание консульта-ционной поддержки |  | Количество оказанных СО НКОконсультаций  | ед. | 10 | 12 | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 3

 к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО в НГО»

 на 2018-2020 годы и на период

 до 2025года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись  | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1500,00 | 1500,0 | 1477,0 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции,  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  |  |  | 1500,00 | 1500,0 | 1477,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредст-вом предоставления субсидий  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1006 | 0390161040 | 631 | 1500,0 | 1500,0 | 1477,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание консульта-ционной поддержки | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 4

 к Отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО в НГО»

 на 2018- 2020 годы

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ

И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы  |  | Оценка исполнения |
| 2018 | 2019 | 2020 | Всего за период реализации |
| Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 г. | ВСЕГО | 1198,95 | 1144,70 | 1175,0 | 1145,2 | 1500,0 | 1477,0 |  |  | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| краевой бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа  | 1198,95 | 1144,70 | 1175,0 | 1145,2 | 1500,0 | 1477,0 |  |  | 0 |
| внебюджетные фонды | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий  | ВСЕГО | 1198,95 | 1144,70 | 1175,0 | 1145,2 | 1500,0 | 1477,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 1198,95 | 1144,70 | 1175,0 | 1145,2 | 1500,0 | 1477,0 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Оказание консульта-ционной поддержки | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |