**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы**

**(далее – Программа)**

**за 2020 год**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2020 год**

В процессе реализации Программы в 2020г. достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 56,785 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -141,287 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 56 785/141 287\*100=40,19%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 0,02%.

Увеличение данного показателя 2020 года произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» определяется отношением детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

2

Численность детей и молодежи Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 32,614 тыс.чел.

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 29 лет составила 40,541 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» составил 32 614/40 541\*100 =80,45%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 1,65%.

Увеличение данного показателя 2020 года произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численности населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 238 чел.

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 341 чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 238/341\*100 =69,79%.

Снижение показателя на 1,71% связано с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

3

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

4. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6610 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 243 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 243/6610\*100 =3,68%.

Увеличение данного показателя на 2,48% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения.

5. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 19.04.2019 № 324 (ред. от 17.06.2019) «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 6670 /17 237 x 100= 38,69%.

4

Увеличение показателя на 6,69% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО в 2020 году.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2021г.

6. Показатель (индикатор) «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» определяется отношением числа занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организации.

Показатель «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 1983 чел. /1983 чел. x 100= 100%.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2020г.**

В 2020 году для решения задач Программы были выполнены следующие мероприятия:

1. Для привлечения населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных

5

групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом были выполнены следующие мероприятия:

1.1. Проведено 21 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 1791 человек, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Находкинского городского округа на 2020 году.

Мероприятия выполнены на 16% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года – 66 чел.

1.3.Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – (17 выездов) 210 спортсмена.

Мероприятия выполнены на 17% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края. Плановое значение не было откорректировано.

1.4. За отчетный период силами муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 2421 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 27242 чел.

Мероприятия выполнены на 80,7% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

1.5. В зимний сезон 2020 года на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 7 хоккейных коробок и катков.

1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

6

Мероприятия не выполнено в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа и территории Приморского края. Плановое значение не было откорректировано.

1.7. Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях.

Мероприятия не выполнено в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа и территории Приморского края. Плановое значение не было откорректировано.

 1.8. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (5 учреждений):

МБУ «Спортивная школа «Приморец» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Водник» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Юниор» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Ливадия» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Океан» НГО.

2. Организован и проведен 1 Фестиваля в рамках ВФСК ГТО среди обучающихся МБОУ СОШ НГО.

Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2020 году продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 341 чел.

Мероприятия выполнены на 22,7% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

3. Подготовлена сметная документация стоимости работ на установку спортивных площадок:

7

- установка плоскостного спортивного сооружения на территории Находкинского городского округа - Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Спортивная, 39;

- установка плоскостного спортивного сооружения на территории Находкинского городского округа - Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинградская, 23;

- установка плоскостного спортивного сооружения на территории Находкинского городского округа - Хоккейная коробка, ул. Малиновского,10

- установка плоскостного спортивного сооружения на территории Находкинского городского округа - Хоккейная коробка, ул. Ленинградская, 23;

4. Подготовлена проектно-сметная документация по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса г. Находка.

5. Установка универсальных площадок для игровых видов спорта:

- установка плоскостного спортивного сооружения на территории Находкинского городского округа - Спортивная площадка для игровых видов спорта, ул. Юбилейная, 8.

6. Установка комбинированных спортивных комплексов, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор:

- установка комбинированного спортивного комплекса, включающего универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская, 4.

7. Отдельное мероприятие Программы:

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа, в соответствии с письмом Министерства спорта Российской Федерации от 16 марта 2020 № 04-01-00/2073 о мерах по предупреждению распространения (СО VID-19), Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 12 марта 2020 № 10

8

о дополнительных мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края, на основании приказа Министерства физической культуры и спорта Приморского края от 18 марта 2020 № 185 «О предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции на территории Приморского края»

было отменено с 18 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Находкинского городского округа всех официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий включенных вкалендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа на 2020 год.

Плановые значения не были откорректированы.

**Оценка эффективности Программы** **в 2020г**.

Оценка эффективности Программы произведена в соответствии с методикой, представленной в Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе, в редакции постановления администрации Находкинского городского округа от 30 октября 2017 года № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе».

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом 40,19/40,17=1.

1.2.) Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Находкинского городского округа 80,45/78,8=1,02=1.

1.3.) Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в НГО 69,79/71,5=0,98.

1.4.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 3,68/1,2=3,07=1.

9

1.5.) Уровень обеспеченности населения НГО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 38,69/32,00=1,21=1.

1.6.) Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 100/30=3,3=1.

 Степень реализации программы IЦ = (1+1+0,98+1+1+1)/6=1.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 65 926,08 руб./65 926,08 руб. = 1.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=8/15=0,53

**4. Оценка эффективности отдельных мероприятий**

Э = (1+1+0,53)/3=0,84.

**Эффективность реализации Программы в 2020г. со значением 0,84 признана средней.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО | % | 40,17 | 40,19 | Увеличение данного показателя на 0,02 % произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО | % | 78,8 | 80,45 | Увеличение данного показателя на 1,65%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 4. | Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в Находкинском городском округе | % | 71,5 | 69,79 | Снижение показателя на 1,71% связано с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано. |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения НГО | % | 1,2 | 3,68 | Увеличение данного показателя на 2,48% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения. |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Уровень обеспеченности населения НГО спортсооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 32,0 | 38,69 | Увеличение показателя на 6,69% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО. |
| 7. | Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 30 | 100 | Увеличение показателя на 70% связано с переводом всех занимающихся воспитанников спортивных школ на программу спортивной подготовки.  |

 Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)**

**и отдельных мероприятий**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель реализации мероприятия  | % достижения  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация спортивно-массовой и физкультурно -оздоровительной работы с населением | ОФКиС, МБУ «ФиЗ», МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа | ОФКиС, МБУ «ФиЗ» | Количество проведенных городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан НГО | Ед. | 135 | 21 | 15,56 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | ОФКиС, МБУ «ФиЗ» | Количество поощрённых лучших спортсменов и тренеров по итогам года | Чел. | 66 | 66 | 100 |
| 1.3. | Направление спортивных сборных команд НГО для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физ. и спортивных мероприятий. | ОФКиС, МБУ «ФиЗ» | Количество посещённых официальных физкультурных и спортивных мероприятиях сборными командами НГО | Ед. | 100 | 17 | 17 |
| 1.4. | Организация и проведение городских спартакиад, фестивалей, конкурсов среди обучающихся общеобразовательных учреждений НГО | МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО | Количество проведенных городских спартакиад, фестивалей, конкурсов среди обучающихся общеобразовательных учреждений НГО | Ед. |  |  | 0 |
| 1.5. | Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности поместу проживания граждан | МБУ «ФиЗ» | Количество проведенных занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан | Ед. | 3000 | 2421 | 80,70 |
| 1.6. | Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | ОФКиС, МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО | Количество спортивных площадок подготовленных к проведению физкультурныхмероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | Шт. | 10 | 7 | 70 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-лям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведе-ния официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество организацийполучивших финансовую поддержку на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий НГО и участие спортсменов НГО в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях | Ед. | 1 | 0 | 0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях  | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество организацийполучивших финансовую поддержку на организацию проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий НГО и участие спортсменов НГО в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях | Ед. | 11 | 0 | 0 |
| 1.9. | Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество учреждений спортивной направленности осуществляющих подготовку спортивного резерва | Ед. | 5 | 5 | 100 |
|  | Задача: Организация подготовки граждан к выполнению нормативов (тестов) ВФСК (ГТО) |
| 2. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спорт. комплекса ГТО(ВФСК ГТО) | МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО  | Количество человек выполнивших нормативы ВФСК ГТО | Чел. | 1050 | 238 | 22,7 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой |
| 4. | Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | ОФКиС | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений на территории НГО | Шт. | 4 | 4 | 100 |
| 4.5. | Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Спортивная,394.5.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.6. | Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинградская,234.6.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.7. | Хоккейная коробка, ул. Малиновского,104.7.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество хоккейныхкоробок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 4.8. | Хоккейная коробка, ул. Ленинградская,234.8.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество хоккейныхкоробок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка5.1. – подготовка проектно-сметной документации | ОФКиС, Управление архитектуры, градостроительства и рекламы  | Количество разработанных и утвержденных ПСД на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | Шт. | 1 | 1 | 100 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Установка универсальных площадок для игровых видов спорта | ОФКиС | Количество универсальных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 6.1. | Универсальная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,86.1.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество универсальных площадок | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 7. | Установка комбинированных спортивных комплексов, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор | ОФКиС | Количество комбинированных комплексов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 7.1. | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,47.1.1. – подготовка сметной документации | ОФКиС | Количество комбинированных комплексов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
|  | Отдельное мероприятие Программы |
| 9. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2020год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спортаи массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы | Всего |  |  | 1090000000 | 000 | 65 926,08 | 65 926,08 | 65 926,08 |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 65 926,08 | 65 926,08 | 65 926,08 |
| бюджет Приморского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением**
 | Всего:бюджет Находкинского городского округа | 000 | 0000 | 1090100000 | 000 | 54 834,60 | 54 834,60 | 54 834,60 |
| 851 | 0000 | 1090100000 | 000 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 874 | 0000 | 1090100000 | 000 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
|  |  | 875 | 0000 | 1090100000 | 000 | 53 978,30 | 53 978,30 | 53 978,30 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123060 | 612 | 266,99 | 266,99 | 266,99 |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123070 | 350 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123040 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | 1101 | 1090123040 | 612 | 712,88 | 712,88 | 712,88 |
| 1.4. Организация и проведение городских спартакиад,фестивалей, конкурсов среди учащихся общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа | всего бюджет Находкинского городского округа | 874 | 0703 | 1090123060 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170160 | 611 | 16 077,64 | 16 077,64 | 16 077,64 |
| 1.6. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | всего бюджет Находкинского городского округа | 874 | 1102 | 1090123020 | 612 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 1.7. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях. | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.8. Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа и участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях  | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090100000 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170161 | 612 | 36 921,08 | 36 921,08 | 36 921,08 |
| **2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)** | всего бюджет Находкинского городского округа | 874 | 1102 | 1090223030 | 612 | 886,59 | 886,59 | 886,59 |
| 875 | 1102 | 1090223030 | 611 | 613,41 | 613,41 | 613,41 |
| **3.Установка универсальных спортивных площадок на территории Находкинского городского округа** | всего  | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **4.Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 88,28 | 88,28 | 88,28 |
| 4.5.Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинградская,23 | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
| 4.6.Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Спортивная,39 | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 22,24 | 22,24 | 22,24 |
| 4.7.Хоккейная коробка ул. Малиновского,10  | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 20,20 | 20,20 | 20,20 |
| 4.8.Хоккейная коробка ул. Ленинградская,23 | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 26,66 | 26,66 | 26,66 |
| **5.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 5 015,00 | 5 015,00 | 5 015,00 |
| **6. Установка универсальных площадок для игровых видов спорта** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 36,52 | 36,52 | 36,52 |
| 6.1.Плоскостное спортивное сооружение. Спортивная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,8 | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 36,52 | 36,52 | 36,52 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **7.Установка комбинированных спортивных комплексов, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| 7.1. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,4 | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 109Р5Д2190 | 414 | 29,38 | 29,38 | 29,38 |
| **9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта»****Находкинского городского округа** | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090470170 | 000 | 4 422,30 | 4 422,30 | 4 422,30 |