УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 29.08.2014 № 1610

(в редакции постановлений администрации

Находкинского городского округа

от 20.03.2015 [№ 402](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED1E38FA43CC514BBBF67E9A0A2C39C63D5FA7B6A2EE375DAF9615FDA6E93D5B7F287D916D7AC38351r163F), от 30.03.2015 [№ 441](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED173DFE45CF5816B1FE2796082B36992A58EEBAA3EE3754AD984AF8B3F865547C3763977566C181r561F),

от 17.09.2019 [№ 1505](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED1E3AFB45C65B4BBBF67E9A0A2C39C63D5FA7B6A2EE375DAD9615FDA6E93D5B7F287D916D7AC38351r163F), от 20.08.2021 [№ 896](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED1E3FFC4CCA5A4BBBF67E9A0A2C39C63D5FA7B6A2EE375DAD9615FDA6E93D5B7F287D916D7AC38351r163F),

от 18.11.2022 №1764)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017

ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА (далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа (далее – МКУ «УКС» НГО),  Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Государственная программа Приморского  края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском края» на 2020 – 2027 года, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па |
| Цель муниципальной программы | Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация разработки проектно-сметной документации.  2. Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов.  3. Обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения следующих объектов:  - котельных;  - промышленных предприятий;  - жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилищного фонда |
| Этапы и сроки и реализации муниципальной программы | 2015 - 2025 годы в один этап |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1.Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа.  2.Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа».  3.Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа».  4.Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке.  5.Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г. Находке.  6.Количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП).  7.Количество котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения.  8.Количество частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в  г. Находке. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Прогнозная оценка общего объема финансирования мероприятий Программы за счет всех источников составляет 872 923,16 тыс. рублей, в том числе:  2015 год – 0,00 тыс. руб.;  2016 год – 0,00 тыс. руб.;  2017 год – 0,00 тыс. руб.;  2018 год - 38803,16 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 9000,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 178 620,00 тыс. руб.;  2024 год - 346 500,00 тыс. руб.;  2025 год – 300 000,00 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 21 712,95тыс. руб., в том числе:  2015 год – 0,00 тыс. руб.;  2016 год – 0,00 тыс. руб.;  2017 год – 0,00 тыс. руб.;  2018 год - 11640,95 тыс. руб.;  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 2500,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 2400,00 тыс. руб.;  2024 год – 2 772,0 тыс. руб.;  2025 год – 2 400,0 0 тыс. руб.  Прогнозная оценка объема средств, привлекаемых на реализацию мероприятий Программы, составляет:  Субсидии из бюджета Приморского края составляют 851 210,21тыс.руб., в том числе:  2015 год - 0 тыс. руб.;  2016 год - 0 тыс. руб.;  2017 год - 0 тыс. руб.;  2018 год - 27162,21 тыс. руб.;  2019 год - 0 тыс. руб.;  2020 год - 0 тыс. руб.;  2021 год – 6500,00 тыс. руб.;  2022 год - 0 тыс. руб.;  2023 год- 176 220,0тыс.руб.;  2024 год- 343 728,0 тыс.руб.;  2025 год – 297 600,0 тыс.руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет всех источников составляет 530 980,0 0тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 5 860,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 178 620,00 тыс. руб.;  2024 год – 346 500,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  За счет местного бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы – всего 2693,00тыс.рублей, в том числе:  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год - 293,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год - 2400,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  За счет краевого бюджета финансирование мероприятий муниципальной программы – всего 528 287,00 тыс. рублей, в том числе:  2019 год – 0,00 тыс. руб.;  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 5 567,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год- 176 220,00тыс.руб.;  2024 год- 346 500,00тыс.руб.;  2025 год – 0,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа составит 1 ед. к 2026г.;  2.Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» составит 3 ед. к 2026г.;  3.Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» составит 3 ед. к 2026г.;  4.Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке составит 37,15 км к 2026г.;  5.Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г. Находке составит 8,728 км к 2026г.;  6.Количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП) составит 2 ед. к 2026 году;  7.Количество котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения, составит 8 ед. к 2026г.;  8.Количество частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в  г. Находке, составит 280 ед. к 2026г. |

1. Общая характеристика сферы реализации

Программы (в том числе основных проблем)

В настоящее время в Находкинском городском округе природный газ не используется. Для бытовых нужд население использует сжиженный газ в баллонах. Система теплоснабжения Находкинского городского округа Приморского края представлена 49 котельными, из которых часть - это локальные источники теплоснабжения (автономные котельные). Производством, передачей и распределением тепловой энергии занимается филиал "Находкинский" КГУП "Примтеплоэнерго". Другими крупными поставщиками тепла являются котельные ОАО "Находкинский судоремонтный завод", ОАО "Находкинский морской торговый порт", ООО "Паросиловой комплекс "Заводской" и ООО "Техстройдом".

Расчетная продолжительность отопительного периода - 202 дня.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки для проектирования систем отопления принята - 20 град. Цельсия.

На выработку тепла для отопления и подогрев горячего водоснабжения, котельные Находкинского городского округа в качестве топлива используют мазут, уголь и дизельное топливо. Использование этих видов топлива имеет ряд недостатков:

1. Низкая энергетическая эффективность при выработке тепла;

2. Низкое качество твердого топлива;

3. Значительная нагрузка на окружающую среду;

4. Высокая стоимость используемого вида топлива является основной составляющей тарифа на теплоснабжение на территории Находкинского городского округа.

Замена жидкого и твердого топлива в сфере производства тепловой энергии на использование природного газа позволит решить указанные проблемы.

В 2017г. ООО "Якутгазпроект" откорректирована схема газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) и утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.02.2018 N 324. Газификация Находкинского городского округа осуществляется в соответствии со Схемой в 3 этапа, начиная с 2017 года до 2035 года.

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий, исполнение которых позволит подготовить необходимую исходную документацию для дальнейшего обеспечения строительства объектов 1 этапа газоснабжения Находкинского городского округа.

Перечень мероприятий:

1. Разработка проекта планировки и межевания территории.

2. Проведение проектно-изыскательских работ по 1-му этапу реализации Схемы.

3. Проведение строительно-монтажных работ на 1-ом этапе реализации Схемы.

Газификация Находкинского городского округа позволит повысить уровень жизни населения за счет обеспечения качественного предоставления коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку и снизить удельное потребление топливно-энергетических ресурсов на производство продукции предприятиями. Развитие новой отрасли позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить новые рабочие места для населения.

В рамках создания системы устойчивого снабжения природным газом Находкинского городского округа запланировано поэтапно обеспечить возможность технического подключения к системе газоснабжения 49 котельных, в том числе муниципальные, краевые и ведомственные, промышленных предприятий, индивидуальной жилой застройки, многоквартирного жилищного фонда, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для перевода транспортных средств на природный газ.

Непосредственный перевод котельных на альтернативное топливо (природный газ) осуществляется в рамках реализации государственной Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па».

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития газоснабжения на территории Находкинского городского округа направлены на повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, создавая его финансово устойчивым, экономически эффективным, инвестиционно привлекательным, соответствующим экологическим стандартам, оснащенным передовыми технологиями.

Необходимость использования программно-целевого метода в решении вопроса газификации Находкинского городского округа обусловлена тем, что проблемы в сфере создания и развития системы газоснабжения муниципального образования не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется 2015 - 2025 гг. в один этап.

3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

[Сведения](#P245) о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы основан:

-на осуществлении мероприятий по использованию субсидий, предоставленных из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа врамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED1E3DFD47CD504BBBF67E9A0A2C39C63D5FA7B6A2EF355FA59215FDA6E93D5B7F287D916D7AC38351r163F) Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па, а также финансовых средств, предусмотренных бюджетом Находкинского городского округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы, на которые предусмотрены субсидии краевого бюджета.

- на разграничении полномочий и ответственности исполнителей, соисполнителей муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на обеспечение достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе, и предусматривает выполнение мероприятий по созданию и развитию системы газоснабжения Находкинского городского округа.

Мероприятия по обеспечению выполнения инженерных изысканий и подготовке проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) реализуется с помощью проведения контроля МКУ «УКС» НГО по выполнению работ по инженерным изысканиям, получению технических отчетов выполнения работ и положительного заключения по каждому этапу строительства; по разработке проектной, сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы по каждому этапу строительства, а также рабочей документации, выполненной в соответствии с проектной документацией. Реализация данного мероприятия позволит перейти к выполнению мероприятия по строительству газораспределительных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства), реализуемое с помощью контроля МКУ «УКС» НГО.

Реализация мероприятий муниципальной программы по годам представлена в Приложении № 4 к муниципальной программе.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель –управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа в пределах установленной компетенции.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Функции ответственного исполнителя Программы - Управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа по реализации Программы возложены на МКУ «УКС» НГО в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации оценки эффективности в Находкинском городском округе» в части:

- обеспечения своевременной разработки муниципальной программы, ее согласования и утверждения в установленном порядке;

- организации реализации муниципальной программы, обеспечения внесения изменений в муниципальную программу;

-обеспечения размещения в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текста муниципальной программы, утверждённой постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу – размещение текста муниципальной программы в актуальной редакции;

-проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;

-подготовки ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и предоставления его результатов в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа и финансовое управление;

-проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

-обеспечения своевременной и достоверной государственной регистрации муниципальной программы в государственной автоматизированной системе «Управление».

Обязанности по взаимодействию с соисполнителями муниципальной программы по формированию ежегодных отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, отдельных мероприятий и ежеквартальных отчетов о ходе реализации муниципальной программы возлагаются на МКУ «УКС» НГО.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают разработку и реализацию мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

-представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы;

- предоставляют ответственному исполнителю сведения для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки ежегодного отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- несут ответственность за исполнение муниципальных контрактов в рамках своей компетенции.

Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа:

- контролирует выполнение работ по корректировке Схемы газоснабжения Находкинского городского округа;

- контролирует выполнение инженерных изысканий и подготовки проектно-сметной документации по объекту, а также получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа";

-контролирует ход строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа.

Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа:

- осуществляет контроль постановки на кадастровый учет земельных участков для строительства объектов газификации Находкинского городского округа;

-выдает разрешения на строительство объектов, ордера на проведение земельных работ, разрешения на ввод в эксплуатацию объектов газификации Находкинского городского округа.

МКУ «УКС» НГО:

- организует и контролирует работы по корректировке Схемы газоснабжения Находкинского городского округа, выполнение инженерных изысканий, разработку документации по планировке территории, разработку проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа", а также получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- формирует перечень объектов строительства системы газоснабжения согласно утвержденной Схеме газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2015 - 2035 гг. на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечивает заключение соглашений на получение субсидий из бюджета Приморского края бюджету Находкинского городского округа в рамках реализации государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2020- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 №939-па;

-формирует пакет документов для получения субсидий из средств бюджета Приморского края;

-формирует пакет документов для перечисления субсидий (остатка субсидий) из средств бюджета Приморского края и предоставляет его в администрацию Приморского края в установленные сроки;

- организует и контролирует строительство газораспределительных сетей по объекту.

В целях контроля реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется мониторинг реализации программы на основе ежегодных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности программы и ежеквартальных отчетов о ходе реализации программы.

По результатам проведения ежеквартального мониторинга МКУ «УКС» НГО представляет в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий и результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) по установленной форме.

МКУ «УКС» НГО подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы и представляет его в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

[Прогнозная оценка](#P342) расходов Программы по мероприятиям приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

[Ресурсное обеспечение](#P2582) реализации муниципальной программы, которая финансируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по подпрограммам и мероприятиям приведено в приложении № 3 к Программе.

На реализацию мероприятий планируется привлекать субсидии, выделяемые из бюджета Приморского края, в рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2021 годы в рамках государственной муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=2BA74487863AD422C82F4CCBADF9FAEC74924DED1E3DFD47CD504BBBF67E9A0A2C39C63D5FA7B6A2EF355FA59215FDA6E93D5B7F287D916D7AC38351r163F) Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 390-па.

За исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования муниципальной программы было принято:

- укрупненная стоимость строительства 1 этапа утвержденной Схемы газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. в ценах на январь 2011 г., без НДС;

- индекс-дефлятор на строительство 2014 г. к 2011 г. составляет 117,8%;

- налог на добавленную стоимость 18%.

Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 км газопровода высокого давления, Р до 0,6 МПа в ценах 2014 г. составляет:

7600 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 10564 тыс. рублей.

Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 газорегуляторного пункта (ГРП) составляет:

240 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 334 тыс. рублей.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценки эффективности Программы будет производиться согласно [Методике](#P2839) оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении 5 к Программе.

8. План реализации Программы

[План](#P2692) реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |  | |  | | Приложение №1  к постановлению администрации  Находкинского городского округа  от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | |  | | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа» на 2015 – 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 №1610 | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ**  **О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  **«СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 – 2017 ГОДЫ**  **И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей, год | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые конечные результаты |
| 22014 | 22015 | 22016 | 22017 | 22018 | 22019 | | 2020 | | 22021 | | 22022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Количество актуальных редакций Схемы газоснабжения Находкинского городского округа | ед. |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 1  1 |  |  |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 3  3 |  |  |  | 3 |
| 11.3. | Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 11.4. | Протяженность построенного газопровода высокого давления  Р до 0,6 Мпа в  г. Находке | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,75 | 26,4 | 37,15 |
| 11.5. | Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 Мпа в г. Находке | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,962 | 3,766 | 8,728 |
| 11.6. | Количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  1 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.7. | Количество  котельных, для которых будет обеспеченна возможность подключения к сетям газораспределения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 8 |
| 11.8. | Количество  частных домовладений, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения в  г. Находке | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 | 121 | 280 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации Находкинского городского округа |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29 августа 2014 года №1610 |

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ**

**СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"**

**НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года | Всего | 872 923,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38803,16 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 178 620,00 | 346 500,00 | 300 000,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 851 210,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27162,21 | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 | 176 220,00 | 343 728 ,00 | 297 600,00 |
| бюджет НГО\* | 21 712,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11640,95 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 772,00 | 2 400,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема) | Всего | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 9800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 4900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта | Всего | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | Всего | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4. | Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа | Всего | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) | Всего | 40975,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 40 647,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 327,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,800 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | Всего | 23803,16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23803,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 16662,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16662,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 7140,95 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км | Всего | 6591,94 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6591,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4614,36 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4614,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 1977,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1977,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6.2. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка  №236 до котельной  № 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км | Всего | 2704,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2704,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1893,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 811,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка  № 236 до границы расчетного участка  № 237, протяженностью 0,162 км | Всего | 1711,37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1711,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1197,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1197,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 513,41 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6.4. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка №237 до ГРП № 108, протяженностью 0,094 км | Всего | | 993,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 695,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Строительство ГРП  № 108 | Всего | | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6.6. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка  № 237 до границы расчетного участка  № 238, протяженностью 0,494 км | Всего | | 5218,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5218,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 3653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3653,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 1565,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км | Всего | | 3591,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3591,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 2514,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2514,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 1077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1077,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.6.8. | Строительство ГРП  № 109 | Всего | | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка  № 238 до границы расчетного участка № 239, протяженностью 0,22 км | Всего | | 2324,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2324,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 1626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1626,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | | 697,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.7. | Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства) | Всего | | 784145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 645,00 | 346 500,00 | 300 000,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | 776900,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,80 | 343728,00 | 297 600,00 |
| бюджет НГО | | 7244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2072,20 | 2 772,00 | 2 400,00 |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*- бюджет НГО - бюджет Находкинского городского округа

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации Находкинского городского округа |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29 августа 2014 года №1610 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ТЫС. РУБ.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Всего | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года |  | 851 | 0502 | 1200000000 | 240, 410 | 530980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5860,00 | 0,00 | 178620,00 | 346500,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 1290192280 | 240, 410 | 528 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5567,00 | 0,00 | 176 220,00 | 346500,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 12901S2280 | 240,  410 | 2 693,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема) | Ответственный исполнитель –  управление землепользования и застройки администрации НГО (далее –УЗиЗ администрации НГО) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.4. | Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель –  МКУ «УКС» НГО | 851 | 0502 | 1200000000 | 240 | 5860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 1290192280 | 240 | 5567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 12901S2280 | 240 | 293,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) | Ответственный исполнитель –  МКУ «УКС» НГО | 851 | 0502 | 1200000000 | 410 | 525 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 1290192280 | 410 | 522 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 647,20 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 12901S2280 | 410 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,800 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.6.2 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до котельной № 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до границы расчетного участка № 237, протяженностью 0,162 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до ГРП № 108, протяженностью 0,094 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5 | Строительство ГРП № 108 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.6.6. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до границы расчетного участка № 238, протяженностью 0,494 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.7. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.8 | Строительство ГРП  № 109 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка №238 до границы расчетного участка № 239, протяженностью 0,22 км |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.7 | Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства) | Ответственный исполнитель –  МКУ «УКС» НГО | 851 | 0502 | 1200000000 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137645,00 | 346 500,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 1290192280 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 572,80 | 346 500,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 12901S2280 | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2072,20 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению администрации Находкинского городского округа  от 18 ноября 2022 года № 1764 |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 №1610 |

**ПЛАН**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ**

**НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Сроки реализации мероприятия | | Наимено-вание показателя | Ед.  изме-рения | | Показатель реализации мероприятия (по годам реализации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Организация разработки проектно-сметной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа (далее - Схема) | Ответственный исполнитель – УЗиЗ администрации НГО | | |  | Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государствен-ной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | 0 | 0 | | 0 | Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» |
| 1.2. | Разработка проекта планировки и межевания территории линейного объекта | Ответственный исполнитель – управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО (далее- УАГиР администрации НГО) | | |  | Количество проектов планировки и межевания линейного объекта | | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.3. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | Ответственный исполнитель – УАГиР администрации НГО | | |  | Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государствен-ной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | | ед. | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | 0 | 0 | | 0 | Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.4. | Выполнение корректировки Схемы газоснабжения Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель -МКУ «УКС» НГО | 2023-2025г.г. | Количество актуальных редакций схемы газоснабжения Находкинского городского округа | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | Количество актуальных редакций схемы газоснабжения Находкинского городского округа |
| 1.5. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектно-сметной документации по объекту «Газификация Находкинского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы» (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства газораспределительных сетей Находкинского городского округа) | Ответственный исполнитель -МКУ «УКС» НГО | 2022-2025г.г. | Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Количество результатов инженерных изысканий с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 |
|  |  | |  |  | | Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» | | ед. | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 0 | | 0 | Количество проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы по объекту «Газификация Находкинского городского округа» |
| Задача: Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов,  задача: Обеспечение возможности технического подключения к сетям газораспределения котельных, промышленных предприятий, жилых домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | Ответственный исполнитель – УАГиР администрации НГО | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г.Находке |
| 2.1.1 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка № 236, протяженностью 0,624 км |  | | |  | | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | | км | | - | | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | 0 | | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.2 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до котельной № 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 236 до границы расчетного участка № 237, протяженностью 0,162 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до ГРП № 108, протяженностью 0,094 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.5. | Строительство ГРП  № 108 |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.6. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 237 до границы расчетного участка № 238, протяженностью 0,494 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.7. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до ГРП № 109, протяженностью 0,34 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.8. | Строительство ГРП  № 109 |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.9 | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка № 238 до границы расчетного участка № 239, протяженностью 0,22 км |  |  | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Строительство газораспределитель-ных сетей Находкинского городского округа (1-й этап, 2-й этап и 3-й этап строительства) | МКУ «УКС» НГО | 2024-2025г.г. | Протяженность газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,75 | 26,4 | Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г.Находке |
| Протяженность газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,962 | 3,766 | Протяженность построенного газопровода низкого давления Р до 0,005 МПа в г.Находке |
| Количество газорегулято-рных пунктов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Количество построенных газорегуляторных пунктов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  | Количество котельных, для которых обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | Количество котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к системе газораспределения |
| Количество частных домовладений, для которых обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 121 | Количество частных, для которых будет обеспечена возможность подключения к сетям газораспределения |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Создание и развитие системы газоснабжения

Находкинского городского округа"

на 2015 - 2017 годы и на период до 2025 года,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 29.08.2014 №1610

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

base_23572_162171_32768

где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или:

base_23572_162171_32769

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

base_23572_162171_32770

где:

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы).

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

base_23572_162171_32771

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

base_23572_162171_32772

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

base_23572_162171_32773

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы может оцениваться в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

base_23572_162171_32774

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Эnnj - эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1);

kj - коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где:

base_23572_162171_32775

где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

2. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.