УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 29.08.2014 N 1610

(в ред. постановления администрации

Находкинского городского округа

от 20.03.2015 N 402)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа.

Соисполнители программы: Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, управление имуществом администрации Находкинского городского округа.

Структура муниципальной программы:

мероприятия:

1) выполнение инженерно-изыскательских работ;

2) разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы;

3) организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов.

Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы:

[Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E25D94F124FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A125B0C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) "Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2017 годы в рамках государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 390-па.

Цель муниципальной программы: формирование на территории Находкинского городского округа Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов.

2. Обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения следующих объектов: котельных. промышленных предприятий, жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилищного фонда.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2018 годы в один этап.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов:

1) протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке составит 9,804 км к концу 2018 года;

2) количество построенных газорегуляторных пунктов (ГРП) составит 6 ед. к 2018 году;

3) количество котельных, для которых будет обеспечена возможность подключения к системе газоснабжения составит 5 ед. к 2018 году.

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников:

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников в 2015 - 2018 годах составляет 120573,456 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 15000 тыс. руб.;

2016 год - 23803,160 тыс. руб.;

2017 год - 24098,952 тыс. руб.;

2018 год - 57671,344 тыс. руб.

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы: 36172,037 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 4500 тыс. руб.;

2016 год - 7140,948 тыс. руб.;

2017 год - 7229,686 тыс. руб.;

2018 год - 17301,403 тыс. руб.

Прогнозная оценка объема средств из бюджета Приморского края, привлекаемых на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет:

84401,419 тыс. руб.;

2015 год - 10500 тыс. руб.;

2016 год - 16662,212 тыс. руб.;

2017 год - 16869,266 тыс. руб.;

2018 год - 40369,941 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: повышение энергетической эффективности при выработке тепла; повышение качества предоставления коммунальных услуг; снижение нагрузки на окружающую среду; снижение затрат на эксплуатацию котельных; создание новых рабочих мест.

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы и прогноз ее развития**

В настоящее время в Находкинском городском округе природный газ не используется. Для бытовых нужд население использует сжиженный газ в баллонах. От групповых резервуарных установок снабжаются сжиженным газом (пропан-бутан) 43 жилых дома, с общим количеством квартир 965, что составляет 2,4% от общего количества многоквартирных жилых домов.

На выработку тепла для отопления и подогрев горячего водоснабжения, котельные Находкинского городского округа в качестве топлива используют мазут, уголь и дизельное топливо. Использование этих видов топлива имеет ряд недостатков:

низкая энергетическая эффективность при выработке тепла;

низкое качество твердого топлива;

значительная нагрузка на окружающую среду;

высокая стоимость используемого вида топлива является основной составляющей тарифа на теплоснабжение на территории Находкинского городского округа.

Замена жидкого и твердого топлива в сфере производства тепловой энергии на использование природного газа позволит решить указанные проблемы.

В 2011 г. ОАО "ГИПРОНИИГАЗ" разработана и утверждена постановлением главы Находкинского городского округа от 22.04.2011 N 632 Схема газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема). Газификация Находкинского городского округа осуществляется в соответствии со Схемой в 5 этапов, начиная с 2015 года, до 2025 года.

Муниципальная программа предусматривает:

корректировку Схемы газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг.;

проведение проектно-изыскательских работ по 1-му этапу реализации Схемы;

проведение строительно-монтажных работ на 1-й этап реализации Схемы.

В рамках создания системы устойчивого снабжения природным газом Находкинского городского округа, запланировано поэтапно обеспечить возможность технического подключения к системе газоснабжения 44 котельных, (37 - муниципальных, 5 - ведомственных, 2 - краевых), промышленных предприятий, индивидуальной жилой застройки, многоквартирного жилищного фонда, а также автомобильных газонаполнительных компрессорных станций для перевода транспортных средств на природный газ.

Непосредственный перевод котельных на альтернативное топливо (природный газ) осуществляется в рамках реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E25D94F124FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A621B6C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 390-па.

Необходимость использования программно-целевого метода в решении вопроса газификации Находкинского городского округа обусловлена тем, что проблемы в сфере создания и развития системы газоснабжения муниципального образования не решаются в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов капитального характера на плановой долгосрочной основе.

**2. Приоритеты муниципальной политики Находкинского**

**городского округа в сфере реализации муниципальной**

**программы, цели и задачи муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития газоснабжения на территории Находкинского городского округа направлены на повышение эффективности топливно-энергетического комплекса, создавая его финансово устойчивым, экономически эффективным, инвестиционно привлекательным, соответствующим экологическим стандартам, оснащенным передовыми технологиями.

Цель муниципальной программы - создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа.

Основные задачи муниципальной программы:

1. Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов.

2. Обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения следующих объектов:

- котельных;

- промышленных предприятий;

- жилых домов индивидуальной застройки и многоквартирного жилищного фонда.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется 2015 - 2018 гг. в один этап.

**4. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов, которые обеспечат возможность проверки и подтверждения достижения поставленных целей и решения задач.

Перечень индикаторов и показателей муниципальной программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя, изменения приоритетов муниципальной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер экономической деятельности.

[Сведения](#P217) о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении 1.

**5. Описание мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач муниципальной программы.

[Перечень](#P264) мероприятий муниципальной программы с указанием сроков и ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении 2.

**6. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы основан:

- на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа, субсидий предоставленных из бюджета Приморского края в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E25D94F124FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A325B2C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 390-па;

- на разграничении полномочий и ответственности исполнителей, соисполнителей и участников мероприятий муниципальной программы и направлен на обеспечение достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе.

Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа, в пределах установленной компетенции.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, подготавливает предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

- проводит оценку эффективности хода реализации муниципальной программы;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют в Администрацию Приморского края отчет о целевом использовании субсидий по установленной форме. Отчет за декабрь месяц предоставляется до 25 декабря текущего финансового года;

- обеспечивает взаимодействие между соисполнителями отдельных мероприятий по реализации муниципальной программы;

- направляет в финансовое управление администрации Находкинского городского округа бюджетные заявки на финансирование муниципальной программы на очередной финансовый год;

- направляет в отдел бухгалтерского отчета и отчетности администрации Находкинского городского округа текущие заявки на финансирование муниципальной программы;

- ежегодно отправляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа отчет о ходе реализации муниципальной программы в срок до 1 марта текущего финансового года;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E75C93FF24FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A325B5C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) администрации Находкинского городского округа от 20.03.2015 N 402)

- при завершении реализации муниципальной программы направляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа отчет об итогах ее реализации, включая информацию о достижениях установленных муниципальной программой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей причинах такого несоответствия.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E75C93FF24FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A325B5C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) администрации Находкинского городского округа от 20.03.2015 N 402)

Соисполнители муниципальной программы:

- осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга, следующего за отчетным кварталом;

- предоставляют ответственному исполнителю сведения, для проведения оценки эффективности хода реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает выполнение мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения Находкинского городского округа.

Реализация мероприятия осуществляется посредством взаимных действий ответственного исполнителя, соисполнителей и подрядных организаций, определенных по результатам проведенных аукционов.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа:

- контролирует выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по объекту, а также получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации;

- формирует перечень объектов строительства системы газоснабжения согласно утвержденной Схемы газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. на очередной финансовый год;

- формирует пакет документов для получения субсидий из средств бюджета Приморского края и предоставляет его в срок до 15 февраля текущего финансового года в Администрацию Приморского края;

- формирует пакет документов для перечисления субсидий (остатка субсидий) из средств бюджета Приморского края и предоставляет его в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года в Администрацию Приморского края;

- информирует население Находкинского городского округа о возможности подключения к централизованной системе газоснабжения Находкинского городского округа.

Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа:

- подготавливает акт выбора земельного участка для строительства трассы газопровода;

- выдает разрешение на осуществление строительно-монтажных работ по объекту.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Управление имуществом администрации Находкинского городского округа осуществляет государственную регистрацию сданных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и принимает на баланс муниципального имущества Находкинского городского округа.

**7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Находкинского городского округа и средств краевого бюджета и представлено в [приложении 3](#P320).

На реализацию мероприятий планируется привлекать субсидии, выделяемые из бюджета Приморского края, в рамках реализации [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E25D94F124FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B48A125B0C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) "Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2017 годы в рамках государственной муниципальной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 390-па.

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период представлены в [приложение 4](#P1747).

За исходные данные для расчета обоснования объемов финансирования муниципальной программы было принято:

- укрупненная стоимость строительства 1 этапа утвержденной Схемы газоснабжения Находкинского городского округа Приморского края на 2010 - 2025 гг. в ценах на январь 2011 г., без НДС;

- индекс-дефлятор на строительство 2014 г. к 2011 г. составляет 117,8%;

- налог на добавленную стоимость 18%.

Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 км газопровода высокого давления, Р до 0,6 МПа в ценах 2014 г. составляет: 7600 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 10564 тыс. рублей.

Ориентировочная удельная стоимость строительства 1 газорегуляторного пункта (ГРП) составляет: 240 тыс. рублей x 1,178 x 1,18 = 334 тыс. рублей.

В целях софинансирования мероприятий муниципальной программы планируется привлечение средств из краевого бюджета. Средства краевого и местного бюджетов распределяются следующим образом: на проектирование и строительство объектов от общего объема средств 70% бюджета Приморского края и 30% средства местного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников в 2015 - 2018 годах составляет 120573,456 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 15000 тыс. руб.;

2016 год - 23803,160 тыс. руб.;

2017 год - 24098,952 тыс. руб.;

2018 год - 57671,344 тыс. руб.

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование мероприятий муниципальной программы составляет 36172,037 тыс. руб. в том числе:

2015 год - 4500 тыс. руб.;

2016 год - 7140,948 тыс. руб.;

2017 год - 7229,686 тыс. руб.;

2018 год - 17301,403 тыс. руб.

Прогнозная оценка объема средств из бюджета Приморского края, привлекаемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 84401,419 тыс. руб.:

2015 год - 10500 тыс. руб.;

2016 год - 16662,212 тыс. руб.;

2017 год - 16869,266 тыс. руб.;

2018 год - 40369,941 тыс. руб.

Средства краевого бюджета на реализацию муниципальной программы предусматриваются в форме субсидий. Участие Находкинского городского округа в конкурсном отборе на получение субсидий из краевого бюджета осуществляется согласно [Порядку](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E25D94F124FEB8D5ADB5B0211A5130012A730B4AA520B6C96FEE8ABEACF6B16D03DDCB7A12FA66aBG) предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края (приложение N 1.2) к подпрограмме "Создание и развитие системы газоснабжения Приморского края" на 2013 - 2017 годы государственной муниципальной программы Приморского края "Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае" на 2013 - 2017 годы".

**8. Методика и система показателей оценки**

**эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=DCDD3D44B4D48722A60987D45CFD558D8C817F9D20E75295F124FEB8D5ADB5B0211A512201727F094ABD26B2DC39BFCC6Ea9G) администрации Находкинского городского округа от 31 октября 2013 года N 2288.

**9. План реализации муниципальной программы**

[План](#P2154) реализации муниципальной программы представлен в приложении 5.

Приложение N 1

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей, год | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Протяженность построенного газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке | км | 9,804 | 0 | 2,19 | 2,218 | 5,396 |
| 2. | Количество построенных загоругуляторных пунктов (ГРП) | ед. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество котельных, для которых будут обеспеченная возможность подключения к системе газоснабжения | ед. | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЙ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации МП, мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начало реализ. | Окончание реализ. |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2018 | Выполнение инженерно-изыскательских работ, проектно-сметной документации и реализация строительно-монтажных работ | Не реализация мероприятия приведет к не реализации муниципальной программы в целом | Оказывает влияние на все показатели муниципальной программы |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) | Ответственный исполнитель - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2015 | Выполнение инженерно-изыскательских работ | Не реализация мероприятия приведет к не реализации МП в целом | Оказывает влияние на все показатели муниципальной программы |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Не реализация мероприятия приведет к не реализации муниципальной программы в целом | Оказывает влияние на все показатели муниципальной программы |
| 1.3. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2016 | 2018 | Строительство:  1. Газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке - 9,804 км;  2. Шести газорегуляторных пунктов;  3. Обеспечение возможности технического подключения к системе газоснабжения пяти котельных | Не реализация мероприятия приведет к не реализации муниципальной программы в целом | Оказывает влияние на все показатели муниципальной программы |

Приложение N 3

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ

И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" на 2015 - 2018 годы | всего | 120573,456 | 15000,000 | 23803,160 | 24098,952 | 57671,344 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 84401,419 | 10500,000 | 16662,212 | 16869,266 | 40369,941 |
| бюджет НГО | 36172,037 | 4500,000 | 7140,948 | 7229,686 | 17301,403 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) | всего | 7000,000 | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4900,000 | 4900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 2100,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | всего | 8000,000 | 8000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5600,000 | 5600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 2400,000 | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | всего | 105573,456 | 0,000 | 23803,160 | 24098,952 | 57671,344 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 73901,419 | 0,000 | 16662,212 | 16869,266 | 40369,941 |
| бюджет НГО | 31672,037 | 0,000 | 7140,948 | 7229,686 | 17301,403 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка N 236, протяженностью 0,624 км | всего | 6591,936 | 0,000 | 6591,936 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4614,355 | 0,000 | 4614,355 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 1977,581 | 0,000 | 1977,581 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до котельной N 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км | всего | 2704,384 | 0,000 | 2704,384 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1893,069 | 0,000 | 1893,069 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 811,315 | 0,000 | 811,315 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до границы расчетного участка N 237, протяженностью 0,162 км | всего | 1711,368 | 0,000 | 1711,368 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1197,958 | 0,000 | 1197,958 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 513,410 | 0,000 | 513,410 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до ГРП N 108, протяженностью 0,094 км | всего | 993,016 | 0,000 | 993,016 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 695,111 | 0,000 | 695,111 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 297,905 | 0,000 | 297,905 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5. | Строительство ГРП N 108 | всего | 334,000 | 0,000 | 334,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 233,800 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 100,200 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до границы расчетного участка N 238, протяженностью 0,494 км | всего | 5218,616 | 0,000 | 5218,616 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3653,031 | 0,000 | 3653,031 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 1565,585 | 0,000 | 1565,585 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до ГРП N 109, протяженностью 0,34 км | всего | 3591,760 | 0,000 | 3591,760 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2514,232 | 0,000 | 2514,232 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 1077,528 | 0,000 | 1077,528 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8. | Строительство ГРП N 109 | всего | 334,000 | 0,000 | 334,000 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 233,800 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 100,200 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до границы расчетного участка N 239, протяженностью 0,22 км | всего | 2324,080 | 0,000 | 2324,080 | 0,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1626,856 | 0,000 | 1626,856 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет НГО | 697,224 | 0,000 | 697,224 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.10. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 239 до границы расчетного участка N 242, протяженностью 0,44 км | всего | 4648,160 | 0,000 | 0,000 | 4648,160 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3253,712 | 0,000 | 0,000 | 3253,712 | 0,000 |
| бюджет НГО | 1394,448 | 0,000 | 0,000 | 1394,448 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.11. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 242 до ГРП N 112, протяженностью 0,336 км | всего | 3549,504 | 0,000 | 0,000 | 3549,504 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2484,653 | 0,000 | 0,000 | 2484,653 | 0,000 |
| бюджет НГО | 1064,851 | 0,000 | 0,000 | 1064,851 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.12. | Строительство ГРП N 112 | всего | 334,000 | 0,000 | 0,000 | 334,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 0,000 | 233,800 | 0,000 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 0,000 | 100,200 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.13. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 242 до границы расчетного участка N 243, протяженностью 0,152 км | всего | 1605,728 | 0,000 | 0,000 | 1605,728 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1124,010 | 0,000 | 0,000 | 1124,010 | 0,000 |
| бюджет НГО | 481,718 | 0,000 | 0,000 | 481,718 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.14. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 243 до котельной N 4.10, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Шевченко, 1а, протяженностью 0,028 км | всего | 295,792 | 0,000 | 0,000 | 295,792 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 207,054 | 0,000 | 0,000 | 207,054 | 0,000 |
| бюджет НГО | 88,738 | 0,000 | 0,000 | 88,738 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.15. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 239 до границы расчетного участка N 357, протяженностью 0,932 км | всего | 9845,648 | 0,000 | 0,000 | 9845,648 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 6891,954 | 0,000 | 0,000 | 6891,954 | 0,000 |
| бюджет НГО | 2953,694 | 0,000 | 0,000 | 2953,694 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.16. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 357 до границы расчетного участка N 309, протяженностью 0,272 км | всего | 2873,408 | 0,000 | 0,000 | 2873,408 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2011,386 | 0,000 | 0,000 | 2011,386 | 0,000 |
| бюджет НГО | 862,022 | 0,000 | 0,000 | 862,022 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.17. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 309 до ГРП N 122, протяженностью 0,058 км | всего | 612,712 | 0,000 | 0,000 | 612,712 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 428,898 | 0,000 | 0,000 | 428,898 | 0,000 |
| бюджет НГО | 183,814 | 0,000 | 0,000 | 183,814 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.18. | Строительство ГРП N 122 | всего | 334,000 | 0,000 | 0,000 | 334,000 | 0,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 0,000 | 233,800 | 0,000 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 0,000 | 100,200 | 0,000 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.19. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 309 до границы расчетного участка N 356, протяженностью 0,520 км | всего | 5493,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5493,280 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3845,296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3845,296 |
| бюджет НГО | 1647,984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1647,984 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.20. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 356 до границы расчетного участка N 310, протяженностью 0,360 км | всего | 3803,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3803,040 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 2662,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2662,128 |
| бюджет НГО | 1140,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1140,912 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.21. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 310 до границы расчетного участка N 311, протяженностью 0,410 км | всего | 4331,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4331,240 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3031,868 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3031,868 |
| бюджет НГО | 1299,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1299,372 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.22. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 311 до котельной N 4.1, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Сидоренко, 11, протяженностью 0,224 км | всего | 2366,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2366,336 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1656,435 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1656,435 |
| бюджет НГО | 709,901 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 709,901 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.23. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 310 до границы расчетного участка N 314, протяженностью 0,592 км | всего | 6253,888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6253,888 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4377,722 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4377,722 |
| бюджет НГО | 1876,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1876,166 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.24. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 314 до границы расчетного участка N 224, протяженностью 0,458 км | всего | 4838,312 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4838,312 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3386,818 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3386,818 |
| бюджет НГО | 1451,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1451,494 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.25. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 224 до котельной N 4.4, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Садовая, 1, протяженностью 0,136 км | всего | 1436,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1436,704 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 1005,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1005,693 |
| бюджет НГО | 431,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 431,011 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.26. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 224 до ГРП N 126, протяженностью 0,550 км | всего | 5810,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5810,200 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 4067,140 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4067,140 |
| бюджет НГО | 1743,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1743,060 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.27. | Строительство ГРП N 126 | всего | 334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 334,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,800 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,200 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.28. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 314 до границы расчетного участка N 315, протяженностью 0,408 км | всего | 4310,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4310,112 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3017,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3017,078 |
| бюджет НГО | 1293,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1293,034 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.29. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 315 до границы расчетного участка N 316, протяженностью 0,454 км | всего | 4796,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4796,056 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3357,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3357,239 |
| бюджет НГО | 1438,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1438,817 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.30. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 316 до границы расчетного участка N 358, протяженностью 0,698 км | всего | 7373,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7373,672 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5161,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5161,570 |
| бюджет НГО | 2212,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2212,102 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.31. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 358 до котельной N 3.6, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 20, протяженностью 0,076 км | всего | 802,864 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 802,864 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 562,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 562,005 |
| бюджет НГО | 240,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,859 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.32. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 358 до ГРП N 209, протяженностью 0,510 км | всего | 5387,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5387,640 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3771,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3771,348 |
| бюджет НГО | 1616,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1616,292 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.33. | Строительство ГРП N 209 | всего | 334,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 334,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 233,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 233,800 |
| бюджет НГО | 100,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,200 |
| внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение N 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (ТЫС. РУБ.)

"СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители - УЗиЗ администрации НГО, управление ЖКХ администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 4500,000 | 7140,948 | 7229,686 | 17301,403 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО. Соисполнители - управление ЖКХ администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители: УЗиЗ администрации НГО, управление ЖКХ администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 2400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 0,000 | 7140,948 | 7229,686 | 17301,403 |
| 1.3.1. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от ГГРП до границы расчетного участка N 236, протяженностью 0,624 км |  |  |  |  | 0,000 | 1977,581 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до котельной N 4.16, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Перевальная, 104, протяженностью 0,256 км |  |  |  |  | 0,000 | 811,315 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.3. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 236 до границы расчетного участка N 237, протяженностью 0,162 км |  |  |  |  | 0,000 | 513,410 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.4. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до ГРП N 108, протяженностью 0,094 км | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 0,000 | 297,905 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.5 | Строительство ГРП N 108 |  |  |  |  | 0,000 | 100,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.6. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 237 до границы расчетного участка N 238, протяженностью 0,494 км |  |  |  |  | 0,000 | 1565,585 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.7. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до ГРП N 109, протяженностью 0,34 км |  |  |  |  | 0,000 | 1077,528 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.8. | Строительство ГРП N 109 |  |  |  |  | 0,000 | 100,200 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.9. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 238 до границы расчетного участка N 239, протяженностью 0,22 км |  |  |  |  | 0,000 | 697,224 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.10. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 239 до границы расчетного участка N 242, протяженностью 0,44 км |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 1394,448 | 0,000 |
| 1.3.11. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 242 до ГРП N 112, протяженностью 0,336 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 1064,851 | 0,000 |
| 1.3.12. | Строительство ГРП N 112 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 100,200 | 0,000 |
| 1.3.13. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 242 до границы расчетного участка N 243, протяженностью 0,152 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 481,718 | 0,000 |
| 1.3.14. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 243 до котельной N 4.10, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Шевченко, 1а, протяженностью 0,028 км | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 88,738 | 0,000 |
| 1.3.15. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 239 до границы расчетного участка N 357, протяженностью 0,932 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 2953,694 | 0,000 |
| 1.3.16. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 357 до границы расчетного участка N 309, протяженностью 0,272 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 862,022 | 0,000 |
| 1.3.17. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 309 до ГРП N 122, протяженностью 0,058 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 183,814 | 0,000 |
| 1.3.18. | Строительство ГРП N 122 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 100,200 | 0,000 |
| 1.3.19. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 309 до границы расчетного участка N 356, протяженностью 0,520 км |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1647,984 |
| 1.3.20. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 356 до границы расчетного участка N 310, протяженностью 0,360 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1140,912 |
| 1.3.21. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 310 до границы расчетного участка N 311, протяженностью 0,410 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1299,372 |
| 1.3.22. | Строит. газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчет. участка N 311 до котельной N 4.1, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Сидоренко, 11, протяженностью 0,224 км | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 709,901 |
| 1.3.23. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 310 до границы расчетного участка N 314, протяженностью 0,592 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1876,166 |
| 1.3.24. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 314 до границы расчетного участка N 224, протяженностью 0,458 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1451,494 |
| 1.3.25. | Строит. газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 224 до котельной N 4.4, расположенной по адресу: г. Находка, ул. Садовая, 1, протяженностью 0,136 км |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 431,011 |
| 1.3.26. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 224 до ГРП N 126, протяженностью 0,550 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1743,060 |
| 1.3.27. | Строительство ГРП N 126 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,200 |
| 1.3.28. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 314 до границы расчетного участка N 315, протяженностью 0,408 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1293,034 |
| 1.3.29. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 315 до границы расчетного участка N 316, протяженностью 0,454 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1438,817 |
| 1.3.30. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 316 до границы расчетного участка N 358, протяженностью 0,698 км | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа. |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2212,102 |
| 1.3.31. | Строит. газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 358 до котельной N 3.6, располож. по адресу: г. Находка, ул. Постышева, 20, протяженностью 0,076 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,859 |
| 1.3.32. | Строительство газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке от границы расчетного участка N 358 до ГРП N 209, протяженностью 0,510 км |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1616,292 |
| 1.3.33. | Строительство ГРП N 209 |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,200 |

Приложение N 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА" НА 2015 - 2018 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Отв. исполнитель, соисполнители | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Бюджет НГО | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Муниципальная программа "Создание и развитие системы газоснабжения Находкинского городского округа" | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства адм. НГО. Соисполнители: УЗиЗ администрации НГО, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2018 | Выполнение инженерно-изыскательских работ, проектно-сметной документации и реализация строительно-монтажных работ |  | 36172,037 |
| 1.1. | Выполнение инженерных изысканий на 1 этап Схемы газоснабжения Находкинского городского округа на 2010 - 2025 гг. (далее - Схема) | Ответственный исполнитель - управление землепользования и застройки администрации НГО. Соисполнители: управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2015 | Выполнение инженерно-изыскательских работ |  | 2100 |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации на объекты строительства 1 этапа Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители: УЗиЗ адм. Находкинского городского округа, управление ЖКХ администрации НГО. Участники - организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2015 | 2018 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию |  | 2400 |
| 1.3. | Организация строительства газопровода и газорегуляторных пунктов - 1 этап Схемы | Ответственный исполнитель - управление архитектуры и градостроительства администрации НГО. Соисполнители - управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Участники - подрядная организация, определенная по итогам размещения муниципального заказа | 2016 | 2018 | Строительство:  1. Газопровода высокого давления Р до 0,6 МПа в г. Находке - 9,804 км;  2. Шести газорегуляторных пунктов;  3. Обеспеч. возможности технического подключения к системе газоснабжения пяти котельных |  | 31672,037 |