УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28.11.2022 № 1640

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

НА 2021 - 2025 ГОДЫ" (далее – Программа)

ПАСПОРТ

Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы | Мероприятия |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение устойчивого развития территории Находкинского городского округа и ее рационального использования |
| Задачи муниципальной программы | Создание условий для планировки территории Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2021 по 2025 год |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Площадь земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке на территории Находкинского городского округа |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа | Прогнозная оценка общего объема финансирования мероприятий Программы за счет местного бюджета Находкинского городского округа в 2021 - 2025 годах составляет 33200,00 тыс. рублей, в том числе:  2021 год – 2000,00 тыс. руб.;  2022 год – 8600,00 тыс. руб.;  2023 год – 5400,00 тыс. руб.;  2024 год – 8600,00 тыс. руб.;  2025 год – 8600,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Объем финансирования мероприятий Программы за счет бюджета Находкинского городского округа в 2021 - 2025 годах составляет 6,33401 тыс. рублей, в том числе:  2021 год - 0 тыс. руб.;  2022 год – 6,33401 тыс. руб.;  2023 год - 0 тыс. руб.;  2024 год – 0 тыс. руб.;  2025 год - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы | Увеличение площади земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке на территории Находкинского городского округа, с 14,59 га в 2021 г. до 154,44 га концу 2025 г. |

1. Общая характеристика сферы реализации

Программы (в том числе основных проблем)

Муниципальная программа "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе" на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) разработана с учетом основных направлений экономического развития Находкинского городского округа и Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=71A398F38280A62BBF4987793B189E62A285B14331A96EB8E07407DF04347D3C286381341B8AD8C7D3E5D341C602636E63265826FEFF8A9CE9836A72rEKCA) Находкинского городского округа, утвержденным решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА, предусматривает устойчивое развитие территории Находкинского городского округа, балансовый учет площади занятых многоквартирными домами, реализацию демографической политики и стимулирование миграционного притока на территорию Находкинского городского округа.

Согласно утвержденному Генеральному плану Находкинского городского округа, общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 36040 га, из нее 22391 га - площадь земель населенных пунктов, с учетом положения которого осуществляется подготовка правил землепользования и застройки данной территории.

В случае неприведения правил землепользования и застройки территории в соответствие утвержденному Генеральному плану Находкинского городского округа влечет возникновение ряда проблем:

1) отсутствие условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) отсутствие условий для планировки территорий муниципального образования;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) отсутствие условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

5) осуществление подготовки документации по планировке территории в отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки.

По состоянию на 01.01.2020 площадь территории, с разработанной и утвержденной документацией по планировке территории, составляет 6348,5 га, что составляет 28,4% от общей площади земель населенных пунктов.

Согласно статистическим сведениям по жилищному фонду, на 01.01.2019 на балансе числится 1786 многоквартирных жилых домов, из них 1% имеют установленные границы придомовой территории, которые стоят на кадастровом учете.

Низкий процент постановки на кадастровый учет земельных участков придомовых территорий приводит к ряду проблем:

1. Неэффективное использование территории многоквартирных домов жителями, отсутствие возможности участвовать в государственных и муниципальных программах по благоустройству территорий.

2. Возникновение спорных моментов по содержанию территорий обслуживающими организациями в области жилищно-коммунального хозяйства.

3. Развитие территории Находкинского городского округа при решении вопроса о сносе объектов аварийного жилого фонда.

Так, для решения данных проблем предлагается в период 2021 - 2025 годов выполнять работы по разработке документации по планировке территории, с целью установления придомовых территорий многоквартирного жилищного фонда, в том числе объектов аварийного жилого фонда.

Учитывая развитие селитебных территорий и образование новых, в 2018 году присвоены новые адреса элементам улично-дорожной сети: ул. Альпийская, ул. Флотская, ул. Успешная.

Согласно динамике присвоения новых адресов объектам адресации, прослеживается динамика роста:

1. В 2016 г. выдана 431 справка;

2. В 2017 г. выдано 384 справки;

3. В 2018 г. выдано 470 справок;

4. В 2019 г. выдано 412 справок;

5. На 01.09.2020 выдано 216 справок.

При подготовке адресных справок периодически возникают существенные проблемы:

1) присвоение адресов объектам адресации, при котором выявляется двойственность адресов объектов адресации;

2) достоверность определения налоговой базы объектов адресации.

В рамках взаимодействия с органами федеральной налоговой службы, с целью увеличения налогооблагаемой базы, в течение 2018 года, администрацией Находкинского городского округа уточнено и внесено 82102 адреса в Государственный адресный реестр Федеральной информационной адресной системы.

Для кардинального решения проблем возникает необходимость наполнения Государственного адресного реестра Федеральной информационной адресной системы достоверной информацией, которую возможно осуществить путем проведения инвентаризации адресного реестра Находкинского городского округа.

Инвентаризацию сведений об адресах объектов Находкинского городского округа необходимо проводить в рамках установления достоверности, полноты и актуальности содержащихся в адресном реестре сведений об адресах, сформированных на основании информации, содержащейся в федеральной информационной адресной системе, и при необходимости внесения изменений в указанные сведения, а также в целях размещения ранее не размещенных в адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам адресации.

Объектами инвентаризации являются наименования элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, адреса объектов адресации, расположенных на территории Находкинского городского округа, а также документы о присвоении, об изменении и аннулировании адресов объектов адресации и наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети.

Для решения указанных проблем и в целях эффективного и рационального использования земель населенных пунктов Находкинского городского округа необходимо использование программно-целевого метода.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. В то же время использование этого метода при решении проблем связано с определенными рисками, наиболее значимыми из которых являются финансово-экономические риски. Основными мерами управления рисками с целью их минимизации являются следующие:

1. Мониторинг реализации Программы.

2. Определение приоритетов для первоочередного финансирования.

3. Экспертно-аналитическое сопровождение процесса реализации Программы.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2021 по 2025 годы.

3. Целевые показатели (индикаторы)

[Сведения](#P175) о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении №1 к Программе.

Методика расчета целевого показателя (индификатора) "Площадь земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке территории Находкинского городского округа" определяется путем подсчета площади земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке на территории Находкинского городского округа за отчетный год. Источником информации служат данные, представленные управлением землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.

4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование мероприятий, координацию действий ответственных исполнителей и соисполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы.

Реализацию Программы осуществляет ответственный исполнитель - управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа.

Управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа организует реализацию Программы, организует внесение изменений в Программу, несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы и ожидаемых результатов.

Соисполнители Программы: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа.

В целях контроля реализации Программы ответственным исполнителем и соисполнителями осуществляется мониторинг реализации Программы на основе ежегодных отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программ и ежеквартальных отчетов о ходе реализации Программ.

По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель Программы представляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации мероприятий за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий и результатов реализации основных мероприятий (мероприятий) согласно форме, установленной действующим законодательством РФ.

В срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, соисполнитель предоставляет в управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа отчет о реализации мероприятий для подготовки годового отчета и оценки эффективности реализации Программы.

Ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации Программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом.

В ходе реализации Программы управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа:

- подготавливает необходимые правовые акты и документы для обеспечения программных мероприятий;

- организует работу по подготовке и предоставлению пакета документов для осуществления закупок для обеспечения нужд Находкинского городского округа на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров для безусловного исполнения программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок;

- организует совместную с управлением муниципального заказа администрации Находкинского городского округа работу по заключению договоров или муниципальных контрактов для осуществления закупок товаров, услуг, работ для обеспечения муниципальных нужд;

- организует работу по приему выполненных работ и услуг, приобретенных товаров.

Механизм реализации мероприятий Программы

Мероприятие "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа" реализуется путем подготовки необходимой нормативной документации о начале разработки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа.

Мероприятие "Выполнение работ по разработке документации по планировке территории" реализуется путем подготовки нормативной документации и необходимых исходных данных для разработки документации по планировке территории.

Мероприятие "Выполнение кадастровых работ, по установлению границ придомовых территорий многоквартирных жилых домов" - путем разработки межевых планов, постановки на кадастровый учет земельных участков и получения кадастровых паспортов (выписки) на данные земельные участки. Реализация данного мероприятия позволит рационально использовать земли Находкинского городского округа.

Мероприятие "Выполнение работ по инвентаризации сведений об адресах объектов Находкинского городского округа" реализуется посредством проведения инвентаризации сведений об адресах объектов Находкинского городского округа, в рамках установления достоверности, полноты и актуальности содержащихся в адресном реестре сведений об адресах.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

Прогнозная [оценка](#P222) расходов Программы по мероприятиям приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Ресурсное [обеспечение](#P397) реализации Программы, которая финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по мероприятиям приведена в приложении № 3 к Программе.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценки эффективности Программы будет производиться, согласно [Методике](#P589) оценки эффективности муниципальной программы, представленной в приложении №5 к Программе.

8. План реализации Программы

[План](#P503) реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

|  |
| --- |
| Приложение №1  к постановлению администрации  Находкинского городского округа |
| Приложение №1  к муниципальной программе  "Развитие градостроительной и  землеустроительной деятельности  в Находкинском городском округе  на 2021-2025 годы", утверждённой  постановлением администрации  Находкинского городского округа  от 26.10.2020 № 1134 |

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинской городском округе на 2021 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | | Ожидаемые конечные результаты |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Площадь земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке территории Находкинского городского округа | га | 14,59 | 0,0 | 41,23 | 46,59 | 52,03 | 154,44 |
| 2 | Количество разработанных нормативно-правовых актов в области землепользования | ед. |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |

|  |
| --- |
| Приложение №2  к постановлению администрации  Находкинского городского округа |
| Приложение №2  к муниципальной программе  "Развитие градостроительной и  землеустроительной деятельности  в Находкинском городском округе  на 2021-2025 годы", утверждённой  постановлением администрации  Находкинского городского округа  от 26.10.2020 № 1134 |

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

расходов муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинской городском округе на 2021 – 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021 - 2023 годы" | Всего | 33 200,00 | 2000,00 | 8600,00 | 5400,00 | 8600,0 0 | 8600,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 33 200,00 | 2000,00 | 8600,00 | 5400,00 | 8600,0 0 | 8600,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа | Всего | 6000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,0 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 6000,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение работ по разработке документации по планировке территории | Всего | 25 400,00 | 2000,00 | 6000,00 | 5400,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 25 400,00 | 2000,00 | 6000,00 | 5400,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение кадастровых работ, по установлению границ придомовых территорий многоквартирных жилых домов | Всего | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение работ по инвентаризации сведений об адресах объектов Находкинского городского округа | Всего | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет НГО | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к постановлению администрации Находкинского городского округа |
|  | Приложение №3  к муниципальной программе "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы", утверждённой постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.10.2020 № 1134 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинской городском округе на 2021 – 2025 годы» за счет средств бюджета Находкинского городского округа (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Всего | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Муниципальная программа "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021 - 2025 годы" | Ответственный исполнитель - УАГиР администрации НГО |  |  |  |  | 6,33401 | 0,00 | 6,33401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выполнение работ по разработке документации по планировке территории | Ответственный исполнитель - УАГиР администрации НГО | 851 | 0412 | 2490146020 | 244 | 6,33401 | 0,00 | 6,33401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Выполнение кадастровых работ, по установлению границ придомовых территорий многоквартирных жилых домов | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение работ по инвентаризации сведений об адресах объектов Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4  к постановлению администрации Находкинского городского округа |
|  | Приложение №4  к муниципальной программе "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы", утверждённой постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.10.2020 № 1134 |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинской городском округе на 2021 – 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Отв. исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Задача: Создание условий для планировки территории Находкинского городского округа | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО | 2021 - 2025 | Утвержденный проект внесения изменений в ПЗЗ | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Количество разработанных нормативно-правовых актов в области землепользования |
| 2 | Выполнение работ по разработке документации по планировке территории | Ответственный исполнитель - УАГиР администрации НГО | 2021 - 2025 | Кол-во утвержденной документации по планировке территории | ед. | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | Площадь земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке территории Находкинского городского округа |
| 3 | Выполнение кадастровых работ, по установлению границ придомовых территорий многоквартирных жилых домов | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО | 2021 - 2025 | Кол-во полученных межевых планов и кадастровых выписок на земельные участки придомовых территорий многоквартирных жилых домов | ед. | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | Площадь земельных участков населенных пунктов с утвержденной документацией по планировке территории Находкинского городского округа |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Выполнение работ по инвентаризации сведений об адресах объектов Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель - УЗиЗ администрации НГО | 2021 - 2025 | Актуализация сведений об адресах объектов Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

3

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5  к постановлению администрации Находкинского городского округа |
|  | Приложение №6  к муниципальной программе "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности в Находкинском городском округе на 2021-2025 годы", утверждённой постановлением администрации Находкинского городского округа от 26.10.2020 № 1134 |

**ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ**

**на которых планируется выполнить работы по разработке документации по планировке территории в рамках реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Территория | № и дата постановления | Площадь территории, кв. м | Год разработки документации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ограниченная проспектом Мира и улицей Постышева в городе Находке | № 19 от 15.01.2019 | 22 573,76 | 2021 |
| 2 | Ограниченная улицей Владивостокской от дома №3 до дома № 11 и улицей Ленинской от дома № 2 до дома № 8 в городе Находке | № 729 от 13.05.2019 | 31 643,84 | 2021 |
| 3 | Ограниченная улицей Гагарина, улицей Гончарова, Находкинским проспектом и улицей Зои Космодемьянской в городе Находке | № 1428 от 26.12.2016 | 32 109,97 | 2021 |
| 4 | Ограниченная улицей Советской и улицей Мичурина в городе Находке | № 1429 от 26.12.2016 | 5 827,36 | 2021 |
| 5 | Ограниченная Находкинским проспектом, улицей 25 Октября, улицей Сенявина и улицей Тимирязева в городе Находке | № 2116 10.12.2012 | 53 703,95 | 2023 |
| 6 | Ограниченная улицей Ленинградской и улицей Бокситогорской в городе Находке | № 2071 от 05.12.2012 | 97 256,12 | 2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Ограниченная улицей Верхне-Морской и Находкинским проспектом в городе Находке | № 2114 от 10.12.2012 | 76 570,07 | 2023 |
| 8 | Ограниченная улицей Пограничной, улицей Красноармейской и проспектом Находкинским в городе Находке | № 289 26.02.2018 | 28 070,79 | 2023 |
| 9 | Ограниченная улицей Сенявина, улицей Тимирязева и улицей Лермонтова в городе Находке | № 2115 10.12.2012 | 36 711,99 | 2023 |
| 10 | Ограниченная Находкинским проспектом, улицей 25 Октября, улицей Сенявина и улицей Тимирязева в городе Находке | № 2116 10.12.2012 | 53 703,95 | 2023 |
| 11 | Ограниченная улицей Победы, улицей Зелёной и ул.1-ой Луговой в микрорайоне города Находка «пос. Ливадия» | Не требуется | 120 000,00 | 2023 |
| 12 | Ограниченная улицей Юбилейной, улицей Ленинградской и улицей Дальней в городе Находке | № 2118 от 10.12.2012 | 197 526,12 | 2024 |
| 13 | Ограниченная улицей Комсомольской и улицей Победы в городе Находке, в поселке Южно-Морском | № 209 05.02.2019 | 102 922,06 | 2024 |
| 14 | Ограниченная улицей Красноармейской и улицей Пограничной в городе Находке | № 352 04.03.2019 | 35 431,98 | 2024 |
| 15 | Ограниченная улицей Дзержинского, улицей Комсомольской и переулком Почтовый в городе Находка | Не требуется | 130 000,00 | 2024 |
| 16 | Ограниченная улицей Спортивной, ул. Полярной, улицей Чайковского, улицей Ореховой и улицей Чкалова в городе Находке | Не требуется | 383 000,00 | 2025 |
| 17 | Ограниченная улицей Первостроителей и улицей Богатырской в городе Находке, в поселке Врангель | № 890 29.05.2019 | 137 264,55 | 2025 |

2

Приложение №6

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Развитие градостроительной и

землеустроительной деятельности в

Находкинском городском округе

на 2021-2025 годы", утверждённой

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 26.10.2020 № 1134

**МЕТОДИКА**

**ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:



где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



где:

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по формуле:



где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей муниципальной программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:



где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективность реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.