**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2021 год

Исполнитель: заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа Соловей Елена Аркадьевна

Тел. 8(4236)69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

И.о. начальника управления по физической

культуре, спорту и делам молодежи

администрации Находкинского городского округа Е.А. Соловей

**Пояснительная записка**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2021 год**

В процессе реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 61,224 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -139,095 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 61,224/139,095\*100=44,02%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 1,69%.

Увеличение данного показателя в 2021 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» определяется отношением детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в

Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

2

Численность детей и молодежи Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 33,402 тыс.чел.

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 29 лет составила 39,846 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» составил 33,402/39,846\*100 =83,83%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» превысило плановое на 3,33%.

Увеличение данного показателя в 2021 году произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа.

Численность населения женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 23,801 тыс.чел.

Численность граждан среднего возраста Находкинского городского округа женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет составила 64,715 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского

округа» составил 23,801/64,715\*100 =36,78%.

3

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Значение показателя (индикатора) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» превысило плановое на 2,38%.

Увеличение данного показателя в 2021 году произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

4. Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа.

Численность граждан старшего возраста женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 4,021 тыс.чел.

Численность граждан старшего возраста Находкинского городского округа женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет составила 34,534 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» составил 4,021/34,534\*100 =11,64%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и данным предоставленным Отделом статистики по г. Находке.

Снижение показателя на 0,36% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

4

5. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6230 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 265 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 265/6230\*100 =4,25%.

Увеличение данного показателя на 2,95% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан».

6. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численности населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 774 чел.

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 1222 чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 774/1222\*100 =63,34%.

5

Снижение показателя на 8,16% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждени распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Плановое значение не было откорректировано.

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

7. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 19.04.2019 № 324 (ред. от 17.06.2019) «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 7107 /16 970 x 100= 41,88%.

Увеличение показателя на 3,88% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО в 2021 году.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2022г.

8. Показатель (индикатор) «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и

6

спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» определяется отношением числа занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организации.

Показатель «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 947 чел. /1864 чел. x 100= 50,8%.

-число занимающихся на этапах спортивной подготовки – 947 чел.

-общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 1864 чел.

Увеличение показателя на 10,8% связано с переводом занимающихся воспитанников спортивных школ из спортивно-оздоровительных групп (СОГ) на программу спортивной подготовки.

Источник информации показателя является статистическая форма № 5- ФК «Cведения о подготовке спортивного резерва» и сводный статистический показатель по подготовке спортивного резерва в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2022г.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2021г.**

В 2021 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: **«Организация спортивно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением»** выполнено на 88%.

(82%+100%+47,78%+100%+100%+100%):6=88,3%

1.1. Проведено 82 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 7241 человек, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий Находкинского городского округа на 2021 год.

7

Мероприятия выполнены на 82% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа.

1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года – 29 чел.

Мероприятия выполнены на 100% .

1.3.Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды НГО и лица их сопровождающие – (43 выездов) 485 спортсмена.

Мероприятие выполнено на 47,78% в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Приморского края.

1.4. За отчетный период силами муниципального автономного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3103 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 34670 чел.

Мероприятия выполнены на 100% .

1.5. В зимний сезон 2021 года на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 7 хоккейных коробок и катков.

1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. На субсидию вышло 7 физкультурно-спортивных организаций по 9 видам спорта.

Мероприятия выполнены на 100% .

2. Основное мероприятие: «**Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)»** выполнено на 100%.

Организовано и проведено 44 мероприятия и акции в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп населения.

8

Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2021 году продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1222 чел. Выполнили нормы ГТО 774 чел.

Золото-306 чел.

Серебро- 314 чел.

Бронза – 154 чел.

3. Основное мероприятие: «**Развитие спортивной инфраструктуры** - **Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО»** выполнено на 100 %.

Проведен капитальный ремонт чаши бассейна МАУ Спортивная школа «Приморец» НГО.

Ремонт чаши бассейна «Приморец» был осуществлен администрацией Находкинского городского округа в 2021 году за счет средств местного бюджета.

В рамках Договора подряда на выполнение ремонтных работ от 21.07.2021   
П2021-26 организация – подрядчик ООО Проектно-строительная компания «Дом» выполнила работы по аварийному ремонту гидроизоляции ванны бассейна и электрообогрева обходных дорожек.

4. Основное мероприятие: «**Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта»** выполнено на 100 %.

Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (5 учреждений):

МБУ «Спортивная школа «Приморец» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Водник» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Юниор» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Ливадия» НГО,

МБУ «Спортивная школа «Океан» НГО.

5. Отдельное мероприятие Программы: «**Обеспечение деятельности** **муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа»** выполнено на 100 %.

9

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

В связи с эпидемиологической обстановкой связанной с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского

городского округа, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 28 октября 2021 года №111-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора

Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (с изменениями и дополнениями) **было отменено** с 30 октября 2021 года до особого распоряжения **проведение** на территории Находкинского городского округа всех **официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий** включенных вкалендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа на 2021 год.

**Оценка эффективности Программы** **в 2021г**.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.08.2020 № 911 «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы».

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом 44,02/42,33=1,04=1.

1.2.) Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Находкинского городского округа 83,83/80,5=1,04=1.

1.3.) Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа 36,78/34,4=1,07=1.

10

1.4.) Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа 11,64/12,0=0,97.

1.5.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом 4,25/1,3=3,27=1.

1.6.) Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в НГО 63,34/71,5=0,88.

1.7.) Уровень обеспеченности населения НГО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 41,88/38,00=1,10=1.

1.8.) Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 50,8/40=1,27=1.

Степень реализации программы IЦ = (1+1+1+0,97+1+0,88+1+1)/8=0,98.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 150 838,52 руб./150 838,52 руб. = 1.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=4/5=0,8

**4. Оценка эффективности отдельных мероприятий**

Э = (0,98+1+0,8)/3=0,93

**Эффективность реализации Программы в 2021г. со значением 0,93 признана высокой.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | | |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | | | | | |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО | % | 42,33 | 44,02 | Увеличение данного показателя на 1,69 % произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО | % | 80,5 | 83,83 | Увеличение данного показателя на 3,33%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа; | % | 34,4 | 36,78 | Увеличение данного показателя на 2,38%. произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа; | % | 12,0 | 11,64 | Снижение показателя на 0,36% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения НГО | % | 1,3 | 4,25 | Увеличение данного показателя на 2,95% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан». |
| 6. | Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в Находкинском городском округе | % | 71,5 | 63,34 | Снижение показателя на 8,16% связано с эпидемиологической обстановкой по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. |
| 7. | Уровень обеспеченности населения НГО спортсооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 38,0 | 41,88 | Увеличение показателя на 3,88% связано с увеличением ЕПС (единовременной пропускной способности) объектов спорта НГО и увеличение объектов спорта на территории НГО. |
| 8. | Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 40,0 | 50,8 | Увеличение показателя на 10,8% связано с переводом занимающихся воспитанников спортивных школ из спортивно-оздоровительных групп (СОГ) на программу спортивной подготовки. |

Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель реализации мероприятия | | %  достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация спортивно-массовой и физкультурно -оздоровительной работы с населением | ОФКиС, МБУ «ФиЗ»,  МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа в соответствии с ежегодно утверждаемым  Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа | ОФКиС,  МБУ «ФиЗ» | Количество проведенных городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан НГО | Ед. | 100 | 82 | 82 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | | ОФКиС,  МБУ «ФиЗ» | Количество поощрённых лучших спортсменов и тренеров по итогам года | Чел. | 29 | 29 | 100 |
| 1.3. | | Направление спортивных сборных команд НГО для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физ. и спортивных мероприятий. | ОФКиС, МБУ «ФиЗ» | Количество посещённых официальных физкультурных и спортивных мероприятиях сборными командами НГО | Ед. | 90 | 43 | 47,78 |
| 1.4. | | Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности по  месту проживания граждан | МБУ «ФиЗ» | Количество проведенных занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан | Ед. | 3050 | 3103 | 100 |
| 1.5. | | Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных  мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | ОФКиС, МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО | Количество спортивных площадок подготовленных к проведению физкультурных  мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | Шт. | 7 | 7 | 100 |
| 1.6. | | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в  официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество организаций  получивших финансовую поддержку на организацию проведения официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий НГО и участие спортсменов НГО в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных  соревнованиях | Ед. | 7 | 7 | 100 |
|  | | Задача: Организация подготовки граждан Находкинского городского округа к выполнению нормативов (тестов)  Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | | | | | |
| 2. | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спорт. комплекса ГТО  (ВФСК ГТО) | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество проведенных мероприятий в рамках ВФСК ГТО | Шт. | 44 | 44 | 100 |
|  | | Задача: Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой | | | | | | |
| 3.1. | | Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | ОФКиС | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений на территории НГО | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | | Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Спортивная,39 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.1.2. | Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинградская,23 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Хоккейная коробка, ул. Ленинградская,23 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Хоккейная коробка, ул. Малиновского,10 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Хоккейная коробка, ул. Луговая,27, мкр. Ливадия    3.1.5.1-подготовка ПСД | МАУ СШ «Ливадия» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,2 и 4 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | Универсальная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,8 | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.8. | Спортивный комплекс, включающий спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Находкинский пр-кт,14  3.1.8.1-подготовка ПСД | МАУ «ФиЗ» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка  3.3.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка  3.4.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия  3.5.1-разработка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Строительство картодрома в мкр. Ливадия  3.6.1-разработка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в п. Врангель | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО | МАУ СШ «Водник» НГО, МАУ СШ Приморец» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
| 3.8.1. | Капитальный ремонт стадиона «Водник» | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2. | Реконструкция трибун стадиона «Водник»  3.8.2.1-подготовка ПСД | МАУ СШ «Водник» НГО | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.8.3. | Капитальный ремонт чаши бассейна МБУ СШ «Приморец» НГО | МАУ СШ «Приморец» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
|  | Задача: Реализация программ спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | | | | | |
| 4. | Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МАУ СШ НГО | Количество учреждений спортивной направленности осуществляющих подготовку спортивного резерва | Шт. | 5 | 5 | 100 |
|  | Отдельное мероприятие Программы | | | | | | |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые  расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2018 - 2020 годы | | Всего |  |  | 1090000000 | 000 | 150 838,52 | 150 838,52 | 150 838,52 |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 150 838,52 | 150 838,52 | 150 838,52 |
| бюджет Приморского края |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением** | | Всего:  бюджет Находкинского городского округа | 000 | 0000 | 1090100000 | 000 | 18 710,84 | 18 015,22 | 18 015,22 |
| 874 | 0000 | 1090100000 | 000 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 875 | 0000 | 1090100000 | 000 | 18 602,84 | 17 907,22 | 17 907,22 |
|  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123060 | 612 | 923,83 | 860,59 | 860,59 |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123070 | 350 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану  официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123040 | 612 | 1 348,00 | 1 201,95 | 1 201,95 |
| 1.4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170160 | 611 | 13 642,84 | 13 762,36 | 13 762,36 |
| 1.6. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований  на территории Находкинского городского округа | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 874 | 1102 | 1090123020 | 612 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в  официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090100000 | 612 | 2 424,17 | 1 818,33 | 1 818,33 |
| **2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090223030 | 611 | 2 310,06 | 2 210,06 | 2 210,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.** **Развитие спортивной инфраструктуры** | | всего | 000 | 1102 | 1090000000 | 000 | 8 365,48 | 8 365,48 | 8 365,48 |
| 3.1. Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1.Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Спортивная,39 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2.Спортивная площадка (атлетический павильон) для гимнастических упражнений, ул. Ленинградская,23 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.Хоккейная коробка ул. Ленинградская,23 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. Хоккейная коробка ул. Малиновского,10 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. Хоккейная коробка, ул. Луговая,27, мкр. Ливадия    -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. Комбинированный спортивный комплекс, включающий универсальную спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Ленинская,4 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. Универсальная площадка для игровых видов спорта ул. Юбилейная,8 | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1.8. Спортивный комплекс, включающий спортивную площадку для игровых видов спорта и тренажерный сектор по ул. Находкинский пр-кт,14  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. Строительство картодрома в мкр. Ливадия  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в п. Врангель | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8. Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 8 365,48 | 8 365,48 | 8 365,48 |
| 3.8.1.Капитальный ремонт стадиона «Водник» | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.2.Реконструкция трибун стадиона «Водник»  -разработка ПСД | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.3.Капитальный ремонт чаши бассейна МАУ СШ «Приморец» НГО | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170161 | 610 | 8 365,48 | 8 365,48 | 8 365,48 |
| **4. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 114 874,64 | 113 705,40 | 113 705,40 |
| **5. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта»**  **Находкинского городского округа** | | всего  бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1105 | 1090470170 | 110,240 | 6 577,50 | 8 542,36 | 8 542,36 |