|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1099 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Укрепление общественного здоровья населения**

**Находкинского городского округа»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа (далее - Программа) | |
| Ответственный исполнитель  Программы | Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа | |
| Соисполнители Программы | Управление культуры администрации Находкинского городского округа (УК);  Управление образования администрации Находкинского городского округа (УО);  Отдел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних администрации Находкинского городского округа (ОППН);  Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (УЖКХ);  Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа (УВК);  Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Находкинская городская больница» (КГБУЗ «НГБ»), формирование корпуса инструкторов ЗОЖ и волонтеров, в том числе из учащихся учреждений среднего, среднего специального и высшего профессионального образования, для проведения мероприятий, направленных на укрепления здоровья населения | |
| Структура Программы: | Мероприятия муниципальной программы, | |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Региональная целевая программа Приморского края «Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 годы», утвержденная Приказом министерства здравоохранения приморского края от 30.01.2020 № 18/пр/100. |
| Цель Программы | Улучшение здоровья граждан, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия при создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни;  2. Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни; | |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации  Программы | Программа будет реализована в один этап, в течение 2021-2025 годов |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа;  - доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа; |
| Прогнозная оценка расходов Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Находкинского городского округа.  Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет - 890,00 тыс. руб., в том числе по годам:  Местный бюджет:  2021 г.– 130,00 тыс. руб.;  2022 г.– 190,00 тыс. руб.;  2023 г.– 190,00 тыс. руб.;  2024 г.– 190,00 тыс. руб.;  2025 г.– 190,00 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объём финансирования Программы – 130,00 тыс. руб. за счет средств бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам:  Местный бюджет:  2021 год – 130,00 тыс. руб.  2022 год – 0,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,00 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа, до 65% к 2025 году;  - увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа до 55% к 2025 году; |

1.Общая характеристика сферы реализации Программы

(в том числе основных проблем)

Общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 360,4 кв. км. Находкинский городской округ расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной части залива Петра Великого на удалении от административного краевого центра г. Владивосток, по прямой - на 165 км, по автомобильной трассе - на 184 км, по железной дороге - на 215 км. Ближайший аэропорт находится в г. Артем в 130 км от г. Находка.

Общая протяженность морской береговой линии составляет около 170 км, исключая участки соседнего Партизанского района, рассекающие территорию округа в трех местах (устья рек Литовка, Партизанская, озеро Первое - мыс Гранитный).

3

Территория Находкинского городского округа является составной частью территории Приморского края. Территорию Находкинского городского округа

составляют исторически сложившиеся земли города Находки, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития Находкинского городского округа независимо от форм собственности и целевого назначения, в том числе территории поселка Берегового, села Анна, села Душкино.

На 01 января 2020 года в Находкинском городском округе проживало 145 961 человек (99,5% - городское население, 0,5% - сельское население).

Находкинский городской округ - один из наиболее населенных округов Приморского края в среднем на одном квадратном километре проживает немногим более 411 человек. В среднем по Приморскому краю плотность населения составляет около 12 человек на квадратный километр.

В границах Находкинского городского округа концентрируется 7,8% населения, 8,4% занятых в экономике, 9,8% основных фондов экономики Приморского края.

Число жителей в возрасте от 0 до 17 лет - 29 004 человек (19,9% от числа жителей Находкинского городского округа).

Взрослое население составляет 82,17% (119 882 человека), из них: население в трудоспособном возрасте (женщины в возрасте от 16 до 54 лет и мужчины с 16 до 59 лет составляет 56,17% (81 982 человек), старше трудоспособного возраста – 26,0% (37 900 человек).

Мужчин 46,8% (68 336 человека), женщин – 53,2% (77 625 человек).

В 2019 году **смертность** населения составила 2115 человек, в 2018 году – 2163 человека. Структура смертности в 2019 г. остается практически неизменной на протяжении ряда лет: болезни системы кровообращения - 50,6%, новообразования -19,0%, несчастные случаи, трамвы и отравления – 7,1%. Показатель общей смертности в Находкинском городском округе ниже средне краевого показателя на 8,4%.

Одним из важнейших направлений деятельности администрации городского округа является реализация мер, направленных на снижение смертности населения, увеличение продолжительности жизни, формирование культуры общественного здоровья.

4

Ежегодно учреждениями культуры проводится целый ряд мероприятий, направленных на решение социальных проблем, в рамках реализации федеральных и краевых законов по экологическому воспитанию, организации досуга детей и

молодежи, ветеранов, реабилитации инвалидов, семейному отдыху, профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, безнадзорности и правонарушений, по пропаганде здорового образа жизни.

В целях профилактики негативных явлений учреждениями культуры проведено мероприятий: в 2020 году - 72 (3300 участников), в 2019 году - 52 (2500 участников), в 2018 - 36 (1350 участников). Проведены семинары-тренинги по здоровому образу жизни, в которых приняли участие подростки «группы риска», информационные часы, тематические мероприятия.

Общая структура физкультурного движения в Находкинском городском округе в 2020 году включает в себя 37 коллективов физкультуры из числа общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, предприятий и иных организаций. Кроме того существуют 24 спортивные федерации, 13 спортивных клубов, 5 спортивных школ, 3 учреждения спортивной направленности. В зимний период были подготовлены и залиты 11 хоккейных коробок и катков. Развивается сеть коммерческих тренажерных залов (5 шт.).

Для привлечения населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения к организованным занятиям физической культурой и спортом в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведено 140 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 15 116 человек, согласно календарному плану официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий отдела по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа на 2019г.

2. Направлены для участия в краевых и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятиях спортсмены, спортивные сборные команды Находкинского городского округа и лица их сопровождающие – (102 выезда) 1 682 спортсмена.

3. Муниципальным бюджетным учреждением «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3110 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, в которых приняло участие 44 900 чел.

5

4. Организовано и проведено 4 Фестиваля в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) среди обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений Находкинского городского округа.

5. Центр тестирования ВФСК ГТО в 2019г. продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 1473 чел.

Знаки ВФСК ГТО в 2019г. получили:

золотые знаки -343 чел.,

серебряные знаки -443 чел.,

бронзовые знаки -242 чел.

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2019 году, составляет 54673 человек, что составляет 39,51% от численности населения городского округа.

В настоящий момент имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта на территории городского округа: недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; нехватка профессиональных тренерских кадров (волейбол, баскетбол, спортивная, акробатика, тяжелая атлетика, бадминтон), малое количество современных спортивных площадок для занятий спортом по месту жительства, муниципальных спортивных комплексов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Находкинского городского округа (далее – Комиссия) состоят 29 семей (аналогичный период прошлого года – 22), находящихся в социально опасном положении, в них детей - 63 (аналогичный период прошлого года – 40). Профилактическая работа с семьями проводится в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Находкинского городского округа», утвержденным постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

6

прав Находкинского городского округа от 21 декабря 2010 года, межведомственным комплексным планом мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних на территории Находкинского городского округа на 2019 год, утвержденным постановлением Комиссии от 25 декабря 2018 года №165.

# В 2019 году 8 семей получили детское пособие, 1 семья получила субсидию на оплату коммунальных услуг, 6 семей получили меры социальной поддержки, 13 детей из 10 семей получили помощь в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей в ходе акции «Помоги собраться в школу», 37 детям из 23 семей, состоящих на учете, предоставлены социальные услуги на базе Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Находкинского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос», в летний период 8 путевок получили дети в детские оздоровительные лагеря и санатории за счет средств краевого бюджета.

#### Трое несовершеннолетних стали участниками профильных летних смен «Волонтер» и «Актив», организованных управлением по делам молодежи и туризма. 24 подростка охвачено организованным отдыхом в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием. Трем семьям оказано содействие в оформлении справок, подготовке иных документов, в направлении в Отделение краевого государственного бюджетного учреждения «Приморский центр занятости населения» в городе Находка для постановки на учет и трудоустройства.

Трудоустроено в летний период 18 несовершеннолетних, состоящих на учете.

7 несовершеннолетних трудоустроено специалистами СРЦН «Альбатрос», из семей, которые находятся на социальном сопровождении.

Выдано 69 (2018 год - 73) направлений родителям на консультацию к врачу наркологу и кодирование от алкогольной зависимости на льготных условиях (49 человек посетили врача, 8 – прошли курс антиалкогольной терапии, 3 - закодировались).

В 2019 году Комиссия продолжила работу по организации и проведению различного рода рейдов. Всего в 2019 году проведено 30 рейдов (в 2018 году - 27), посещено 228 семей (в 2018 – 54). Также в ходе рейдов в вечернее и дневное время посещались семьи и дети, состоящие на всех видах учёта, специалистами служб и учреждений проводились различного рода мероприятия, беседы, анкетирования, тестирования, оказывалась консультативная юридическая помощь, составлялись

7

административные протоколы на несовершеннолетних и родителей, которые рассматривались на заседаниях Комиссии. По результатам рейдов было организовано информирование между службами города о необходимости принятия мер по фактам

безнадзорности, оказания помощи нуждающимся детям и семьям. Семьи и дети с целью организации индивидуально-профилактической работы ставились на учёт.

В результате профилактической работы органов и учреждений системы профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении, в течение 2019 года поставлено на учет 40 семей, в них 146 человек, из них 92 ребенка. За этот же период снято с учета 33 семьи:

- в связи с улучшением социальной ситуации – 17 семей;

- в связи с лишением (ограничением) родительских прав – 5;

- в связи с выездом в другой город – 2;

- в связи с устранением социально – опасного положения – 9.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних Комиссией и органами опеки и попечительства в 2019 году подано в суд исковых заявлений: о лишении родительских прав в связи с неблагополучием в семьях – 9. Все исковые требования удовлетворены.

Эффективность работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, регулярно анализируется на заседаниях Комиссии.

Представленная Программа призвана способствовать более полному удовлетворению потребностей населения Находкинского городского округа в формировании благоприятной для жизни и здоровья среды обитания (социальной, психологической, информационной), формированию культуры здоровья населения и ответственного отношения к своему физическому и психологическому здоровью, а также предлагает консолидацию усилий органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, населения и общественности городского округа в формировании здорового образа жизни населения.

Состояние здоровья – это важный показатель социального, экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни населения. Повысить уровень здоровья настоящего и будущих поколений населения возможно через формирование политики, ориентированной на укрепление здоровья населения, через формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих.

8

Успешное проведение мероприятий программы, пропагандирующих здоровый образ жизни, направлено на улучшение демографической ситуации в Находкинском городском округе. Ведение жителями городского округа здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения,

снижение заболеваемости среди взрослых и детей, снижение вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней.

Финансово-экономическим результатом от реализации данной Программы станет увеличение роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по больничным листам.

При реализации Программы также усилится межведомственное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, активизируется участие гражданского общества и населения в пропаганде здорового образа жизни.

2. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы в один этап.

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в приложении № 1 к программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | наименование показателя (индикатор) | методика расчета | источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа, (Дн) | Дн = Чно/ Чн \*100  где:  Чно –численность населения Находкинского городского округа охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний  Чно – численность населения Находкинского городского округа | По данным КГБУЗ «НГБ», Отдела статистики по г. Находке |
| 2 | Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | Дн = Чно/ Чн \*100  где:  Чно –численность населения Находкинского городского округа ведущего здоровый образ жизни,  Чно – численность населения Находкинского городского округа | согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и Отдела статистики по г.Находке |

4. Механизм реализации Программы.

Механизм реализации Программы основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Находкинского городского округа на финансирование Программы на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель – Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа:

- организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации Программы, подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы (далее – годовой отчет) в срок до 01 марта отчетного года, следующего за отчетным, и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

Соисполнители Программы:

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10

Механизм реализации каждого основного мероприятия Программы:

1. Проведение основного мероприятия по профилактике факторов риска и лечению хронических неинфекционных заболеваний:

- проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения,

- профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа, в том числе снижение распространения наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения;

- обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска.

2.Проведение основного мероприятия по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией:

- проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат,

- тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности (в общеобразовательных школах, во время проведения спортивных, физкультурных, культурно - массовых мероприятий);

- размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни,

- организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

Прогнозная оценка расходов Программы приведена в приложении № 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

за счет средств бюджета Находкинского городского округа

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлено в приложении № 3 к Программе.

11

7. Методика оценки эффективности Программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степень достижения целей и решения задач Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат;

- степень реализации мероприятий Программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

I Цj = IЦj факт/IЦj план

где: IЦj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

IЦj факт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) Программы;

IЦj план - плановое значение i-го индикатора (показателя) Программы

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

IЦ = сумма IЦj/N,

где: IЦ - степень реализации Программы;

IЦj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи Программы.

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде по формуле:

Cфин = Зфакт/Зплан,

где: Cфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию Программы в отчетном году;

12

Зплан - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию Программы

в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр=Мв/М, где: Мр - Степень реализации мероприятий Программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.2. Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (Iц + Сфин + Мр)/3 где: Э - эффективность реализации Программы;

Iц - степень реализации Программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий Программы;

7.3. Эффективность реализации Программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

13

8. План реализации Программы

План реализации Программы представлен в приложении № 4 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1099 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя  (индикатор) | Ед. измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ожидаемые конечные результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 0 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 2. | Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 0 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1099 |

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения**

**Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов (тыс. руб.) | | | | |
| 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» | Всего по программе: | 700,00 | 130,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа | 700,00 | 130,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | бюджет Находкинского городского округа | 690,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских, спортивно-массовых мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | бюджет Находкинского городского округа | 200,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1099 |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения**

**Находкинского городского округа», (тыс.руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» | Всего: 130,00  в том числе: | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УФКСиДМ | 000 | 0000 |  | 000 |  |  |  |  |  |
| 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН,  ОМВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК,  УФКСиДМ,  УО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК,  УФКСиДМ,  УО,  ОППН,  УВК | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских, спортивно-массовых мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК,  УФКСиДМ,  УО,  ОППН,  УВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 16 октября 2020 года № 1099 |

**ПЛАН**

**реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения**

**Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки  реализ. меропр. | Наименование показателя | Ед.  изм. | Показатель реализации мероприятия по годам | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача № 1: Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных  и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространенности неинфекционных и  инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» | 2021-2025 | Кол-во  профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» | 2021-2025 | Кол-во профилактических компаний по формированию здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа | ед. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН,  ОМВД | 2021-2025 | Количество  рейдов по неблагополучным семьям | ед. | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |  |
| Задача № 2: Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни | | | | | | | | | | | |
|  | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:  Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  | Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК,  УФКСиДМ,  УО, | 2021-2025 | Кол-во массовых тематических и профилактических акций | ед. | 15 | 16 | 6 | 20 | 15 |  |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК,  УФКСиДМ, УО,  ОППН,  УВК | 2021-2025 | Количество размещенного материала по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ | 2021-2025 | Количество информационных стендов расположенных на придомовых территориях и жилых массивах | ед. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК,  УФКСиДМ, УО,  ОППН,  УВК | 2021-2025 | Кол-во  информационно-просветительских мероприятий | ед. | 15 | 16 | 4 | 20 | 15 |