**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».**

Ответственный исполнитель: управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Исполнитель: заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа Соловей Елена Аркадьевна.

Тел. 69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Начальник управления по физической

культуре и спорту администрации

Находкинского городского округа О.В. Арапов

**Пояснительная записка**

**за 2024 год**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2024 год**

В процессе реализации Программы в 2024 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями в возрасте от 18 до 79 лет составила – 52,693 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 18 до 79 лет. -108,315 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, охваченного профилактическими мероприятиями» составил 52,693/108,15\*100=48,72%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

2. Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности населения Находкинского городского округа» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 71,502 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -124,149 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» составил 71,502/124,149\*100=57,59%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

2

Значение показателя (индикатора) «Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа» превысило плановое на 7,59%.

Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2024г.**

В 2024 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: **«Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний»** выполнено на 100%.

1.1. Проведено 5 мероприятий по диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа с охватом населения 61712 чел.

1.2. Проведено 5 компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения с охватом населения 65 996 чел.

1.3. Проведено 40 подворовых обходов лиц из групп социального риска с охватом 52 семей.

2. Основное мероприятие: **«Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией»** выполнено на 100%.

2.1. Проведение 20 массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат с охватом населения 2805 чел.

2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни,

в том числе здорового питания и физической активности не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

3

2.3. Размещение информации на информационных стендах расположенных на придомовых территориях и жилых массивах размещена информация по здоровому образу жизни не проводилось ввиду отсутствия финансирования.

2.4. Организовано и проведено 115 информационно-просветительских мероприятия, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров с участием 12 325 человек.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

**Оценка эффективности Программы** **в 2024г**.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.10.2020 № 1099 «Об утверждении муниципальной программы **«**Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы».

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных

заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа 48,72/60=0,81.

1.2.) Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа 57,59/50=1,15=1.

Степень реализации программы IЦ = (0,81+1)/2=0,91.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

В связи с отсутствием финансирования на реализацию мероприятий Программы оценка степени запланированного уровня затрат не проводилась.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=5/7=0,71

**4. Оценка эффективности мероприятий**

Э = (0,81+0,91)/2=0,86

**Эффективность реализации Программы в 2024г. со значением 0,86 признана средней.**

Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

 (наименование муниципальной программы)

**2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями, направленными на снижение распространения неинфекционных и инфекционных заболеваний, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 60 | 48,72 |  |
| 2. | Доля населения ведущего здоровый образ жизни, от общей численности жителей Находкинского городского округа | % | 50 | 57,59 | Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе |

 Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий**

«Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы

 (наименование муниципальной программы)

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель реализации мероприятия  | % достижения  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Обеспечение развития механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни |
| 1. | **Основное мероприятие** Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | КГБУЗ «НГБ» | Кол-вопрофилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 1.2. | Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения | КГБУЗ «НГБ» | Кол-во профилактических компаний по формированию здорового образа жизни у населения Находкинского городского округа | Ед. | 5 | 5 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска | ОППН,ОМВД | Количество рейдов по неблагополучным семьям | Ед. | 40 | 40 | 100 |
|  | Задача: Проведение информационно-коммуникационных кампаний по пропаганде здорового образа жизни |
| 2. | **Основное мероприятие** Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат | УК,УДМиТ,УО,ОФКиС, | Кол-во массовых тематических и профилактических акций | Ед. | 20 | 20 | 100 |
| 2.2. | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | УК,УДМиТ,УО,ОФКиС,ОППН,УВК | Количество размещенного материала по вопросам формирования здорового образа жизни | Ед. | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3. | Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни | УЖКХ | Количество информационных стендов расположенных на придомовых территориях и жилых массивах  | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров | УК,УДМиТ,УО,ОФКиС,ОППН,УВК | Кол-воинформационно-просветительских мероприятий | Ед. | 20 | 115 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2024год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Находкинского городского округа» на 2021-2024 годы» | Всего | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. **Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска хронических неинфекционных заболеваний**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. Проведение компании по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у населения НГО, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска: гипертензии, курения, высокого уровня холестерина, сахарного диабета, употребления алкоголя, низкой физической активности; избыточной массы тела и ожирения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Обеспечение подворовых обходов лиц из групп социального риска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** **Проведение мероприятий по снижению масштаба злоупотребления алкогольной и табачной продукцией** | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Проведение массовых тематических и профилактических акций, в том числе с учетом Международных и Всемирных дат |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 2790123080 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Размещение на информационных стендах расположенных на придомовых территорий и жилых массивах информации о здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий, социально значимых акций для населения, в том числе с привлечением волонтеров |  |  |  |  |  |  |  |  |