**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021-2025 годы»**

Ответственный исполнитель: управление по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2024 год

Исполнитель: заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Находкинского городского округа Соловей Елена Аркадьевна

Тел. 8(4236)69-92-70, ESolovey@nakhodka-city.ru

Начальник управления по физической

культуре и спорту администрации

Находкинского городского округа О.В. Арапов

**Пояснительная записка**

**Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за 2024 год**

В процессе реализации Программы в 2024 году достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

1. Показатель (индикатор) «Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом» определяется отношением численности населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом к общей численности населения Находкинского городского округа.

Численность населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет составила – 71,502 тыс.чел.

Общая численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет. -124,149 тыс.чел.

Показатель (индикатор) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» составил 71,502/124,149\*100=57,59%

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

Значение показателя (индикатора) «Доля населения Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом» превысило плановое на 4,26%.

Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения и в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

2. Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» определяется отношением детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности обучающихся Находкинского городского округа.

Численность детей и молодежи Находкинского городского округа, в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 32,819 тыс.чел.

2

Численность населения Находкинского городского округа в возрасте от 3 до 29 лет составила 38,058 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» составил 32,819/38,058\*100 = 86,23%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

Значение показателя (индикатора) «Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО» превысило плановое на 0,23%.

Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

3. Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа.

Численность населения женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 32,219 тыс.чел.

Численность граждан среднего возраста Находкинского городского округа женщины - 30-54 года, мужчины - 30-59 лет составила 53,863 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского

округа» составил 32,219/53,863\*100 =59,82%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

Значение показателя (индикатора) «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой

3

и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа» превысило плановое на 3,82%.

Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

4. Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском городском округе к общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа.

Численность граждан старшего возраста женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет Находкинского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом составила 6,464 тыс.чел.

Численность граждан старшего возраста Находкинского городского округа женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет составила 32,228 тыс. чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» составил 6,464/32,228\*100 =20,06%.

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

Значение показателя (индикатора) «Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» определяется отношением женщины – 55-79 года, мужчины – 60-79 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом в Находкинском

городском округе к общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа» превысило плановое на 2,06%.

Увеличение данного показателя в 2024 году произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе.

4

5. Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» определяется отношением число инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения составила 6099 чел.

Численность инвалидов и других маломобильных групп населения систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения составляет 603 чел.

Показатель (индикатор) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Находкинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Находкинского городского округа» составил 603/6099\*100 =9,89%.

Увеличение данного показателя на 8,39% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан».

6. Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» определяется отношением численности населения выполнившего норматив комплекса ГТО к общей численности населения принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО.

Численность населения выполнившего норматив комплекса ГТО составила 816 чел.

Численность населения Находкинского городского округа принявшее участие в выполнении нормативов комплекса ГТО составила 2080 чел.

Показатель (индикатор) «Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО» составил 816/2080\*100 =39,23%.

Снижение данного показателя на 34,77% произошло в связи с увеличением количества принявших участие в тестировании.

5

Источник информации показателя является статистическая форма 2-ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

7. Показатель (индикатор) «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» определяется отношением фактической единовременной пропускной способностью объектов спорта к нормативу единовременной пропускной способности спортивных сооружений рассчитанной для территории (ЕПС факт/ЕПСнорм х 100).

ЕПС норм – необходимая пропускная способность имеющихся спортивных сооружений рассчитывается согласно формуле представленной в приказе Минспорта России от 19.04.2019 № 324 (ред. от 17.06.2019) «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт - норма жизни»».

Показатель «Обеспеченность населения Находкинского городского округа спортсооружениями» составил 7756 /15 526 x 100= 49,95%.

Снижение показателя на 5,65% связано с тем, что не введен в эксплуатацию в 2024 году физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) перенесено на 2025 год.

ЕПС факт – единовременная пропускная способность имеющихся спорт сооружений, указывается согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Cведения о физической культуре и спорте».

ЕПС норм рассчитывается исходя из необходимости решения первоочередной задачи - привлечение к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю (Сз)) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

Источник информации показателя является статистическая форма № 1- ФК «Cведения о физической культуре и спорте» и сводный статистический

показатель развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2025г.

8. Показатель (индикатор) «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» определяется отношением числа занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта к общей численности занимающихся в организации.

7

Показатель «Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта» составил 1902 чел. /1902 чел. x 100= 100%.

-число занимающихся на этапах спортивной подготовки – 1902 чел.

-общая численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта – 1902 чел.

Увеличение показателя на 30% связано с переводом спортивно-оздоровительных групп (СОГ) в программе спортивной подготовки как этап спортивной подготовки.

Источник информации показателя является статистическая форма № 5- ФК «Cведения о подготовке спортивного резерва» и сводный статистический показатель по подготовке спортивного резерва в муниципальных образованиях Приморского края по состоянию на 01.01.2025г.

**Перечень выполненных и невыполненных мероприятий с указанием**

**информации о выполнении или причин их невыполнения в установленный**

**срок за 2024г.**

В 2024 году для решения задач Программы были выполнены следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие: **«Организация спортивно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением»** выполнено на 99,78%.

1.1. Проведено 115 физкультурных и спортивных мероприятий с участием 12 325 человек, согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа на 2024 год.

Мероприятия выполнены на 575%.

1.2. -

1.3. -

1.4. За отчетный период силами муниципального автономного учреждения «Физкультура и здоровье» Находкинского городского округа было проведено 3156 занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в которых приняло участие 24 700 чел.

Мероприятия выполнены на 95,64% .

1.5. В зимний сезон 2024 года на территории Находкинского городского округа проводилась заливка 5 хоккейных коробок и катков.

Мероприятия выполнены на 100% .

1.6. -

1.7. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта.

Мероприятия выполнены на 100% .

2. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (5 учреждений):

МАУ ДО «Спортивная школа «Приморец» НГО,

МАУ ДО «Спортивная школа «Водник» НГО,

МАУ ДО «Спортивная школа «Юниор» НГО,

МАУ ДО «Спортивная школа «Ливадия» НГО,

МАУ ДО «Спортивная школа «Океан» НГО.

Мероприятия выполнены на 100% .

3. Основное мероприятие: «**Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)»** выполнено на 115%.

Организовано и проведено 46 мероприятия и акции в рамках ВФСК ГТО среди всех возрастных групп населения.

Центр тестирования ВФСК ГТО Находкинского городского округа в 2024 году продолжил работу по внедрению комплекса ГТО на территории Находкинского городского округа среди всех возрастных групп населения.

Всего в выполнении норм ВФСК ГТО приняло участие 2080 чел. Выполнили нормы ГТО 816 чел.

4. Основное мероприятие: «**Развитие спортивной инфраструктуры** - **Капитальный ремонт, реконструкция спортивных объектов НГО»** выполнено на **50** %.

4.1. Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа. Подготовлен сметный расчет на 2 хоккейные коробки и пройдена экспертиза сметной стоимости СМР.

Мероприятия выполнены на 100% .

4.2. В рамках реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа в 2024 году продолжено строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка.

Сдача объекта запланирована на 2 квартал 2025 года.

Мероприятия выполнены на 100% .

8

4.3. Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской.

Мероприятие не реализовано – отсутствует финансирование.

Мероприятия выполнены на 0% .

4.4.-

4.5.-

4.6.-

4.8. Капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных объектов НГО.

4.8.1. –

4.8.2. Выполняются работы по реконструкции трибун стадиона «Водник». Завершение СМР во 2 квартале 2025 года

Мероприятия выполнены на 100% .

4.8.3. –

4.8.4. Выполнен капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ СШ "Приморец" НГО.

Мероприятия выполнены на 100% .

4.8.5. выполнено благоустройство территории стадиона «Водник».

Мероприятия выполнены на 100% .

5. Отдельное мероприятие Программы: «**Обеспечение деятельности** **муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа»** выполнено на 100 %.

**Анализ факторов повлиявших на реализацию Программы**

**Оценка эффективности Программы** **в 2024г**.

Оценка эффективности Программы произведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 19.08.2020 № 911 «Об утверждении муниципальной программы **«**Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы».

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.**

1.1.) Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физкультурой и спортом 57,59/53,33=1,08=1.

9

1.2.) Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся Находкинского городского округа 86,23/86,0=1=1.

1.3.) Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа 59,82/56,0=1,07=1.

1.4.) Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа 20,06/18=1,11=1.

1.5.) Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 9,89/1,5=6,59=1.

1.6.) Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в НГО 39,23/74=0,53

1.7.) Уровень обеспеченности населения НГО спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 49,95/55,6=0,88

1.8.) Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 100/70=1,43=1.

Степень реализации программы IЦ = (1+1+1+1+1+0,53+0,88+1)/8=0,93.

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.**

Сфин = 411 064,41 руб./411 091,42 руб. = 0,99.

**3. Оценка степени реализации мероприятий**.

Мр=12/20=0,6

**4. Оценка эффективности отдельных мероприятий**

Э = (0,93+0,99+0,6)/3=0,84

**Эффективность реализации Программы в 2024г. со значением 0,84 признана средней.**

 Приложение № 1

**Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

 (наименование муниципальной программы)

**2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Доля граждан (возраст 3-79 лет), систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения НГО | % | 53,33 | 57,59 | Увеличение данного показателя на 4,26% произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 2. | Доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся НГО | % | 86,0 | 86,23 | Увеличение данного показателя на 0,23% произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 3. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Находкинского городского округа; | % | 56,0 | 59,82 | Увеличение данного показателя на 3,82% произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |
| 4. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста Находкинского городского округа; | % | 18,0 | 20,06 | Увеличение данного показателя на 2,06%. произошло в связи с сокращением общей численности населения Находкинского городского округа, увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом и увеличение спортивных объектов в Находкинском городском округе. |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения НГО | % | 1,5 | 9,89 | Увеличение данного показателя на 8,39% произошло в связи с увеличением числа занимающихся физической культурой и спортом в данной группе населения и принятием Решения Думы Находкинского городского округа от 27.10.2021 № 974-НПА «О порядке льготного посещения объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа, отдельными категориями граждан». |
| 6. | Доля населения, выполнившего нормативы комплекса ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в Находкинском городском округе | % | 74 | 39,23 | Снижение данного показателя на 34,77% произошло в связи с увеличением количества принявших участие в тестировании. |
| 7. | Уровень обеспеченности населения НГО спортсооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 55,6 | 49,95 | Снижение показателя на 5,65% связано с тем, что не введен в эксплуатацию в 2024 году физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).  |
| 8. | Доля занимающихся на этапах спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 70,0 | 100 | Увеличение показателя на 30% связано с переводом спортивно-оздоровительных групп (СОГ) в программе спортивной подготовки как этап спортивной подготовки |

 Приложение № 2

**Сведения**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в

Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

 (наименование муниципальной программы)

**2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед.изм. | Показатель реализации мероприятия  | % достижения  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача: Привлечение населения Находкинского городского округа, в том числе учащихся общеобразовательных учреждений, инвалидов и других маломобильных групп населения, к организованным занятиям физической культурой и спортом |
| 1. | **Основное мероприятие** Организация спортивно-массовой и физкультурно -оздоровительной работы с населением | УФКСиДМ, МАУ «ФиЗ», МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа | УФКСиДМ, МАУ «ФиЗ»,  | Количество проведенных городских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди всех категорий граждан НГО | Ед. | 20 | 115 | 575 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | УФКСиДМ,МАУ «ФиЗ»,  | Количество поощрённых лучших спортсменов и тренеров по итогам года | Чел. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Направление спортивных сборных команд НГО для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физ. и спортивных мероприятий. | УФКСиДМ, МАУ «ФиЗ»,  | Количество посещённых официальных физкультурных и спортивных мероприятиях сборными командами НГО | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Проведение занятий физкультурно – спортивной направленности поместу проживания граждан | МАУ «ФиЗ» | Количество проведенных занятий физкультурно – спортивной направленности по месту проживания граждан | Ед. | 3300 | 3156 | 95,64 |
| 1.5. | Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | УФКСиДМ, МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО | Количество спортивных площадок подготовленных к проведению физкультурныхмероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | Шт. | 5 |  5 | 100 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6. | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество организацийполучивших финансовую поддержку на организацию проведения официальных физкультур-ных и спортивных мероприятий НГО и участие спортсменов НГО в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | МАУ «ФиЗ» НГО,  | Количество приобретенного оборудования и инвентаря | Ед. | 25 | 25 | 100 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача: Реализация программ спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта |
| 2. | Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | МАУ СШ НГО | Количество учреждений спортивной направленности осуществляющих подготовку спортивного резерва | Ед. | 5 | 5 | 100 |
|  | Задача: Организация подготовки граждан Находкинского городского округа к выполнению нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 3. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спорт. комплекса ГТО(ВФСК ГТО) | МАУ ДО СШ «Водник» НГО | Количество проведенных мероприятий в рамках ВФСК ГТО  | Шт.  | 40 | 46 | 115 |
|   | Задача: Обеспечение населения Находкинского городского округа доступной спортивной инфраструктурой |
| 4.1. | Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | УФКСиДМ | Количество установленных плоскостных спортивных сооружений на территории НГО | Шт. | 2 | 2 | 0 |
| 4.1.3. | Хоккейная коробка, ул. Луговая,27, мкр. Ливадия  4.1.3.1-подготовка ПСД  | МАУ ДО СШ «Ливадия» НГО  | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 0 |
| 4.1.5. | Хоккейная коробка, ул. Верхне-Морская,1084.1.5.1-подготовка ПСД  | МАУ «ФиЗ» НГО  | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 1 | 0 |
| 4.2. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 0 | 0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка4.3.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 4.4. | Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка4.4.1-подготовка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество установленных спортивных площадок | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 4.5. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия4.5.1-разработка ПСД | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 4.6. | Строительство картодрома в мкр. Ливадия4.6.1-разработка ПСД  | МКУ «УКС» НГО | Количество объектов | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 4.8. | Капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных объектов НГО | УФКС и ДМ | Количество объектов | Шт. | 3 | 2 | 75 |
| 4.8.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.2. | Реконструкция трибун стадиона «Водник»  | УФКС и ДМ | Количество объектов | Шт. | 1 | 0 | 0 |
| 4.8.3. |  |  | Количество объектов | Шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.4. | Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ СШ "Приморец" НГО  | УФКС и ДМ | Количество объектов | Шт. | 1 | 1 | 100 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.8.5. | Благоустройство территории стадиона «Водник»  | УФКС и ДМ | Количество объектов | Шт. | 1 | 1 | 100 |
|  | Отдельное мероприятие Программы |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения«Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта» Находкинского городского округа | МКУ «ЦОДУ сферы ФК и С» НГО | Количество учреждений | Ед. | 1 | 1 | 100 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы, (тыс. руб.)**

«Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, школьного спортаи массового спорта в Находкинском городском округе» на 2021 - 2025 годы | Всего | **000** | **0000** | **1000000000** | **000** | **496 811,36** | **411 091,42** | **411 064,41** |
| бюджет Находкинского городского округа | 000 | 0000 | 1090000000 | 000 | 298 629,34 | 214 368,76 | 214 341,75 |
| бюджет Приморского края | 000 | 0000 | 1000000000 | 000 | 197 978,35 | 196 518,99 | 196 518,99 |
| Федеральный бюджет | 000 | 0000 | 1000000000 | 000 | 203,67 | 203,67 | 203,67 |
| 1. **Организация спортивно- массовой и физкультурно-оздоровительной работы с населением**
 | Всего: | **000** | **0000** | **1000000000** | **000** | **175 008,60** | **175 708,23** | **175 708,23** |
| бюджет Находкинского городского округа | 875 | 0000 | 1090000000 | 000 | 169 051,26 | 171 210,26 | 171 210,26 |
| Федеральный бюджет | 851 | 0000 | 1070000000 | 000 | 203,67 | 203,67 | 203,67 |
| бюджет Приморского края | 851 | 0000 | 1090000000 | 000 | 5 753,66 | 4 294,30 | 4 294,30 |
|  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Организация и проведение городских официальных физкультурных мероприятий среди всех категорий граждан Находкинского городского округа, в соответствии с ежегодно утверждаемым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского ГО | всего бюджет Находкинского городского округа | **875** | **1101** | **1090123060** | **620** | **650,00** | **650,00** | **650,00** |
| 1.2. Поощрение лучших спортсменов и тренеров по итогам года | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1101 | 1090123070 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление спортивных сборных команд Находкинского городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090123040 | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан  | Всего  | **875** | **1101** | **1090000000** | **000** | **14 897,72** | **15 109,39** | **15 109,39** |
| бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090170160 | 621 | 14 690,16 | 14 901,83 | 14 901,83 |
| 875 | 1102 | 10901S2190 | 622 | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Федеральный бюджет | 875 | 1102 | 10901S2190 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Приморского края | 875 | 1102 | 10901S2190 | 622 | 201,33 | 201,33 | 201,33 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.5. Подготовка спортивных площадок к проведению физкультурных мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и соревнований на территории Находкинского городского округа | Всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090170161 | 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных с организацией проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Находкинского городского округа, участием спортсменов Находкинского городского округа в официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, и связанных с подготовкой спортивного резерва по видам спорта. | Всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090164010 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.7. Приобретение и поставка спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта | Всего   | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **2 300,00** | **795,50** | **795,50** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 10901S2230 | 244 | 69,00 | 23,86 | 23,86 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 10901S2230 | 244 | 2 231,00 | 771,64 | 771,64 |
| 1.12. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Всего | **000** | **1100** | **1000000000** | **000** | **157 160,88** | **159 153,34** | **159 153,34** |
| бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1101 | 1090000000 | 620 | 153 526,85 | 155 519,32 | 155 519,32 |
| 875 | 1102 | 10901S2520 | 621 | 101,52 | 101,52 | 101,52 |
| 875 | 1103 | 107Р550810 | 621 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Федеральный бюджет | 875 | 1103 | 107Р550810 | 621 | 203,67 | 203,67 | 203,67 |
| бюджет Приморского края | 875 | 1102 | 10901S2520 | 621 | 3 282,54 | 3 282,54 | 3 282,54 |
| 875 | 1103 | 107Р550810 | 621 | 38,79 | 38,79 | 38,79 |
| **2.Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» (ГТО)** | всего бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090223030 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **3.** **Развитие спортивной инфраструктуры** | Всего  | **000** | **1000** | **1000000000** | **000** | **309 880,58** | **223 461,01** | **223 433,99** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1000000000 | 620 | 117 655,89 | 31 236,32 | 31 209,30 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1000000000 | 240 | 192 224,69 | 192 224,69 | 192 224,69 |
| 3.1. Установка плоскостных спортивных сооружений на территории Находкинского городского округа | всего  | **875** | **1101** | **1090327080** | **622** | **8 712,50** | **419,00** | **419,00** |
| 3.2.Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка | всего  | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **229 044,68** | **156 709,26** | **156 682,59** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 10903Д2680 | 410 | 91 343,07 | 19 007,65 | 18 980,98 |
| 851 | 1102 | 10903S2680 | 414 | 1 101,61 | 1 101,61 | 1 101,61 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090392680 | 414 | 136 600,00 | 136 600,00 | 136 600,00 |
| 3.3. Строительство спортивного зала для борьбы по ул. Зои Космодемьянской в г. Находка -разработка ПСД | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Строительство бассейна по ул. Парковая,14 в г. Находка-разработка ПСД | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Ливадия-разработка ПСД | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6. Строительство картодрома в мкр. Ливадия-разработка ПСД | всего бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090000000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. Капитальный ремонт, реконструкция и благоустройство спортивных объектов НГО | всего  | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **72 123,40** | **66 332,74** | **66 332,40** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090397010 | 243 | 16 498,71 | 10 708,05 | 10 707,71 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090397010 | 243 | 55 624,69 | 55 624,69 | 55 624,69 |
| 3.8.2. Реконструкция трибун стадиона «Водник»  | всего  | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **49 783,94** | **49 812,58** | **49 812,24** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090397010 | 410 | 323,42 | 323,42 | 323,42 |
| 851 | 1102 | 10903Д7010 | 240 | 267,75 | 267,75 | 267,75 |
| 851 | 1102 | 10903Д7010 | 240 | 8 628,08 | 8 628,08 | 8 628,08 |
| 851 | 1102 | 1090327080 | 243 | 328,64 | 328,64 | 328,30 |
| 851 | 1102 | 1090327112 | 240 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090397010 | 414 | 40 104,69 | 40 104,69 | 40 104,69 |
| 3.8.4. Капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции МАУ СШ "Приморец" НГО | всего  | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **16 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090397010 | 243 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| бюджет Приморского края | 851 | 1102 | 1090397010 | 243 | 15 520,00 | 15 520,00 | 15 520,00 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.8.5. Благоустройство территории стадиона «Водник» | всего  | **851** | **1102** | **1090000000** | **000** | **6 310,82** | **520,16** | **520,16** |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1102 | 1090323 081 | 240 | 6 310,82 | 520,16 | 520,16 |
| **4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта»****Находкинского городского округа** | всего  | **875** | **1102** | **1090000000** | **000** | **11 922,18** | **11 922,18** | **11 922,18** |
| бюджет Находкинского городского округа | 875 | 1102 | 1090000000 | 000 | 11 922,18 | 11 922,18 | 11 922,18 |