ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель: управление муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2024 год Непосредственный исполнитель: заместитель начальника управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Васина Наталья Анатольевна. Телефон: 69-21-50 E-mail: kadr@nakhodka-city.ru Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации Находкинского городского округа Е.В. Зиненко

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2022 № 1458.

Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. Сведения о достижении показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы» (далее – Программа) в 2023 году были достигнуты следующие значения целевых показателей (индикаторов):

1.1. Количество разработанных муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы.

В 2024 году разработано 3 муниципальных нормативных правовых акта, касающихся вопросов муниципальной службы. Значение показателя соответствует запланированному значению.

1.2. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в общей численности фактически работающих муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование.

Расчет значения данного показателя осуществляется на основании ежегодного  мониторинга численности муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, и вычисления доли таких служащих от общего количества муниципальных служащих.

Расчёт данного индикатора осуществляется по следующей формуле:

- К1+К2-К3

- И2 = --------------- х 100,

- Ч

где И2 - доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в общей численности фактически работающих муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование.

К1 - число муниципальных служащих, имеющих дополнительное  профессиональное образование на начало отчетного года, составляет 96.

К2 - число муниципальных служащих, получивших дополнительное  профессиональное образование в течение отчетного года, составляет 16.

К3 - число муниципальных служащих, имеющих или получивших дополнительное профессиональное образование в течение отчетного года, и уволенных в течение отчетного года, составляет 2.

Ч – численность муниципальных служащих, по состоянию на конец отчетного года, составляет 164.

- Таким образом, значение показателя

- 96+16-2

- И2 = ---------- х 100 = 67%

- 164

1.3. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации.

Расчёт данного показателя осуществляется по следующей формуле:

- А

- И3 = ----- х 100,

- Ч

где И3 – доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации.

А - количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию в отчетном году, составляет 157.

Ч - количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году. Данный показатель определяется на момент проведения диспансеризации, поскольку он  изменяется в течение отчетного года в связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Находкинского городского округа, составляет 157.

- Таким образом, значение показателя

- 157

- И3 = ----- х 100 =100%

- 157

2. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

В соответствии с Планом реализации Программы в отчетном периоде выполнялись следующие мероприятия:

- Разработка муниципальных правовых актов Находкинского городского округа  по вопросам муниципальной службы, своевременное внесение в них изменений.

В 2024 году разработано 6 муниципальных нормативных правовых актов, касающихся вопросов муниципальной службы:

- Решение Думы Находкинского городского округа от 29.05.2024 № 346-НПА «О внесении изменения в пункт 5 решения Думы Находкинского городского округа от 24.05.2016 № 893-НПА «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа».

- Решение Думы Находкинского городского округа от 30.10.2024 № 397-НПА «О внесении изменения в пункт 5 решения Думы Находкинского городского округа от 24.05.2016 № 893-НПА «О Порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Находкинского городского округа».

- Решение Думы Находкинского городского округа от 18.12.2024 № 430-НПА «О внесении изменения в приложение 2 к Положению о размерах и условиях оплаты труда муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

- Постановление администрации Находкинского городского округа от 26.06.2024 № 1514 «О внесении изменений в постановление администрации Находкинского городского округа от 16.06.20216 № 657 «об утверждении Положения о Почетной грамоте администрации Находкинского городского округа, Благодарственном письме главы Находкинского городского округа».

- Постановление администрации Находкинского городского округа 28.02.2024 № 454 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2022 № 1458».

- Постановление администрации Находкинского городского округа 02.12.2024 № 2782 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.09.2022 № 1458».

- Проведение аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В 2024 году аттестованы 55 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. Все аттестованные муниципальные служащие признаны соответствующими замещаемым должностям.

- Формирование резерва управленческих кадров Находкинского городского округа.

Данное мероприятие выполнено. В органах местного самоуправления Находкинского городского округа сформирован резерв управленческих кадров Находкинского городского округа, распоряжением утверждены списки граждан, зачисленных в него (распоряжение администрации Находкинского городского округа от 06.07.2023 № 338-р «Об утверждении резерва управленческих кадров Находкинского городского округа). В отчетном периоде внесены изменения в списки граждан, зачисленных в резерв управленческих кадров Находкинского городского округа для замещения должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений и предприятий.

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления  Находкинского городского округа в форме повышения квалификации.

Данное мероприятие выполнено. В 2024 году повышение квалификации в рамках реализации Программы прошли 34 человека, что превысило плановое значение на 11 человек. Кроме того, за счет средств муниципальной программы прошли обучение 118 муниципальных служащих по программе «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», по результатам обучения получены удостоверения об обучении в объеме 8 часов.

- Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа  в форме семинаров.

Данное мероприятие выполнено. В 2024 году обучение в форме семинаров в рамках реализации Программы прошли 3 муниципальных служащих.

- Организация дополнительного профессионального образования муниципальных органов местного самоуправления Находкинского городского округа служащих в форме профессиональной переподготовки (500 и боле  часов).

Данное мероприятие выполнено. В 2024 году переподготовку прошли 10 муниципальных служащих, что соответствует плановому значению.

8. Диспансеризация муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа.

В 2024 году диспансеризацию прошли 157 муниципальных служащих, что составило 100% служащих, запланированных Программой к прохождению диспансеризации. На момент проведения диспансеризации, количество муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации, составило 157 человек.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017        № 1517.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Расчет степени достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы:

Iц1 (Количество разработанных муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы) = 6/3=1

Iц2 (Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в общей численности фактически работающих муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование) = 67/45=1

Iц3 (Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации) = 157/157=1

Таким образом, степень реализации Программы IЦ = (1+1+1)/3=1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Сфин = 1 459,91/1 455,55=1

- Оценка степени реализации мероприятий.

Мр=8/8=1

4. Оценка эффективности реализации Программы.

Э=(1+1+1)/3=1

Таким образом, эффективность реализации Программы в 2024 году можно признать высокой, её цели и задачи считать достигнутыми.

Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

- Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

| - N п/п | - Наименование | - Ед. - изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2024 год |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | - план | факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | - Количество разработанных муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы | - ед. | - 3 | - 6 | - Значение показателя превысило плановое в связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством |
|  | - Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в общей численности фактически работающих муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, получивших дополнительное профессиональное образование | - % | - 45 | - 67 | - Значение показателя превысило плановое в связи с возможностью повысить - квалификацию большему количеству муниципальных служащих |
|  | - Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, подлежащих диспансеризации | - % | - 100 | - 100 | - |

Приложение № 2

- Сведения

- о степени выполнения муниципальной программы в разрезе подпрограмм,

- основных мероприятий (мероприятий) и отдельных мероприятий

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

- Находкинском городском округе на 2023-2027 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  | % достижения |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | 1. Задача: совершенствование нормативно-правовой базы органов местного самоуправления Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы, своевременное внесение в них изменений | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Количество разработанных и принятых муниципальных нормативных правовых актов Находкинского городского округа по вопросам муниципальной службы | ед. | 3 | 3 | 100 |
|  | 2. Задача: Развитие профессиональной и управленческой компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших аттестацию | чел. | 40 | 55 | 137 |
| 2.2. | Формирование резерва управленческих кадров Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Формирование резерва управленческих кадров Находкинского городского округа | да/нет | 1 | 1 | 100 |
| 2.3. | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в форме повышения квалификации | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа | чел. | 23 | 34 | 139 |
| 2.4. | Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в форме семинаров | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа , принявших участие в работе семинаров | чел. | 3 | 3 | 100 |
| 2.5. | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных органов местного самоуправления Находкинского городского округа служащих в форме профессиональной переподготовки (500 и боле часов) | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО | Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки | чел. | 10 | 10 | 100 |
|  | 3. Задача: Определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Диспансеризация муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа | Управление муниципальной службы и кадров, Дума НГО, КСП НГО, финансовое управление, управление опеки и попечительства | Число муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа, прошедших диспансеризацию | чел. | 145 | 157 | 108,3 |

Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского

- округа на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной

- службы в Находкинском городском округе на 2023-2027 годы», (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), годы * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  | 1 473,67 | 1 459,91 | 1 455,5 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 1 473,67 | 1 459,91 | 1 455,5 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в форме повышение квалификации |  | всего | 851 851 853 853 854 | 0113 0705 0705 0103 0705 | 1690127010 1690127010 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 122 244 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 851 853 853 854 | 0113 0705 0705 0103 0705 | 1690127010 1690127010 1690127010 1690127010 1690127010 | 122 244 244 122 244 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 | 201,22 235,00 24,00 14,19 16,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в форме семинаров |  | всего | 851 | 0113 | 1690127010 | 244 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 1690127010 | 244 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа в форме профессиональной переподготовки (500 и более часов) |  | всего | 851 | 0705 | 1690127010 | 244 | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0705 | 1690127010 | 244 | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Диспансеризация муниципальных служащих органов местного самоуправления Находкинского городского округа |  | всего | 851 853 854 992 856 | 0113 0103 0106 0106 0709 | 1690227020 1690227020 1690227020 1690227020 1690227020 | 244 244 244 244 244 | 566,14 100,92 18,15 127,16 61,99 | 566,14 100,93 18,15 127,16 48,22 | 561,78 100,93 18,15 127,16 48,22 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 853 854 992 856 | 0113 0103 0106 0106 0709 | 1690227020 1690227020 1690227020 1690227020 1690227020 | 244 244 244 244 244 | 566,14 100,92 18,15 127,16 61,99 | 566,14 100,93 18,15 127,16 48,22 | 561,78 100,93 18,15 127,16 48,22 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |