ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 14.10.2021 № 1048.

Ответственный исполнитель – управление по связям с общественностью и делам молодежи администрации Находкинского городского округа.

Отчетный период – 2024 год.

Исполнитель – начальник отдела по обеспечению деятельности администрации

Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации Устинова Ольга Валентиновна, (4236) 69-94-35, oustinova@nakhodka-city.ru

Начальник управления по связям

 с общественностью управления и

делам молодежи администрации

Находкинского городского округа Т.Ю. Файн

Пояснительная записка.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.
	1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений от плановых значений.

 В 2024 году реализация программы «Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» нам 2022-2026 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 14.10.2021 № 1048 (далее – Программа), позволила создать условия для развития территориального общественного самоуправления на территории Находкинского городского округа.

 В ходе реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели:

* + 1. Доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения составляет:

С=30321/111162\*100%=27,3%, где:

30321 – количество жителей, вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения (Расчет вовлечения граждан Находкинского городского округа в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения);

111162 – количество жителей, достигших шестнадцатилетнего возраста (по данным территориального органа Федеральной государственной статистики по Приморскому краю).

Плановое значение 20%, фактическое – 27,3%. Плановое значение перевыполнено 136,5%.

* + 1. Количество действующих территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), созданных на территории Находкинского городского округа составляет 29 (за весь период). В 2024 году плановый рост количества действующих ТОС составляет - 1, фактическое – 8. Плановое значение перевыполнено на 800%, что обусловлено проведением организационных мероприятий, частым освещением в СМИ деятельности ТОС, финансовой поддержкой деятельности ТОС, в том числе гранты из бюджета Приморского края.
	1. Перечень выполненных и невыполненных основных мероприятий (мероприятий) с указанием информации о непосредственных результатах выполнения мероприятий за отчетный период или причин их невыполнения в установленные сроки, а также с указанием проблем, возникших в ходе их реализации.

В 2024 году в рамках реализации Программы были выполнены следующие мероприятия:

* + 1. Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС.

Данное мероприятие заключается в проведении консультаций жителей по вопросам создания и организации ТОС на территории Находкинского городского округа и не предусматривает расхода денежных средств из бюджета Находкинского городского округа.

* + 1. Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ТОС.

В течение года на сайте администрации Находкинского городского округа (<https://www.nakhodka-city.ru>) было опубликовано 36 статей.

* + 1. Обеспечение организационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа.

В течение 2024 года территориальным общественным самоуправлениям была оказана организационная поддержка, а именно помощь в проведении собраний с жителями, в подготовке протоколов собраний, документов для подачи в Думу Находкинского городского округа для определения границ ТОС, в администрацию Находкинского городского округа для утверждения Устава ТОС, в Министерство юстиции РФ на территории Приморского края для регистрации общественной организации в качестве юридического лица. Также была оказана консультационная поддержка в подготовке пакета документов для получения субсидии из бюджетов Находкинского городского округа и Приморского края. Данное мероприятие не предусматривает бюджетных ассигнований из бюджета Находкинского городского округа.

* + 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа.

В 2024 году 12 территориальных общественных самоуправлений получили субсидии из бюджета Находкинского городского округа на мероприятия по благоустройству территории и материальное стимулирование председателя территориального общественного самоуправления в размере 7293,67 тыс. рублей. Из них на мероприятия по благоустройству – 5806,93 тыс. рублей; материальное стимулирование – 1481,63 тыс. рублей.

* + 1. Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения.

В 2024 году 15 ТОС подавали заявки на получение гранта из бюджета Приморского края на мероприятия, направленных на благоустройство территории по месту их жительства с целью стимулирования активности граждан в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных инициатив. По результатам конкурсного отбора 12 ТОС получили гранты на общую сумму 17345,00 тыс. рублей. Реализовано 12 проектов.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 14.10.2021 № 1048 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы».

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
		1. Оценка степени достижения показателя «Доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения» определяется по формуле:

 Iц1=27,3/20=1,365=1

Степень достижения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 1.

* + 1. Оценка степени достижения показателя «Количество действующих ТОС, созданных на территории Находкинского городского округа» определяется по формуле:

 Iц2=8/1=8=1

Степень достижения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы – 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Iц=Σni=1Iцi/N=(1+1)/2=1.

* 1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат определяется по формуле:

 Сфин =24638,67/24797,18=0,99

* 1. Оценка степени реализации основных мероприятий определяется по формуле:

Мр=5/5=1

2.4 Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Э=(1+0,99+1)/3=0,99

Эффективность реализации муниципальной программы – высокая.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы, последствий не реализации подпрограмм и отдельных мероприятий.

 Факторами, влияющими на ход реализации муниципальной программы, являются:

* 1. Оказание консультационно-методической поддержки по вопросам создания территориального общественного самоуправления.

Помощь в организации и проведении собраний жителей, подготовки документов для определения границ территориального общественного самоуправления и регистрации Устава, разъяснительная работа, работа с возражениями – является одним из ключевых факторов, влияющих на создание ТОС в Находкинском городском округе, и как следствие, на ход реализации муниципальной программы.

* 1. Освещение в средствах массовой информации опыта и результатов работы ТОС.

Для популяризации ТОС регулярно публикуются статьи о планах и результатах работы ТОС, проводимых мероприятиях на территории ТОС. В 2024 году только на сайте администрации Находкинского городского округа были опубликованы 36 статей.

* 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности ТОС, в том числе материального стимулирования председателей ТОС – один из важнейших факторов, влияющий на популяризацию ТОС, их создание на территории Находкинского городского округа. Активное создание ТОС в 2024 году на территории Находкинского городского округа показывает эффективность взаимодействия органов местного самоуправления и жителей в решении вопросов местного значения.
	2. Проведение выездных мероприятий, круглых столов, участие председателей ТОС в общественных обсуждениях, в Форумах общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе», обмен опытом дает возможность привлечь к созданию ТОС большего числа жителей.
	3. Поддержка проектов, инициируемых жителями Находкинского городского округа, по решению вопросов местного значения – еще один немаловажный факт взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных общественных самоуправлений и жителей муниципального образования. Данная поддержка дает дополнительную возможность привлечения денежных средств на мероприятия по благоустройству территории проживания, создания новых ТОС.

 Все, вышеперечисленные факторы, влияют на повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и жителей Находкинского городского округа.

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС.РУБ.)

«Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс.руб.), 2024 год |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов в соответствии с программой | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2021-2026 годы | Всего |  |  |  |  | 24797,18 | 24638,67 | 24638,67 |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | 17500,00 | 17345,00 | 17345,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 7297,18 | 7293,67 | 7293,67 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - |
| 1. | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам  | Всего |  |  |  |  | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | создания и организации деятельности ТОС | Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 2. | Привлечение средств массовой информации к освещению опыта и результатов работы ТОС | Всего |  |  |  |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 3. | Проведение консультаций, круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, | Всего |  |  |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 4. | Обеспечение организационной, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Всего  |  |  |  |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 5. | Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного  | Всего  | 851 | 0113 | 2890164080 | 630 | 7297,18 | 7293,67 | 7293,67 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | самоуправления Находкинского городского округа | Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 2890164080 | 630 | 7297,18 | 7293,67 | 7293,67 |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.1. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | Всего  | 851 | 0113 | 2890194030 | 244 | 17500,00 | 17345,00 | 17345,00 |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 851 | 0113 | 2890194030 | 244 | 17500,00 | 17345,00 | 17345,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники | 851 | 0113 | 28301Д4030 | 244 | - | - | - |
| 6. | Осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителями  | Всего  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Находкинского городского округа | Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.1. | Консультирование жителей | Всего  |  |  |  |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.2. | Разработка проектно-сметной документации | Всего  |  |  |  |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |
| 6.3. | Выполнение строительно-монтажных работ | Всего  |  |  |  |  | - |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  | - |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | - |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(МЕРОПРИЯТИЙ) И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа»

на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, исполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия 2024 год | % достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача: Создание и развитие территориального общественного самоуправления |
| 1.1. | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Оказание консультативно-методической поддержки по вопросам создания и организации деятельности ТОС | Да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.2. | Освещение в средствах массовой информации опыта и результатов работы ТОС  | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Освещение в средствах массовой информации опыта и результатов работы ТОС | Да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.3. | Проведение круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по вопросам создания ТОС | Отдел по связям с общественностью управления внешних  | Проведение круглых столов, выездных мероприятий, семинаров, конференций по  | Да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | коммуникаций администрации НГО | вопросам создания ТОС |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение организационной, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Обеспечение организационной, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Да/нет (1/0) | 1 | 1 | 100% |
| 1.5. | Обеспечение финансовой поддержки деятельности территориального общественного самоуправления Находкинского городского округа | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Количество ТОС, получивших финансовую поддержку их деятельности | ед. | 10 | 12 | 120% |
| 1.5.1. | Поддержка проектов, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Количество проектов, получивших финансовую поддержку из средств краевого бюджета | ед. | - | 12 |  |
| 2. | Задача: Привлечение населения Находкинского городского округа к активному участию в решении проблем местного значения |
| 2.1. | Осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителями  | Отдел по связям с общественностью  | Количество общественно значимых проектов,  | ед. | 0 | 0 | 0% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Находкинского городского округа | управления внешних коммуникаций администрации НГО. МКУ «УКС», МКУ «Управление городским хозяйством» | инициируемых жителями Находкинского городского округа |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Консультирование жителей | Отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации НГО | Консультирование жителей | Да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0% |
| 2.1.2. | Разработка проектно-сметной документации | МКУ «УКС» | Разработка проектно-сметной документации | Да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0% |
| 2.1.3. | Выполнение строительно- монтажных работ | МКУ «УКС», МКУ «Управление городским хозяйством» | Выполнение строительно- монтажных работ | Да/нет (1/0) | 0 | 0 | 0% |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

«Поддержка общественных инициатив на территории Находкинского городского округа» на 2022-2026 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Ед.изм. | Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |
| план | факт | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля жителей Находкинского городского округа вовлеченных в активное участие в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения | % | ≥20 | 27 |  |
| 2. | Количество действующих территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС), созданных на территории Находкинского городского округа | ед. | ≥1 | 8 |  |
| 3. | Количество реализованных на территории Находкинского городского округа общественно значимых инициатив при поддержке администрации Находкинского городского округа | ед. | ≥1 | 0 | Заявок на осуществление общественно значимых проектов, инициируемых жителя-ми не поступало |