ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года

|  |
| --- |
| Ответственный исполнитель: отдел по связям с общественностью управления внешних коммуникаций администрации Находкинского городского округа Отчетный период: 2024 год.Исполнитель: главный специалист отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере внешних коммуникаций департамента по связям с общественностью и средствам массовой информацииЯкименко Светлана АлександровнаТел.: 69 21 45, электронный адрес: sv@nakhodka-city.ruНачальник управленияпо связям с общественностью и делам молодежиадминистрации Находкинского городского округа Т.Ю.Файн |

# Пояснительная записка

**Конкретные результаты реализации Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года (далее – Программа),**

 **достигнутые в 2024 году:**

 1. Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) Программы:

 1.1. «Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа». Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 5 единиц, фактически значение его составило 8 единиц. Увеличение показателя (индикатора) СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО на территории Находкинского городского округа. включал в себя следующие СО НКО и их проекты:

В 2024 году в администрацию Находкинского городского округа на получение финансовой поддержки посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа» поступили и были одобрены заявки следующих общественных организаций:

1. благотворительного фонда «Ника»;

2. общества инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

3. Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организации "Клио»;

4. благотворительного фонда содействия социальной защите граждан «Забота»;

5. Центра психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с нарушениями развития «Мастерская детства»;

6.Находкинской городской спортивной общественной организации «Спортивный клуб «Дельфин»;

7.Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

8. Находкинской городской организации Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».

1.2. Показатель (индикатор) Программы: «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»:

Программой запланировано значение данного показателя (индикатора) в количестве 6 единиц, фактически значение его составило 33:

- приняли участие в краевом конкурсе субсидий для СО НКО – 11 СОНКО (4 из них предоставлена субсидия из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых проектов, в сумме 5 928 355 рублей 21 копейка;

На федеральном уровне на Конкурс Президентских грантов в 2024 году подали заявки 14 СОНКО (победителями стали 2 организации на сумму 6 262 585 рублей 00 копеек).

На Конкурс Фонда культурных инициатив – подали заявки 8 СОНКО (2 организации стали победителями, привлекли на территорию еще 5 миллионов рублей (5 002 249,00)

Общая сумма привлеченных средств составила – 17 миллионов 193 тысячи рублей (17 193 189,21).

 Увеличение показателя (индикатора) связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей и активному участию СО НКО в различных грантовых конкурсах.

2. Перечень выполненных и невыполненных мероприятий:

2.1. Реализация программного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям посредством предоставления субсидии».

По результатам конкурсного отбора, с учетом предоставленной субсидии из краевого бюджета бюджету Находкинского городского округа с целью софинансирования муниципальных программ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в размере 475 519,56 рублей (четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать рублей 56 копеек), были предоставлены субсидии (протоколы от 03.02.2024, 29.03.2024, 19.06.2024 заседаний конкурсной комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидий из бюджета Находкинского городского округа), и заключены соглашения с 8 СО НКО, осуществляющим социальную поддержку инвалидов и ветеранов, на общую сумму 2 275 519,56 (два миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 56 копеек, в том числе:

1. с благотворительным фондом «Ника» - 300 000,00 рублей;

 2. с обществом инвалидов г.Находка Приморской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

- 300 000,00 рублей;

3. с Приморской региональной молодежной краеведческой общественной организацией «Клио» - 300 000,00 рублей;

4. с благотворительным фондом содействия социальной защите граждан «Забота» - 300 000,00 рублей;

5. с Приморской краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (для Находкинского обособленного подразделения) - 300 000,00 рублей;

6. с Находкинской городской организации Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» - 300 000,00 рублей

7. с Центром психолого-педагогической поддержки семей, воспитывающих детей и подростков с нарушениями развития «Мастерская детства» - 200 000,00 рублей;

6. с Находкинской городской спортивной общественной организации «Спортивный клуб «Дельфин» - 275 519, 56 рублей.

В рамках реализации программного мероприятия Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года», а именно «Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере поддержки граждан без определенного места жительства и занятий» была предоставлена финансовая поддержка СО НКО, осуществляющей деятельность в сфере поддержки граждан без определенного места жительства и занятий, а именно, благотворительному фонду содействия социальной защите граждан «Забота», как победителю конкурсного отбора, посредством субсидии из бюджета Находкинского городского округа (протокол от 03.05.2024) в объеме, необходимом для реализации проекта в соответствии с заявкой организации, в размере 1350 000 рублей.

2.2. Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» обеспечивалась созданием условий и обеспечением возможности участия СО НКО в семи обучающих мероприятиях на базе Ин-центра при городском музее: 20.01.2024, 27.01.2024 **«**Инкубатор культурных проектов ИН-Центра»; 27.02.2024 круглый стол «Участие НКО в развитии Находки», приуроченный к Всемирному дню НКО; 02.08.2024 семинар по подготовке грантовой заявки «От идеи до проекта»; 04.10.2024, 05.10.2024, 06.10.2024 проектные семинары. 24 апреля 2024 года СО НКО Находкинского городского округа (автономная некоммерческая организация Спортивный клуб «Кимура», Приморская региональная молодежная краеведческая общественная организация «Клио») приняли участие в организации площадок по обмену опытом развития гражданской активности на межмуниципальном гражданском форуме «Приморье делают люди» в городе Артем, в течение года представители общественных организаций встречались на заседаниях Клуба лидеров НКО (21.01.2024, 04.06.2024, 18.12.2024), организованных администрацией НГО, Центром социальных инноваций в сфере культуры «ИН-Находка», Межмуниципальным ресурсным центром «Клио», где делились опытом по реализации проектов, новыми изменениями в законодательстве, встречались с представителями структурных объединений администрации Находкинского городского округа.

 3. При реализации программного мероприятия «Оказание консультационной поддержки» оказывалась помощь СО НКО в виде рекомендаций и разъяснений как в устной, так и письменной форме, написании писем поддержки администрации Находкинского городского округа при подаче проектов в конкурсные комиссии. В течение 2024 года было оказано 10 консультаций.

Все запланированные мероприятия по Программе на 2024 год выполнены в срок и в полном объеме.

 4. Оценка эффективности реализации Программы в 2024 году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 22 ноября 2017 года № 1638 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа" на 2018 - 2020 годы и на период до 2025 года".

 4.1. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы:

1.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета»:

$Iц\_{1}=\frac{8}{5}=1$,6=1

 2.) Степень достижения планового значения показателя (индикатора) «количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня»

$Iц\_{2}=\frac{33}{6}=5$,5=1

Средняя степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы:

$Iц\_{ср}=\frac{1+1}{2}=1$

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Сфин = ${3150,0}/{3150,0=1}$

4.3. Оценка степени реализации мероприятий Программы:

$М\_{р}$=${3}/{3=1}$

 4.4. Оценка эффективности реализации Программы:

Э =$\frac{\left(1+1+1\right)}{3}=1$

 Эффективность реализации Программы равна 1 и является высокой.

5. Анализ показал: факторов, повлиявших на ход реализации Программы не выявлено.

 Приложение 1

 к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы и на период

 до 2025 года»

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. изме-рения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | 2024 год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 8 | увеличение количества СО НКО связано с ростом количества социально значимых проектов, реализуемых СО НКО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 6 | 33 | увеличение количества СО НКО, подавших заявки, связано с повышением уровня осведомленности СО НКО о деятельности грантодателей |

 Приложение 2

к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

«Поддержка СО НКО НГО»

 на 2018-2020 годы и на

 период до 2025 года»

Сведения

 о степени выполнения

в разрезе подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий)

 и отдельных мероприятий муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы

и на период до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Наименование показателя | ед.изм. | 2024 | % достижения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Задача: выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО |
| 1.1 | Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета  | управление по связям с общественностью | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | 5 | 8 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2. Задача: создание условий для деятельности СО НКО |
| 2.1. | Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятиях по обмену опытом и распространению лучших практик | управление по связям с общественностью | Количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | 6 | 33 | 100 |
| 2.2. | Оказание консультационной поддержки | управление по связям с общественностью | Количество оказанных СО НКОконсультаций  | ед. | 10 | 10 | 100 |

Приложение 3

 к отчету о ходе реализации

 муниципальной программы

 «Поддержка СО НКО в НГО»

 на 2018-2020 годы и на период

 до 2025года»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РЕАЛИЗАЦИЮ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (тыс. руб.)

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих

 организаций Находкинского городского округа»

 на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), годы \* |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись  | Кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Всего | 851 | 1006 | 03901S2640 | 633 | 3625519,56 | 3625519,56 | 3625519,56 |
| «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» на 2018 -2020 годы и на период до 2025 года» | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | 475 519,56 | 475 519,56 | 475 519,56 |
| бюджет Находкинского городского округа  |  |  |  |  | 1800,001350,00 | 1800,001350,00 | 1800,001350,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий  | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  | 475 519,56 | 475 519,56 | 475 519,56 |
| бюджет Находкинского городского округа | 851 | 1006 | 03901S2640 | 633 | 1800,001350,00 | 1800,001350,00 | 1800,001350,00 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оказание консультационной поддержки | федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Находкинского городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |