УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 30 июля 2025 года № 1580

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций Находкинского городского округа»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций Находкинского городского округа»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по связям с общественностью и делам молодежи администрации Находкинского городского округа (далее – Управление) |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия муниципальной программы |
| подпрограммы | Не предусмотрены |
| отдельные мероприятия | Не предусмотрены |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» |
| Цели муниципальной программы: | Развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) |
| Задачи муниципальной программы: | - выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО;  - создание условий для деятельности СО НКО. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2026 – 2030 годах в один этап. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: | - количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета Находкинского городского округа (далее – местного бюджета);  -количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 10500,0 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:  2026 г. - 2100,0 тыс.руб.  2027 г. - 2100,0 тыс.руб.  2028 г. - 2100,0 тыс.руб.  2029 г. - 2100,0 тыс.руб.  2030 г. - 2100,0 тыс.руб.  Объём финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 0,0 тыс.руб.  2027 г. - 0,0 тыс.руб.  2028 г. - 0,0 тыс.руб.  2029 г. - 0,0 тыс.руб.  2030 г. - 0,0 тыс.руб.  Объём финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 1500,0 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 300,0 тыс.руб.  2027 г. - 300,0 тыс.руб.  2028 г. - 300,0 тыс.руб.  2029 г. - 300,0 тыс.руб.  2030 г. - 300,0 тыс.руб.  Объём финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 9000,00 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 1800,0 тыс.руб.  2027 г. - 1800,0 тыс.руб.  2028 г. - 1800,0 тыс.руб.  2029 г. - 1800,0 тыс.руб.  2030 г. - 1800,0 тыс.руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет  0,0 тыс. руб. (в текущих ценах каждого года), в том числе:  2026 г. - 0,0 тыс.руб.  2027 г. - 0,0 тыс.руб.  2028 г. - 0,0 тыс.руб.  2029 г. - 0,0 тыс.руб.  2030 г. - 0,0 тыс.руб.  Объём финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 0,0 тыс.руб.  2027 г. - 0,0 тыс.руб.  2028 г. - 0,0 тыс.руб.  2029 г. - 0,0 тыс.руб.  2030 г. - 0,0 тыс.руб  Объём финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 0,0 тыс.руб.  2027 г. - 0,0 тыс.руб.  2028 г. - 0,0 тыс.руб.  2029 г. - 0,0 тыс.руб.  2030 г. - 0,0 тыс.руб.  Объём финансирования за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:  2026 г. - 0,0 тыс.руб.  2027 г. - 0,0 тыс.руб.  2028 г. - 0,0 тыс.руб.  2029 г. - 0,0 тыс.руб.  2030 г. - 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: | - количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета, не менее 6 СО НКО к 2030 году;  - количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня, не менее 6 СО НКО к 2030 году. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**(в том числе основные проблемы)**

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития общественного партнерства программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия, предусмотренными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 05 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Законом Приморского края от 05.04.2013 №183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае» наиболее результативным является механизм финансовой поддержки, а именно - предоставление субсидий на финансовое возмещение затрат социально ориентированным некоммерческим организациям. Согласно данным управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю (письмо управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю от 04.02.2025 № 25/3 - 15/664) по состоянию на 01.01.2025 года на территории Находкинского городского округа зарегистрированы 258 некоммерческих организаций, из них активно действуют 29 СО НКО, деятельность которых в соответствии с уставами организаций направлена на решение задач в сфере социальной защиты, образования, культуры, а также материнства и детства и др. В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки СО НКО отнесено к вопросам местного значения городского округа. Развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения. Одним из способов эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор. Через СО НКО члены городского сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города. СО НКО выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

В результате практической работы Управления с СО НКО в течение последних лет было выявлено, что социально ориентированные некоммерческие организации Находкинского городского округа в настоящее время имеют ряд проблем. К их числу отнесены:

- недостаточность кадровых ресурсов (членов СО НКО, которые могли бы заниматься социальным и проектным менеджментом);

- отсутствие материальных и финансовых ресурсов, необходимых для поддержания деятельности и дальнейшего развития некоммерческих организаций, в том числе, для реализации социально значимых проектов.

Анализ различных вариантов решения основных проблем в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития общественного партнерства программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть решены с помощью различных форм взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Основным эффективным инструментом работы по развитию и поддержке СО НКО на территории Находкинского городского является муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа», отдельные мероприятия которой которая осуществляются с 2007 года. Разработка муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» обусловлена необходимостью применения системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения эффективности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закрепления механизма социального партнерства на территории Находкинского городского округа.

Цель муниципальной программы - содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Достижение указанной цели предполагает решение следующего комплекса задач:

- выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО;

- создание условий для деятельности СО НКО.

Использование программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий, очерёдность и сроки их реализации;

- объединить имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям муниципальной программы;

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации муниципальной программы;

- исключить риски нецелевого использования бюджетных средств.

При разработке Программы планируется соблюсти преемственность программных мероприятий, реализованных в предыдущих годах.

Потребность в финансировании мероприятий муниципальной программы из средств местного бюджета составит 9 000,0 тыс. рублей на период с 2026 по 2030 год, в том числе на предоставление субсидий с целью частичного возмещения расходов социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа – победителей конкурсного отбора, связанных с реализацией проектов, в рамках осуществления их уставной деятельности в области социальной поддержки инвалидов и (или) ветеранов и их социальной адаптации.

Предварительная оценка социальной эффективности и последствий реализации муниципальной программы в качественном выражении:

- повышение информированности СО НКО о формах и механизмах поддержки;

- устранение административных барьеров и решение проблемных вопросов, возникающих при осуществлении деятельности СО НКО посредством взаимодействия органов власти, общественных организаций через работу коллегиальных совещательных органов по формированию и внедрению в жизнь социальной политики, организации встреч с общественными объединениями представляющими интересы данного сообщества.

В количественном выражении:

- увеличение количества СО НКО, принимающих участие в социально значимых проектах;

- увеличение количества мероприятий, акций в рамках реализации проектов, реализуемых СО НКО на территории Находкинского городского округа;

- предоставление финансовой поддержки посредством предоставления субсидий не менее 6 СО НКО;

- увеличение числа общественных организаций, воспользовавшихся значимой для формирования гражданского общества информацией не менее 16.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в период с 2026 по 2030 годы в один этап.

1. **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Целевыми показателями (индикаторами)муниципальной программы, характеризующими достижение ее цели являются:

1) количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета. Источником информации являются сведения из протокола комиссии по проведению отбора СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидии из бюджета НГО, а именно количество СО НКО - победителей конкурсного отбора для СО НКО на территории Находкинского городского округа, претендующих на предоставление субсидии, связанных с реализацией социально значимых проектов, предусматривающих мероприятия по социальной поддержке инвалидов и ветеранов (далее - Конкурс).

2) количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня. Сведения предоставляются по данным Управления.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация программного мероприятия «Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий» осуществляется посредством проведения конкурса социально значимых проектов СО НКО, по результатам которого победители конкурса получают субсидию на финансовое обеспечение затрат, произведенных в течение каждого финансового года, предусмотренного сроками реализации муниципальной программы. Порядок проведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа на получение субсидий из бюджета Находкинского городского округа и Порядок предоставления субсидии из бюджета Находкинского городского округа социально ориентированным некоммерческим организациям Находкинского городского округа устанавливаются постановлениями администрации Находкинского городского округа.

Реализация программного мероприятия «Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик» будет обеспечиваться созданием условий (обеспечением возможности) участия СО НКО в мероприятиях краевого значения (уровня) при наличии приглашения на мероприятие краевого значения (уровня), поступившее в администрацию Находкинского городского округа, и его значимости для развития СО НКО.

Управление организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – ежегодный отчет) и представляет его в управление экономики и инвестиций и финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции;

размещает ежегодный отчет по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе отраслевого (функционального) органа администрации Находкинского городского округа;

несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы.

**5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы**

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с расшифровкой по годам реализации муниципальной программы, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

**7.** **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачу муниципальной программы. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачу муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:



где:

 - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачу муниципальной программы;

 факт - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

план - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы,

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств местного бюджета в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий:

Степень реализации мероприятий оценивается для муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**8. План реализации муниципальной программы**

План реализации муниципальной программы на 2026 - 2030 годы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 30 июля 2025 года № 1580

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Целевой показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед. измерения** | **Значение целевых показателей (индикаторов)** | | | | | |  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ожидаемые конечные результаты |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа» | | | | | | | | |
| 1. | Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств местного бюджета | ед. | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | - предоставление финансовой поддержки посредством предоставления субсидий не менее 6 СО НКО в год. |
| 2. | количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня | ед. | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | - количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня, не менее 6 СО НКО в год. |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 30 июля 2025 года № 1580

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  организаций Находкинского городского округа» | Всего: 10500,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидии | Всего: 10500,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| местный бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |
| 2. | Организация участия СО НКО в краевых семинарах и иных мероприятий по обмену опытом и распространению лучших практик | Всего 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Оказание консультационной поддержки | Всего 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 30 июля 2025 года № 1580

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих**

**организаций Находкинского городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий | Ответ-ственный исполни-тель | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих  организаций Находкинского городского округа» | Итого |  | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Управле-ние по связям с общественностью и делам молодежи  (далее –  УСО и ДМ) | 851  851 | 1006  1006 | 03901 61040  03901  S2640 | 633  633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| 1. | Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий: | 851  851 | 1006  1006 | 03901 61040  03901  S2640 | 633  633 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 | | 0,0  0,0 |
| 2. | Организация участия СО НКО в семинарах и иных меро-приятий по обмену опытом и распростране-нию лучших практик | УСО и ДМ | 851 | 1006 | 03901 61040 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | Оказание консультацион-ной поддержки | УСО и ДМ | 851 | 1006 | 03901 61040 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Находкинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 30 июля 2025 года № 1580

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ответст-венный исполнитель | | Сроки  реали-зации | | Наименование показателя | Показатель реализации мероприятия | | | | | Наименование целевого показателя  (индикатора) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 |
| 1. | Задача муниципальной программы: выявление и поддержка социально значимых инициатив СО НКО | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставление финансовой поддержки СО НКО посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа | | Управление по связям с общественностью и делам молодежи  (далее –  УСО и ДМ) | | 2026-2030 | количество  СО НКО, получивших финансовую поддержку посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа: | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | количество СО НКО, реализовавших проекты посредством предоставления субсидий за счет средств бюджета Находкинского городского округа |
| 2. | Задача муниципальной программы: создание условий для деятельности СО НКО | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание консультацион- ной поддержки  СО НКО | УСО и ДМ | | 2026-2030 | | количество СО НКО, получивших консультацию | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | количество СО НКО, подавших заявки на участие в конкурсах социально значимых проектов краевого и федерального уровня |
| 2.2 | Организация участия СО НКО в семинарах и иных мероприятий по обмену опытом  и распростране-нию лучших практик | УСО и ДМ | | 2026-2030 | | количество СО НКО, принявших участие  в мероприятиях  по обмену опытом  и распростра-нению лучших практик | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |